## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA HORACIO OLAVE VELANDIA
|  |  | Código DANE |  | 254810002061
Dirección | CORREGIMIENTO PACELLY |  | Municipio |  | TIBÚ
Correo electronico | guillermina.morenov@ieholavelandia.edu.co |  |  | Tel | 3132225499
Rector o Director | GUILLERMINA MORENO VERGEL |  |  | Horizonte | 2024
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Guillermina Moreno Vergel |  | Rector |  | guillermina.morenov@ieholavelandia.edu.co
Alba Rosa Davila |  | Coordinadora |  | alba.rdavila@ieholavelandia.edu.co
Noralba Rojas |  | Docente |  | noralbarojasv@gmail.com
Carlos Alfonso Torres Casadiego |  | Docente |  | carlostorres@gmail.com
Julieth Vanessa Vargas Contreras |  | Docente |  | vanessa910610@gmail.com
Dimas Yohani Ramirez |  | Docente |  | dimas.yramirezv@ieolavelandia.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Nidia Maldonado Torres |  | Docente |  | DIRECTIVA
Claudia Patricia Contreras |  | Docente |  | ACADEMICA
Erika Yurlei Rodriguez |  | Docente |  | COMUNITARIA
Cristian Celis Cardenas |  | Docente |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

## GESTION DIRECTIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Horacio Olave Velandia
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÓN DIRECTIVA | Personero estudiantil. Afianzar al personero estudiantil el cual es elegido democráticamente por los estudiantes de todas las sedes de la Institución Educativa, para que su plan de gobierno sea desarrollado adecuadamente con el sentido de pertenecia y tenga incidencia para la toma de decisiones. | Fortalecer la figura del personero estudiantil, elegido democraticamente, para que lidere con efectividad la implementación de su plan de gobierno. | A marzo del 2025 se fortalecerá el liderazgo del personero estudiantil elegido democráticamente, promoviendo el desarrollo efectivo de su plan de gobierno con un enfoque de sentido de pertenencia y asegurando su participación activa en la toma de decisiones institucionales. | Plan de gobierno del personero estudiantil. | MENSUAL | 2.Brindar talleres sobre liderazgo, participación ciudadana y herramienta de gestión para que el personero pueda cumplir su rol de manera efectiva. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-10 | Danny Alarcón, Nidia Maldonado, Noralba Rojas
[5 empty] | MENSUAL | 1.Designar un docente o equipo de apoyo que guíe al personero en la planificación, ejecución y evalucación de plan de gobierno. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-10-30 | Danny Alarcón, Julian Rincón y Nidia Maldonado
[5 empty] | MENSUAL | Promover la comunicación del plan de gobierno y sus avances entre todas la comunidad educativa, fomentando la participación activa de los estudiantes. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-09-22 | Maritza Caceres, Zayda Rojas, Darkyn Rua
[5 empty] | MENSUAL | Realizar seguimiento de la participación estudiantil y evaluar el impacto de las acciones implementadas. Esto permitirá identificar qué estrategias funcionan mejor y ajustar el plan si es necesario. | 0 | [5 empty] | 2025-04-21 | 2025-07-21 | Martha Ligia Castilla, Cecilia Vargas, Norelba Contreras
|  |  | A octubre se habrá aumentado un 100% la participación estudiantil en las actividades organizadas por el personero estudiantil, de acuerdo a sus propuesta de gobierno. | Cumplimiento al plan del gobierno | MENSUAL | Ofrecer actividades que se adapten a los intereses de todos los estudiantes. Esto puede incluir talleres, jornadas de voluntariado. Aumentando la probabilidad de que cada estudiante encuentre algo que le guste y quiera participar. | 0 | [5 empty] | 2025-04-21 | 2025-09-30 | Danny Alarcón, Nidia Maldonado, Maritza Caceres
[5 empty] | MENSUAL | Utilizar diferentes canales de comunicación para dar a conocer las actividades, como redes sociales, carteleras, anuncios en clase y reuniones informativas. Es importante crear materiales visuales atractivos y mensajes claros que destaquen los beneficios de participar. | 0 | [5 empty] | 2025-04-21 | 2025-09-30 | Danny Alarcón, Nidia Maldonado, Darkyn Rua, Andersón Mamian
[5 empty] | SEMANAL | Implementar un sistema de reconocimientos y premios para motivar a los estudiantes a participar activamente. Esto puede incluir certificados, menciones especiales, pequeños obsequios o la oportunidad de participar en actividades exclusivas. | 0 | [5 empty] | 2025-04-21 | 2025-07-30 | Noralba Rojas, Alix Maldonado, Alba Maldonado, Nidia Maldonado, Danny Alarcón y Zayda Rojas.
[5 empty] | SEMANAL | Evaluar el impacto de las iniciativas lideradas por el personero y ajustar estrategias según sean necesario. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-10 | Karen Rincón, Karina Ruiz, Cecilia Vargas, Horacio Botello, Anderson Mamian
| Política de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales o diversidad cultural. Crear centros de interes en la institución que cuenten con una estrategia diseñada para fomentar la inclusión de individuos de diversos grupos de poblacionales o diversidad cultural, para orientar las acciones en esta dirección. | Fomentar un entorno escolar donde la diversidad sea una oportunidad para el crecimiento personal y colectivo donde los estudiantes participen en al menos un proyecto colaborativo resaltando las diferentes culturas en la comunidad educativa. | En agosto del 2025 se habrá generado en un 70% de nuestros estudiantes una participación activa desde la diversidad etnica y cultural fortaleciendo habiblidades sociales y comunicativas. | Número de los estudiantes de la institución educativa que reconozcan, la diversidad cultural. | MENSUAL | Planificar actividades para identificar la diversidad cultural. | 0 | [5 empty] | 2025-03-23 | 2025-08-20 | Danny Alarcón, Nidia Maldonado, Darkyn Rua, Andersón Mamian
[5 empty] | MENSUAL | Transversalizar desde las difenrtes áreas con temas sobre diversidad cultural. | 0 | [5 empty] | 20/0172025 | 21/0272025 | Noralba Rojas, Alix Maldonado, Alba Maldonado, Nidia Maldonado, Danny Alarcón y Zayda Rojas.
[5 empty] | MENSUAL | Difundir mensajes y actividades relacionadascon la diversidad cultural. | 0 | [5 empty] | 2025-01-30 | 2025-01-30 | Danny Alarcón, Nidia Maldonado, Maritza Caceres
[5 empty] | MENSUAL | Realizar seguimiento y hacer ajustes a las actividades planteadas. | 0 | [5 empty] | 2025-03-09 | 2025-03-09 | Darkyn Rúa, Anderson Mamian, Horacio Botello.
|  |  | A septiembre del 2025, el 80% de los estudiantes valoran y respetan la diversidad cultural. | Número de estudiantes de la institución educativa que valoran y respetan la diversidad cultural. | MENSUAL | Crear espacios con charlas y reflexiones sobre la diversidad cultural, utilizando los medios de comunicación. | 0 | [5 empty] | 2025-04-04 | 2025-04-04 | Noralba Rojas, Martha Castilla, Alba Maldonado, Norelba Contreras y Zayda Rojas.
[5 empty] | MENSUAL | Implementar dinámicas con estudiantes donde se promueva la diversidad cultural. | 0 | [5 empty] | 2025-05-04 | 2025-01-30 | Darkyn Rúa, Anderson Mamian, Horacio Botello.
[5 empty] | MENSUAL | Realizar actividades como experiencias significativas en las que los estudiantes compartan aspecto de sus culturas como comidas tipicas, danzas, idiomas entre otras. | 0 | [5 empty] | 2025-07-11 | 2025-07-11 | Horacio Botello, Darkin Rúa, Alix Maldonado, Karen Rincón, Cecilia Vargas
[5 empty] | MENSUAL | implementar encuestas y registros para evaluar el nivel de participacion en cada espacio creado. | 0 | [5 empty] | 31/09/2025 | 31/09/2025 | Danny Alarcón, Noralba Rojas, Norelba Contreras Nidia Maldonado, Alba Maldonado, Cecilia Vargas, Alix Maldonado, Zayda Rojas, Maritza Cáceres, Karina Ruiz, Karen Rincón, Horacio Botello, Martha Castilla, Darkyn Rúa, Anderson Mamian,
| Sector productivo fortalecer el Proyecto de Educación Financieras en el sector productivo para que a mediano y a largo plazo los proyectos sean viables y se puedan comercializar dentro de la misma comunidad educativa. | Fomentar en el sector productivo de la comunidad educativa el uso de herramientas y conocimientos clave, con el fin de mejorar la viabilidad económica de los proyectos. | A abril del 2025, el 50% de los estudiantes de la institución Educativa estarán capacitados sobre las actividades agricolas. | Números de estudiantes capacitados en actividades agrícolas. | MENSUAL | Capacitar a los estudiantes sobre actividades agrícolas. | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-03-10 | Martha Castilla, Noralba Roja, Norelba Contreras y Alba Luz Maldonado.
[5 empty] | TRIMESTRAL | Adecuación del terreno donde se van a realizar las actividades agricolas para llevar acabo los proyectos productivos de la Institución Educativa. | 120 |  | X |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-04-20 | Noralba Rojas, Horacio Botello, Norelba Contreras, Anderson Mamian y Maritza Cáceres
[5 empty] | TRIMESTRAL | Proporcionar insumos para la siembra tales como: herramientas, semillas, abono orgánicos, entre otros. | 200 |  | X |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-04-20 | Horacio Botello, Darkin Rúa, Alix Maldonado, Karen Rincón, Cecilia Vargas
[5 empty] | TRIMESTRAL | Realizar seguimiento continuo a los proyectos productivos que se llevan a cabo en la institución educativa. | 0 | [5 empty] | 2025-03-10 | 2025-10-30 | Darkyn Rúa, Anderson Mamian, Horacio Botello.
|  |  | A septiembre del 2025, 50% de los estudiantes, desarrollarán iniciativas productivas que ayuden a fortalecer los proyectos productivos de la Institución educativa. | Números de proyectos productivos ejecutados. | SEMANAL | Crear grupos de emprendedores donde puedan compartir sus experiencias y buenas prácticas sobre cómo implementar las técnicas agrícolas, incentivando el aprendizaje mutuo y la aplicación efectiva de los conocimientos. | 0 | [5 empty] | 2025-03-10 | 2025-10-30 | Noralba Rojas, Martha Castilla, Alba Maldonado, Norelba Contreras y Zayda Rojas.
[5 empty] | MENSUAL | Difundir por medio de redes sociales videos, fotografias y infografías, de las actividades agricolas que se estan desarrollando en la institución educativa. | 0 | [5 empty] | 2025-03-10 | 2025-10-30 | Darkyn Rúa, Anderson Mamian, Horacio Botello.
[5 empty] | MENSUAL | Realizar un evento comunitario en el que los emprendedores del sector productivo puedan exhibir y vender los productos cosechados en sus huertas escolares o proyectos agrícolas. | 300 |  | X |  |  |  | 2025-09-30 | 2025-09-30 | Danny Alarcón, Noralba Rojas, Norelba Contreras Nidia Maldonado, Alba Maldonado, Cecilia Vargas, Alix Maldonado, Zayda Rojas, Maritza Cáceres, Karina Ruiz, Karen Rincón, Horacio Botello, Martha Castilla, Darkyn Rúa, Anderson Mamian.
[5 empty] | MENSUAL | Evaluar el resultado de las actividades agricolas realizadas en los proyectos productivos durante el año en la comunidad educativa. | 0 | [5 empty] | 2025-10-30 | 2025-10-30 | Danny Alarcón, Noralba Rojas, Norelba Contreras Nidia Maldonado, Alba Maldonado, Cecilia Vargas, Alix Maldonado, Zayda Rojas, Maritza Cáceres, Karina Ruiz, Karen Rincón, Horacio Botello, Martha Castilla, Darkyn Rúa, Anderson Mamian.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos

## GESTION ACADEMICA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Horacio Olave Velandia
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ACADEMICA | 1. La institución cuenta con un enfoque metodológico que hacen explícitos los acuerdos básicos relativos a métodos de enseñanza, relación pedagógica y usos de recursos que responde a las características de la diversidad de la población. | Apropiar el enfoque metodologico en las planeaciones curriculares para fortalecimiento del proceso de enseñanza aprendizaje de los estudiantes. | A abril de 2025 el 40% de los docentes se habrán apropiado del enfoque metodológico de la institución. | No. De docentes que se han apropiado del enfoque metodológico | TRIMESTRAL | 1. Caracterizacion (pretest) del enfoque metodológico a través de una encuesta virtual. | 80 |  | X |  |  |  | 2025-02-04 | 2025-02-15 | DIMAS RAMIREZ
[6 empty] | 2. Analisis de resultados de la encuesta realizada. | 80 |  | X |  |  |  | 2025-02-18 | 2025-02-28 | DIMAS RAMIREZ, RAY ARRIETA
[6 empty] | 3. Capacitación sobre el enfoque metodológico. | 50 |  | X |  |  |  | 2025-04-13 | 2025-04-13 | FREDY LOZADA
[6 empty] | 4. Aplicación de taller (post-test) sobre la apropiación del enfoque metodológico. | 150 |  | X |  |  |  | 2025-04-19 | 2025-04-19 | LINA GARCIA, LUISA PEREZ
|  |  | A octubre de 2025 el 80% de los docentes implementaran el enfoque metodológico de la Institución | No. De docentes que se han apropiado del enfoque metodológico de la Institución | TRIMESTRAL | 1. Revisión y ajustes de los planes de área. | 80 |  | X |  |  |  | 2025-06-16 | 2025-07-15 | ROSA HELENA MONTAÑEZ, DAVID
[6 empty] | 2. Seguimiento a la elaboraración de guías metodológicas que realizan los docentes en donde se evidencia el enfoque institucional. | 500 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-02-28 | SANDRA BELTRAN, ANDREA ANGARITA
[6 empty] | 3. Acompañamiento de la implementación de prácticas pedagógicas de las guías realizadas por los docentes | 50 |  | X |  |  |  | 2025-01-27 | 2025-06-14 | JAIME VEGA, FREDY LOZADA
[6 empty] | 4. Evaluación de las experiencias obtenidas en el ejercicio de la apropiación del enfoque metodológico de la institución (Evidencia fotográficas). | 0 |  | X |  |  |  | 2025-07-05 | 2025-08-30 | RAY ARRIETA, JULIAN RINCON
| 2. Recursos para el aprendizaje que permitan el fortalecimiento de las competencias de las áreas básicas por medio de las actividades pedagógicas colaborativas. | Fortalecer las competencias en las áreas básicas, por medio de actividades pedagógicas colaborativas (estudiante/docente) que mejoren el proceso de enseñanza - aprendizaje. | A Mayo de 2025 el 30% de los docentes diseñan estrategias pedagógicas para el desempeño académico de los estudiantes. | No. de docentes que diseñan estrategias pedagógicas | TRIMESTRAL | 1. Identificación de las estrategias de enseñanza/aprendizaje a traves de un checklist de las áreas fundamentales. | 0 | [5 empty] | 2025-01-27 | 2025-03-10 | LINA GARCIA, LUISA PEREZ
[6 empty] | 2. Elaboración del material didáctico por parte de los docentes para que fortalezca las competencias de las áreas básicas por medio de la pegagogía constructivista. | 500 |  | x |  |  |  | 2025-03-10 | 2025-05-15 | DAVID RIOS, PATRICIA CONTRERAS
[6 empty] | 3. Ejecución y aplicación de los divesos recursos pedagógicos en el aula de clase. (Evidencia fotográfica) | 200 |  | x |  |  |  | 2025-02-15 | 2025-05-30 | NELLY MORENO, NUBIA SANCHEZ
[6 empty] | 4. Recolección de evidencia fotográfica que justifique la adecuada aplicación del material didáctico por parte de los docentes para fortalecimiento de las competencias de las áreas básicas. | 0 | [5 empty] | 2025-03-01 | 2025-05-30 | ROSA MONTAÑEZ, PATRICIA CONTRERAS
|  |  | A octubre de 2025 el 70% de los docentes aplican las estrategias pedagógicas diseñadas en el desarrollo de las labores académicas | No. De docentes que aplican estrategias pedagógicas | SEMESTRAL | 1. Indagación por medio de encuesta sobre las estrategias pedagógicas mas utilizadas por los docentes para el fortalecimiento de las competencias en la áreas básicas. | 0 | [5 empty] | 2025-02-07 | 2025-04-10 | DIMAS RAMIREZ, PATRICIA CONTRERAS
[6 empty] | 2. Tabulación de la encuesta en cuanto a las estrategias pedagogicas mas utilizadas por los docentes. | 100 | [5 empty] | 2O/04/2025 | 2025-05-30 | RAY ARRIETA, FREDY LOZADA
[6 empty] | 3. Socializacion de las estrategias pedagógicas mas utilizadas por lo docentes en el desarrollo de las actividades académicas a través de medios y recursos audiovisuales. | 0 | [5 empty] | 2025-05-30 | 2025-06-15 | JULIAN RINCON, JAIME VEGA
[6 empty] | 4. Recopilación de experiencias por parte de los estudiantes, producto de la aplicación de las estrategias pedagógicas a cargo de docentes. | 0 | [5 empty] | 2025-07-05 | 2025-08-30 | ANDREA ANGARITA, NUBIA SANCHEZ
| 3. La institución tiene un plan para realizar el seguimiento a sus egresados, pero la información no es sistemática, ni permite el análisis para aportar al mejoramiento institucional. | diseñar estrategias que permitan la integracion de egresados logrando despertar el sentido de pertenencia para el mejoramiento de la IE | A mayo de 2025 se habra caracterizado el 20% los egresados. | No. De egresados caracterizados | TRIMESTRAL | 1. Recoleccion de informacion de los egresados en archivos de la IE | 0 | [5 empty] | 2025-01-20 | 2025-02-28 | JESUS EMEL CAÑAS, YOVANY MERCADO, NIDIA PARADA SINDY SALAS
[6 empty] | 2. Diseño de encuesta online para recoleccion de datos a egresados. | 50 |  | x |  |  |  | 2025-03-01 | 2025-03-20
[6 empty] | 3. Aplicación y diligenciamiento de la encuesta a egreados. | 0 | [5 empty] | 2025-03-21 | 2025-05-15
[6 empty] | 4. Sistematizacion de la informacion recopilada a traves de la encuesta. | 50 | [5 empty] | 2025-05-16 | 2025-05-31
|  |  | A octubre de 2025 el 30% de los egresados se habran integrado en las diversas actividades convocadas por la IE | No. De egresados integrados | TRIMESTRAL | 1. Planeacion de cronograma de actividades para la integracion de los egresados. | 0 | [5 empty] | 2025-06-01 | 2025-06-14 | LUIS MONCADA, NELLY MORENO, SANDRA BELTRAN, NUBIA SANCHEZ
[6 empty] | 2. Convocatoria a grupo de egresados. | 0 | [5 empty] | 2025-07-08 | 2025-07-31
[6 empty] | 3. Desarrollo del cronograma de actividades con el grupo de egresados. | 500 |  | x |  |  |  | 2025-08-01 | 2025-10-15
[6 empty] | 4. Informe y oportunidades de mejora del proceso | 0 | [5 empty] | 2025-10-16 | 2025-10-31
DIARIO
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos

## GESTION ADMINISTRATIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2022 | Nombre Establecimiento Educativo: Institución Educativa Horacio Olave Velandia
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Realización inducción a estudiantes nuevos o transferidos. | Informar a los estudiantes nuevos o transferidos los referentes de la identidad, reglamento interno y valores institucionales. | A febrero de 2021, el 100% de los estudiantes nuevos de la institución conoceran los referentes de la identidad, horizonte institucional y valores institucionales. | Inducción y socialización de referentes institucionales a estudiantes nuevos. | SEMANAL | 1. Identificar el registro de estudiantes nuevos que ingresan a la institución reportados en SIMAT | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-05 | María Belen Ríos
[6 empty] | 2. Remitir citación a estudiantes nuevos, padres y/o acudientes para la realización del proceso de inducción. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-08 | 2021-02-11 | Titulares
[6 empty] | 3.Organizar cronograma, responsables y documentación para realización del proceso de inducción | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-11 | Coordinación
[6 empty] | 4.Ejecutar los procesos de inducción a estudiantes nuevos y padres de familia. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-28 | Titulares
|  |  | A noviembre de 2021, el 80% de los estudiantes nuevos se apropiaran de los referentes reglamentarios y normativos aplicables en la institución. | Apropiación de los referentes normativos y cultura institucional | TRIMESTRAL | 1. Realizar caracterización de los estudiantes nuevos y de su núcleo familiar, con el fin de implementar estrategias asertivas que faciliten su proceso de adaptación. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-01 | Docente orientadora y tituares
[6 empty] | 2. Brindar acompañamiento a los estudiantes para el reconocimiento de la planta física y formas de trabajo virtual de la institución. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-11 | 2021-02-28 | Titulares
[6 empty] | 3.Promover espacios de integración y apropiación del reglamento interno, los símbolos y cultura institucional . | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Docente de Aula y orientadora
[6 empty] | 4.Realizar seguimiento al proceso de integración de los estudiantes nuevos, por medio de encuestas o entrevistas. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-11-26 | Noralba Rojas y Yaneth Esperanza Cárdenas
| Organización del funcionamiento de los estamentos que conforman el gobierno escolar | Organizar el funcionamiento de los estamentos que conforman el gobierno escolar, a través de capacitaciones y seguimiento de su cronograma de actividades | A Marzo de 2021, se capacitara al 100% de los docentes y autoridades directivas de la institución sobre la conformación y funciones de los estamentos del gobierno escolar | Personal docente y autoridades directivas de la institución capacitada sobre gobierno escolar | SEMANAL | 1. Identificar y conformar grupos de trabajos encargados de orientar las capacitaciones | 10 | 10 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-01-29 | Sandra Beltran, Alba Maldonado
[6 empty] | 2. Organizar cronograma de actividades para el desarrollo de las capacitaciones | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-04 | Sandra Beltran, Alba Maldonado
[6 empty] | 3. Preparar los recursos logísticos, de apoyo y contenidos de información para las capacitaciones | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-29 | 2021-03-31 | Horacio Botello
[6 empty] | 4. Seguimiento a las capacitaciones a docentes y autoridades de gobierno de la institución de acuerdo al cronograma establecido | 20 | 20 |  |  |  |  | 2021-02-05 | 2021-03-31 | Toda la Gestion Directiva
|  |  | A Marzo de 2021, el 60% los órganos del gobierno escolar reconocerán y desarrollaran sus funciones de manera articulada, de acuerdo al cronograma de actividades | Medidas de ejecución de actividades del 60% de los órganos del gobierno escolar | MENSUAL | 1. Realizar lista de verificación de conformación de los estamentos de gobierno escolar. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-25 | 2021-02-01 | Marlen Zulay Rojas
[6 empty] | 2. Convocar reunión para elegir democráticamente los estamentos del gobierno escolar | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-03-31 | Esperanza Cardenas, Jenny Sánchez
[6 empty] | 3. Realizar informe del cronograma interno de actividades de los diferentes estamentos. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-03-31 | 2020-04-30 | Nidia Maldonado, Trixi Samara Torres
[6 empty] | 4. Evaluar y llevar seguimiento a las actividades y proyectos programados por los estamentos de gobierno escolar | 30 | 30 |  |  |  |  | 2020-10-01 | 2021-02-28 | Nidia Maldonado y Noralba Rojas, Maribel Lemus
| Dotación, limpieza y adecuación de los espacios físicos para ambientes de aprendizajes seguros y adecuados | Propiciar el mejoramiento de infraestructura y ambientes de aprendizaje idóneos y seguros | A febrero de 2021, la institución contara con el diseño del 90% del protocolo de bioseguridad de acuerdo a las características particulares de nuestro contexto y los lineamientos emitidos por las autoridades educativas y de salud | Documento Protocolos de bioseguridad | MENSUAL | 1. Realizar una valoración del estado real y actual de las condiciones físicas y logísticas de todas las sedes de la institución | 50 | 50 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-29 | Gladys Maldonado
[6 empty] | 2.Solicitar a rectoría la formulación y ejecucion del plan de trabajo para el diseño de protocolos de bioseguridad | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-29 | Trixi Samara Torres
[6 empty] | 3.Socializar a toda la comunidad educativa el resultado del diseño de los protocolos a implementar en la institución. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-06-11 | Maria Belen Rios
[6 empty] | 4. Hacer seguimiento y evaluacion a la implementación de los protocolos de bioseguridad | 100 | 100 |  |  |  |  | 2021-07-12 | 2021-11-26 | Maria Belen Rios
|  |  | A enero de 2021, el 100% de la sede principal y a mayo de 2021, el 50% de las sedes alternas de la institución estarán acondicionadas con recursos físicos necesarios y dotadas con implementos de bioseguridad para estudiantes, docentes y directivos docentes | Adecuaciones de sedes con implementos de bioseguridad | MENSUAL | 1. Actualizar inventario y realizar listado de necesidades de cada una de las sedes y determinar la priorización de las mismas. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-01-29 | Noralba Rojas, Marilce Contreras, Esperanza Cardenas y Gladys Maldonado
[6 empty] | 2. Remitir informe a Consejo Directivo de la priorización de necesidades reportadas por cada una de las sedes, y en el mismo reporte solicitar asignacion presupuestal para adelantar procesos de compra y adquisición de elementos e implementos de bioseguridad y acondicionamiento de los espacios físicos de las sedes. | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-02-01 | 2021-02-05 | Nidia Maldonado y Trixi Samara Torres
[6 empty] | 3. Realizar seguimiento a la adquisicion de implemento de bioseguridad, aseo e higiene y acondicionamiento de los espacios físicos de las sedes | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-06-30 | Noralba Rojas, Marilce Contreras, Esperanza Cardenas y Gladys Maldonado
[6 empty] | 4. Solicitar apoyo y acompañamiento a entidades externas publicas y privadas para suplir algunas necesidades en las distintas sedes de la institución | 0 | 0 |  |  |  |  | 2021-01-12 | 2021-11-26 | Maria Belen Rios
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Académica | Elaboración de los planes de área de la Institución Educativa HOVE | Ajustar e implementar una propuesta curricular coherente, pertinente y orientada al desarrollo de competencias básicas de los estudiantes de todos los grados | Al inicio del 2021 se ajustará y revisara los planes de área en un 100%. | Los grupos de área habrán ajustado en un 100% los planes de área. | MENSUAL | * Revisión y ajustes de los planes de área por parte de los equipos de trabajo. * Revisión y aprobación por parte de los jefes de área. * Entrega de los planes de área a coordinación. | [6 empty] | 2021-01-13 | 2021-03-31 | * Jefes de área. * Coordinación.
|  |  |  | Los planes de área serán adoptados en un 100% en el primer trimestre del 2021 por el consejo acádemico. | MENSUAL | * El consejo académico acoge los planes de área. * Socialización y entrega de los planes de área a las sedes de la I.E. | [6 empty] | 2021-01-13 | 2021-03-31 | * Concejo Académico * Coordinación *Jefes de área
|  |  | A noviembre del 2021 de ejecución del plan de mejoramiento, los docentes de la I.E HOVE habrán logrado la apropiación e implementación del 100% de la estructura de los planes de área. | Los docentes habrán implementado en un 100% los planes de área de la I.E. HOLAVE VELANDIA | TRIMESTRAL | * Ejecución de los planes de área por los docentes de la I.E. * Seguimiento a la ejecución de los planes de área a través de coordinación | [7 empty] | 2021-11-19 | * Docentes I.E. * Coordinación
| Elaboración de las actividades y acciones de los proyectos transversales | Realizar las acciones y actividades para los proyectos transversales para la I.E. HOVE | A noviembre del 2021 se habrán elaborado en un 100% las actividades y acciones de los proyectos transversales | Los docentes de la I.E. habrán diseñado y elaborado en un 100% las actividades y acciones de los proyectos transversales | TRIMESTRAL | * Seleccionar los lideres de los proyectos transversales y equipos de trabajo. * Capacitación a los docentes. * Fase de diagnóstico * Elaboración de las accionesy actividades de los proyectos transversales. * Relizar monitoreo y seguimiento permanente a los proyectos a través de los grupos de trabajo. * Socializar las evidencias y los logros alcanzados de los proyectos ejecutados. | 1000 | X |  |  |  |  | * 28/01/2021 | * 28/11/2021 | * Rector y Coordinador * Lideres de proyectos transversales. * Equipos de trabajo
| Uso pedagógico de los resultados de pruebas internas o externas | Fortalecer las competencias lectoras de los estudiantes, haciendo análisis pedagógico en las pruebas externas o internas | A noviembre de 2021 los docentes implementan en un 70% estrategias para fortalecer el uso pedagógico de los resultados de la evaluación | El 70% de los docentes deberan conocer y apropiarcen de resultados de pruebas externas o internas |  | * Análisis de los resultados de las pruebas 2020, y las que se realicen en el 2021. * Eloborar un plan de acción por áreas que permita mejorar las debilidades en los aprendizajes. * Ejecución y seguimiento del plan de acción. | 500 | X | [5 empty] | 2021-11-19 | * Directivos y docentes
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (de/mm/a) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (de/mm/a) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Dar continuidad a la adquisición de equipos tecnologicos para su uso en las aulas de clase de la intitucion educativa. | Brindar herramientas y capacitaciones tecnologicas a los docentes que fortalezca el proceso de aprendizaje de los educandos. | A Octubre del 2025, el 50% de las aulas de las sedes educativas de la institución, contaran con equipos tecnologicos para el apoyo en el proceso de aprendizaje. | Sedes educativas dotadas con equipos tecnologicos. | TRIMESTRAL | Realizar diagnostico sobre las necesidades de equipos tecnologicos en cada una de las sedes. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-14 | Jordana Alvarez y Yaritza Bonilla
[6 empty] | Dar a conocer por medio de un oficio al Consejo Directivo la necesidad de obtener equipos tecnologicos para cada una de las sedes. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-20 | 2024-04-18 | Jhonier Anaya y Marilce Contreras
[6 empty] | Gestionar ante entes gubernamentales y no gubernamentales el apoyo para la adquisición de equipos tecnológicos. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-06-29 | Tatiana Villamizar y Cristian Celis
[6 empty] | Solicitar inventario a cada una de las sedes, donde se adquirieron equipos tecnológicos en el presente año. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-10-31 | Tilson Ramos y Nelson Lasso
|  |  | A Octubre de 2025 el 60% de los docentes hacen uso de las herramientas tecnológicas existentes en el desarrollo de las actividades pedagogicas. | Docentes hacen uso de las herramientas tecnológicas existentes en el desarrollo de las actividades pedagogicas. | TRIMESTRAL | Aplicar encuesta online a docentes en google forms. |  |  | x |  |  |  | 12/02/025 | 2025-02-21 | Jhoana Diaz y Luz Dary Carrero
[6 empty] | Solicitar Capacitación para los docentes en el uso de herramientas tecnológicas en las aulas de clase. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-06 | 2025-03-14 | Alejandra García y Carlos Torres
[6 empty] | Facilitar espacio de formación sobre el uso de las herramientas tecnológicas en las actividades academicas. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-03-20 | Wilinton Arenilla y Raúl Calderon
[6 empty] | Seguimiento al desarrollo de las actividades que implican el uso de las herramientas tecnológicas realizadas por los docentes. |  |  | x |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Cristian Celis y Carlos Torres
| Reconocimiento a los docentes y estudiantes que se destacan en sus compromisos instituciónales. | Exaltar a los docentes y estudiantes que se destacan en sus compromisos instituciónales. | Al finalizar el año lectivo se Exaltará a los mejores estudiantes. | Entrega de estimulos a estudiantes. | TRIMESTRAL | Los docentes eligirán a los estudiantes destacados en el año 2025. |  |  | x |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-11-14 | Jesús Vergara y Dania Escalante
[6 empty] | Diseñar el cuadro de Honor, en el cual irán los estudiantes descados en el año 2025. |  |  | x |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-21 | Directivos y Titulares de grado
[6 empty] | Publicar en las redes sociales de la Institución los estudiantes destacasdos durante el año 2025. |  |  | x |  |  |  | 2025-11-17 | 2025-11-21 | Martha Brabosa y Zulay Tabera
[6 empty] | Dar reconocimiento a los mejores estudiantes del año electivo.(cuadro de Honor). | [6 empty] | 2025-07-21 | 2025-11-14 | Directivos
|  |  | Para el mes de noviembre se exaltará a los docentes integrales teniendo en cuenta los criterios. | Entrega de estimulos a docentes | TRIMESTRAL | Los directivos eligiranán a los docentes integrales, partiendo de los criterios. |  |  | x |  |  |  | 2025-10-24 | 2025-11-14 | Directivos
[6 empty] | Gestionar ante el consejo directivo reconocimiento al docente integral. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-11 | 2025-06-13 | Jordana Alvarez y Yaritza Bonilla
[6 empty] | Dar reconocimiento a los docentes integrales | [6 empty] | 2025-10-24 | 2025-11-25 | Directivos
[6 empty] | Publicar en las redes sociales de la Institución a los docentes reconocidos. |  |  | x |  |  |  | 2025-11-02 | 2025-11-28 | Jhonier Anaya y Marilce Contreras
| Fortalecer el bienestar del talento humano de la institución educativa. | Reallizar las olimpiadas deportivas interinstitucional de docentes. | A junio del 2025 se realizará las olimpiadas deportivas interinstitucional de docentes. | Olimpiadas deportivas interinstitucional de los docentes. | TRIMESTRAL | Realizar las convocatoria para la inscripción en las diferentes disciplinas deportivas. |  |  | x |  |  |  | 2025-02-03 | 2025-04-18 | Jesús Vergara y Dania Escalante
[6 empty] | Gestionar el permiso para la realización de las olimpiadas interinstitucional. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-03 | 2025-03-18 | Alejandra García y Carlos Torres
[6 empty] | Elaboración y distribución de las planillas de inscripción |  |  | x |  |  |  | 2025-04-14 | 2025-04-18 | Tatiana Villamizar y Cristian Celis
[6 empty] | Recoleción de las planillas, elaboracion y publicación del cronograma para los encuentros deportivos |  |  | x |  |  |  | 2025-04-18 | 2025-06-30 | Jhoana Diaz y Luz Dary Carrero
|  |  | A Noviembre de 2025 el 100% de los docentes se habrán vinculado a las diversas actividades encaminadas al mejoramiento del bienestar del talento humano. | Desarrollo de las olimpiadas deportivas interinstitucional de los docentes. | TRIMESTRAL | Apertura e inauguración de las olimpiadas interinstitucionales |  |  | x |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Tilson Ramos y Nelson Lasso
[6 empty] | Encuentros deportivos de las diferentes disciplinas. |  |  | x |  |  |  | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Wilinton Arenilla y Raúl Calderon
[6 empty] | Premiacion y/o reconocimientos a los ganadores de las diferentes disciplinas deportivas. | [6 empty] | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Martha Brabosa y Zulay Tabera
[6 empty] | Selección de los docentes que representaran a la institución en eventos deportivos. | [6 empty] | 2025-10-06 | 2025-10-10 | Jesús Vergara y Dania Escalante
| insentivar a los docentes en procesos de investigación e experiencias significativas que apoyen las practicas pedagogicas. | Ejecutar los procesos de investigación e experiencias significativas que apoyen las practicas pedagogicas. | Hacía el mes de octubre del 2025 se proyecta que el 20% de los docentes hayan aplicado el proceso de investigación en sus practicas pedagogicas. | Aplicación de procesos de experiencias significativas. | TRIMESTRAL | Dignostico de habilidades en investigación | [6 empty] | 2025-03-10 | 2025-05-30 | Jordana Alvarez y Yaritza Bonilla
[6 empty] | Solicitud de formato a la tutora de PTA para plasmar las experiencias significativas | [6 empty] | 2025-03-24 | 2025-06-20 | Tatiana Villamizar y Cristian Celis
[6 empty] | Socializar formato por parte de la tutora de PTA | [6 empty] | 2025-02-03 | 2025-10-10 | Tilson Ramos y Nelson Lasso
[6 empty] | Diligenciar el formato por parte de los docentes innvadores y sus experiencias significativas. | [6 empty] | 2025-06-20 | 2025-11-14 | Alejandra García y Carlos Torres
|  |  | Para el mes de noviembre del 2025 se habrá divullgado las experiencias significativas a la comunidad educativa. | Publicación de experiencias significativas | TRIMESTRAL | Crear banco de experiencias sigificativas en el drive de la Institución Educativa Horacio Olave Velandia. | [6 empty] | 2025-06-23 | 2025-06-27 | Martha Brabosa y Zulay Tabera
[6 empty] | Nutrir el banco de experiencias significativas | [6 empty] | 2025-06-27 | 2025-11-21 | Jhoana Diaz y Luz Dary Carrero
[6 empty] | Socialzar las experiencias significativas | [6 empty] | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Cristian Celis y Carlos Torres
[6 empty] | Rersaltar las mejores experiencias significativas. | [6 empty] | 2025-11-24 | 2025-11-28 | Wilinton Arenilla y Raúl Calderon
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos
Note on I33: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J33: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K33: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L33: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M33: PPIÑERES: Otros Recursos

## GESTION COMUNITARIA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2020 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | HORACIO OLAVE VELANDIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
COMUNITARIA | Proyecto de vida (plan de orientación socio ocupacional - POSO) para estudiantes desde el grado noveno hasta el grado undecimo de la institución educativa. | Proponer actividades que conlleven a una orientacion vocacional de la comunidad educativa. | A Junio del 2025 el 50% de la comunidad estudiantil participa en actividades que conlleven a proyectos de vida. | DOCUMENTO PLAN DE ACCIÓN (POSO) | TRIMESTRAL | Capacitar a la comunidad estudiantil sobre que es un proyecto de vida | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-22 | 14/03/2025 | Vanessa Vargas
[6 empty] | Realizar ajustes al plan de area de ética y valores enfocado a proyecto de vida | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-22 | 21/02/2025 | Vanessa Vargas
[6 empty] | Aplicar encuestas a la comunidad estudiantil sobre proyecto de vida | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-22 | 2025-04-04 | Diego Fonseca
[6 empty] | Analizar los resultados del proyecto de vida de los estudiantes | 0 |  | x |  |  |  | 2025-01-22 | 25/4/2025 | Diego Fonseca
|  |  | A noviembre de 2025 el 50% de la comunidad estudiantil paticipará en la segunda muestra empresarial encaminados a fortalecer los proyectos de vida | APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN | TRIMESTRAL | Creación de equipos de trabajo de acuerdo a su participación en proyectos de vida. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-02-02 | 2025-09-05 | Claudia -veloza
[6 empty] | Realizar seguimiento a los equipos de trabajo de acuerdo a su participación en los proyectos de vida. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-02-22 | 2025-06-05 | Zoraida Madariaga
[6 empty] | Aplicación de la 2 muestra empresarial. | 900 |  | x |  |  |  | 2025-02-02 | 20/09/2025 | Todos los miembros de gestión comunitaria
[6 empty] | Valorar la eficacia de los proyectos implementados por medio de un instrumento evaluativo. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-06-06 | 2025-03-10 | Todos los miembros de la gestión comunitaria
| Diseño de Programas de seguridad y plan de contingencia de prevencion de riesgos de la instutucion educativa y sus sedes | Socializar e implementar en cada una de las sedes el programa de plan de contingencia de prevencion de riesgos | A junio del 2025 el 50% de la institución educativa se realizarán programas o proyectos de prevención y mitigación de riesgos físicos. | Programa y/o proyectos de prevención y mitigación de riesgos físicos. | TRIMESTRAL | Realizar charlas pedagógicas sobre situaciones de emergencia en la institucion educativa y sus sedes. | 200 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-11 | Alex ovalles Mayerlin Kelly Paola Vanessa Vargas Freddy Garavito
[6 empty] | Diseñar estrategias que faciliten la replica del conocimiento respecto a prevencion de riesgos (servicio social) | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-11 | Marlene Vera
[6 empty] | Conformación de brigadistas de la institución educativa y sus sedes para el simulacro de evacuación. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-11 | Yurlei Rodriguez Diego Fonseca
[6 empty] | Implementacion de acciones que mitiguen el riesgo y contaminación (siembra de arboles, protección de nacientes mitigación de focos de contaminación) | 500 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-11 | Alex ovalles
|  |  | A noviembre 2025,se habran desarrollado el 80% de las acciones encamidadas a la aplicación de medidas de prevencion, mitigacion, correccion control y compesacion del riesgo identificado en la institución. | Acciones plan de contingencia de prevencion de riesgos | TRIMESTRAL | Analizar la información recopilada del diagnóstico de la infraestructura y estado actual de la institución y sus sedes. | 400 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-07 | Yurlei Rodriguez
[6 empty] | Socializar el diagnóstico de la infraestructura y estado actual del entorno educativo de la institucion y sus sedes. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-07 | Alex Ovalles Vanessa Vargas Yurlei Rodriguez
[6 empty] | Implementar en la institución educativa y sus sedes señales de evacuación y emergencia. (botiquin, extintor y camilla) | 800 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-07 | Marta Yane Florez
[6 empty] | Gestionar con las entidades competentes para el suministros de las estrategias de la mitigación de riesgos. | 0 |  | x |  |  |  | 2024-01-22 | 2024-06-07 | Diego Fonseca
| Atención educativa a grupos poblacionales en situación de vulnerabilidad que experimentan barreras al aprendizaje y la participación | Apropiar el documento PIAR para estudiantes NEE | A agosto del 2025 los docentes aplican el documento PIAR. | Documento plan individualizado de ajustes racionales . | TRIMESTRAL | Aplicar el modelo pedagògico de acuerdo a la necesidad del estudiante. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-06 | Elizabeth Mocada
[6 empty] | Crear actividades que promuevan el parendizaje por medio del PIAR. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-06 | Maryolis
[6 empty] | Ajuste a los estàndares bàsicos de competencias. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-06 | Mayerlin
[6 empty] | Realizar seguimientos de acuerdo al PIAR que se aplicara. | 80 |  | x |  |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-06 | Freddy Garavito
|  |  | A noviembre del 2025 el 50% los docentes de la Institucion Horacio Olave Velandia recepcionan las dificultades de aprendizaje- necesidades excepcionales y ejecutan modelos pedagógicos. | Docentes apropiados del PIAR/100 | TRIMESTRAL | Capacitaciòn de necesidades educativas especiales con profesionales. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-11-29 | Claudia -veloza
[6 empty] | Realizar Plan de retroalimentacion de acuerdo al resultado de las encuestas con base en las dificultades de aprendizaje para ejecutar las estrtegias pedagógicas. | 0 |  | x |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-11-29 | Zoraida Madariaga
[6 empty] | Elaborar un plan de acción de acuerdo a las dificultades de aprendizaje focalizadas con los docentes de la institución educativa. | 50 |  | x |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-11-29 | Elizabeth Mocada
[6 empty] | Ejecutar estrategias pedagógicas de acuerdo a las necesidades y temáticas del plan de acción de acuerdo a las dificultades de aprendizaje con los docentes de la institución educativa. | 50 |  | x |  |  |  | 2025-07-02 | 2025-11-29 | Maryolis
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos