## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación 27/11/2025
|  |  | Código DANE |  | 254810002061
Dirección | CORREGIMIENTO PACELLI |  | Municipio |  | TIBÚ
Correo electronico | guillermina.morenov@ieholavelandia.edu.co |  |  | Tel | 3132225499
Rector o Director | GUILLERMINA MORENO VERGEL |  |  | Horizonte | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Guillermina Moreno Vergel |  | Rector |  | guillermina.morenov@ieholavelandia.edu.co
Alba Rosa Davila |  | Coordinadora |  | alba.rdavila@ieholavelandia.edu.co
Rosalba Rojas Ortiz |  | Docente |  | rosaro04@gmail.com
Miguel Fernando Lopez Mahecha |  | Docente |  | mifuapegue@gmail.com
Cristian Andres Celis Cardenas |  | Docente |  | cristiancelis371@gmail.com
Noralba Rojas Vega |  | Docente |  | noralbarojasv@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Nidia Maria Maldonado Torres |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
David Rios Pallares |  | DOCENTE |  | ACADEMICA
Sandra Jordana Alvarez Maldonado |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA
Mayerlin Mancipe Garcia |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## G. DIRECTIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: I.E horacio Olave Velandia
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Personero estudiantil. Afianzar al personero estudiantil el cual es elegido democráticamente por los estudiantes de todas las sedes de la Institución Educativa, para que su plan de gobierno sea desarrollado adecuadamente con el sentido de pertenecia y tenga incidencia para la toma de decisiones | Fortalecer la figura del personero estudiantil, elegido democráticamente, para que lidere con efectividad la implementación de su plan de gobierno. | A marzo del 2026 se fortalecerá el liderazgo del personero estudiantil elegido democráticamente, promoviendo el desarrollo efectivo de su plan de gobierno con un enfoque de sentido de pertenencia y asegurando su participación activa en la toma de decisiones institucionales. | Plan de gobierno del personero estudiantil. | TRIMESTRAL | Crear un equipo de apoyo que guíe al personero en la planificación, ejecución y evaluación de plan de gobierno. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Nidia Maldonado, Noralba Rojas, Marlen Rojas y Orientador
[6 empty] | Capacitar sobre liderazgo, participación ciudadana y herramienta de gestión para que el personero pueda cumplir su rol de manera efectiva. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Noralba Rojas, Nidia Maldonado, Orientador y docente del PTA Andrea Angarita.
[6 empty] | Promover la comunicación del plan de gobierno y sus avances en la comunidad educativa, fomentando la participación activa de los estudiantes. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Maritza Cáceres, Darkyn Rúa, Nidia Maldonado, Noralba Rojas, Marlen Rojas y Orientador
[6 empty] | Realizar seguimiento de la participación estudiantil y evaluar el impacto de las acciones implementadas. Esto permitirá identificar qué estrategias funcionan mejor y ajustar el plan si es necesario. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Martha Ligia Castilla, Norelba Contreras, Noralba Rojas, Nidia Maldonado, Orientador y docente del PTA Andrea Angarita.
|  |  | A octubre se habrá aumentado un 100% la participación estudiantil en las actividades organizadas por el personero estudiantil, de acuerdo a sus propuesta de gobierno. | Números de la participación estudiantil en las actividades del personero estudiantil. | TRIMESTRAL | Ofrecer actividades que se adapten a los intereses de todos los estudiantes, promoviendo el liderazgo estudiantil mediante talleres y charlas motivacionales, que aumenta la participación activa. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Marlen Zulay Rojas, Norelba Contreras, Karen Rincón, Delmira Beltrán, Noralba Rojas, Nidia Maldonado, Alba Luz Maldonado , Laudenith Meneses Carvajal, Orientador y docente del PTA Andrea Angarita.
[6 empty] | Utilizar diferentes canales de comunicación para dar a conocer las actividades de los líderes. Es importante crear materiales visuales atractivos y mensajes claros que destaquen los beneficios de participar. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Darkin Rua, Alix Maldonado, Horacio Botello, Gerson Navas, Maritza Cáceres y Karen Rincón
[6 empty] | Implementar un sistema de reconocimientos para motivar a los estudiantes a participar activamente. Esto puede incluir certificados, menciones especiales, pequeños obsequios o la oportunidad de participar en actividades exclusivas. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Marlen Zulay Rojas, Nidia Maldonado, Alix Maldonado, Noralba Rojas, Alba Luz Maldonado, Karen Rincón, Delmira Beltrán, Laudelina Ramirez.
[6 empty] | Evaluar el impacto de las iniciativas lideradas por el personero y ajustar estrategias según sean necesario | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Nidia Maldonado, Noralba Rojas, Laudenith Meneses, Alba Luz Maldonado, Alix Maldonado, Karen Rincón, Norelba Contreras, Gerson Navas, Cecilia Vargas, Maritza Cáceres, Willintong Arenilla, Karina Ruiz, Laudelina Ramirez, Martha Castilla, Marlen Rojas y Darkyn Rúa.
| Ambiente Fisico. Mejorar los espacios y adaptar el ambiente fisico de las sedes para facilitar las actividades académicas y recreativas, aprovechando los recursos pedagógicos con los que cuenta la institución. | Fortalecer el entorno físico del aula y los espacios comunes, incorporando elementos que favorezcan la convivencia, la expresión creativa y el sentido de pertenencia de los estudiantes. | En mayo del 2026 se habrá generado en un 70% Adecuar el aula y los espacios comunes con materiales visuales, rincones creativos y elementos decorativos elaborados por los estudiantes que promuevan la convivencia y el sentido de pertenencia. | Número de Sedes que cumplen con la adecuación de espacios y areas comunes con la participación estudiantil. | TRIMESTRAL | Organizar sesiones donde los alumnos diseñen y fabriquen carteles, murales y adornos que representen sus valores y gustos personales para decorar el salón. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Karina Ruiz, Karen Rincón, Martha Ligia castilla, Gerson Navas, Alba luz Maldonado
[6 empty] | Instalar áreas especiales dentro del aula (como zonas de lectura o juegos) utilizando materiales reciclados y trabajos manuales hechos por ellos mismos para que el espacio sea más acogedor. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Maritza Caceres, Gerson Navas, Norelba Contreras, Martha Castilla, Alba Luz Maldonado
[6 empty] | Usar los pasillos y muros exteriores para exhibir fotos, dibujos y mensajes positivos creados por los estudiantes que muestren la buena relación entre compañeros. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Nidia Maldonado, Noralba Rojas, Alba Luz Maldonado, Alix Maldonado, Karen Rincón, Norelba Contreras, Gerson Navas, Cecilia Vargas, Maritza Cáceres, Willintong Arenilla, Karina Ruiz, Laudelina Ramirez, Martha Castilla, Marlen Rojas y Darkyn Rúa.
[6 empty] | Realizar eventos donde estudiantes y docentes trabajen juntos para colocar todo el material visual, asegurando que todos sientan que han contribuido a mejorar la institución. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Darkin Rua, Gerson Navas, Marlen Zulay Rojas.
|  |  | A octubre del 2026, el 80% de los espacios institucionales cuenten con mantenimiento básico, señalización adecuada y condiciones óptimas de limpieza y seguridad, favoreciendo un ambiente escolar adecuado para el aprendizaje y la convivencia. | Estrategia de Transformación Escolar 2026. | TRIMESTRAL | Hacer un recorrido por todas las instalaciones para identificar las necesidades básicas en infraestructura para ser reparadas (como iluminación, goteras entre otros), y qué áreas están más descuidadas. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Horacio Botello, Delmira Beltrán, Darkin Rua, Maritza Cáceres, Martha Castilla.
[6 empty] | Diseñar e implementar un plan organizado de mejoramiento y mantenimiento que permita identificar, priorizar y atender oportunamente los desperfectos de la infraestructura institucional, garantizando espacios seguros, funcionales y adecuados para la comunidad educativa. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Norelba Contreras, Delmira Beltrán, Laudelina Ramirez, Cecilia Vargas, Alba Luz Maldonado.
[6 empty] | Señalizaciones claras que indiquen salidas de emergencia, nombres de los salones, dependencias y zonas seguras. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Noralba Rojas, Delmira Beltrán, Alix Maldonado, Alba Luz Maldonado.
[6 empty] | Realizar seguimiento a los mecanismo de limpiezas en todos los espacios de la institución, promoviendo campañas de embellecimiento que involucre la comunidad educativa, fomentando el cuidado, la higiene y la buena convivencia. | [6 empty] | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Darkin Rua, Gerson Navas,Marlen Zulay Rojas, Karen Rincón, Laudelina Ramirez.
| Reconocimientos de logros Fortalecer y sistematizar los mecanismos de estímulo y reconocimiento a estudiante, docentes y Padres de familia, ampliando su difusión y asegurando que se apliquen de manera continua y equitativa para exaltar los resultados alcanzados por la comunidad educativa. | Fortalecer y organizar los mecanismos de reconocimiento para estudiantes, docentes, directivos y padres de familia, garantizando su aplicación continua, justa y con amplia difusión, para destacar los logros de la comunidad educativa. | Lograr que, a marzo de 2026, la institución tenga definidos, organizados y en funcionamiento los tipos de reconocimientos que se otorgarán a la comunidad educativa, garantizando su aplicación continua. | Definición y organización de los reconocimientos institucionales. | TRIMESTRAL | Conformar comité de reconocimientos (directivos y docentes) para definir los tipos de estímulos que se otorgarán a estudiantes, docentes, directivos y padres de familia. | [6 empty] | 2026-06-01 | 2026-11-02 | Alix Maldonado, Delmira Beltrán, Noralba Rojas, Karen Rincón, Nidia Maldonado.
[6 empty] | Elaborar un listado claro de reconocimientos, criterios y responsables, dejando el documento socializado y aprobado por la institución. | [6 empty] | 2026-06-02 | 2026-11-02 | Horacio Botello, Martha Ligia Castilla, Noralba Rojas Vega, Nidia Maldonado, Alix Maldonado.
[6 empty] | Diseñar formatos simples de registro (actas, listados o plantillas digitales) para llevar el control de los reconocimientos otorgados. | [6 empty] | 2026-06-03 | 2026-11-02 | Nidia Maldonado, Alix Maldonado, Noralba Rojas, Karen Rincón, Darkin Rúa.
[6 empty] | Socializar los tipos de reconocimientos definidos en reuniones institucionales y medios internos, iniciando su aplicación desde el primer periodo del año escolar. | [6 empty] | 2026-06-04 | 2026-11-02 | Noralba Rojas, Nidia Maldonado, Karen Rincón, Alix Maldonado.
|  |  | A noviembre de 2026, el 100 % de los reconocimientos definidos para estudiantes, docentes, directivos y padres de familia hayan sido aplicados, socializados y divulgados por las redes sociales. | Reconocimientos institucionales aplicados y divulgados. | TRIMESTRAL | Elaborar un cronograma anual de reconocimientos, indicando fechas, responsables y tipos de estímulos a otorgar. | [6 empty] | 2026-06-30 | 2026-11-02 | Noralba Rojas, Gerson Navas, Alva Luz Maldonado, Norelba Contreras, Nidia Maldonado.
[6 empty] | Asignar responsables para la divulgación de los reconocimientos en redes sociales y medios institucionales. | [6 empty] | 2026-06-30 | 2026-11-02 | Darkin Rúa, Gerson Navas, gMaritza Caceres.
[6 empty] | Crear mensajes, afiches digitales o publicaciones de video, para garantizar la difusión de los reconocimientos. | [6 empty] | 2026-06-30 | 2026-11-02 | Darkin Rúa, Maritza Cáceres. Delmira Beltrán, Karen Rincón, Noralba Rojas.
[6 empty] | Realizar seguimiento periódico al cumplimiento del cronograma, verificando que todos los reconocimientos definidos sean aplicados y divulgados oportunamente. | [6 empty] | 2026-06-30 | 2026-11-02 | Nidia Maldonado, Noralba Rojas, Alba Luz Maldonado, Alix Maldonado, Karen Rincón, Norelba Contreras, Gerson Navas, Cecilia Vargas, Maritza Cáceres, Willintong Arenilla, Karina Ruiz, Laudelina Ramirez, Martha Castilla, Marlen Rojas y Darkin Rúa.
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## G. ADMINISTRATIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: I.E horacio Olave Velandia
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | Establecer un cronograma trimestral fijo de revisiones técnicas preventivas, pasando de un modelo de reparación por demanda a uno de mantenimiento programado | Garantizar que todos los recursos pedagógicos y equipos de las sedes se mantengan en estado óptimo mediante la ejecución de un programa de mantenimiento preventivo y el seguimiento constante a su uso. | A marzo del 2026 se dará a conocer al consejo directico el programa de mantenimiento de equipos de aprendizajes. | Programa eleborado para mentenimiento de equipos de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Realiza dignostico de los equipos que requieren manteniemiento. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Carlos Torres Casadiego
[6 empty] | Realizar listado de las sedes a priorizar | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Adriana Caballero Fuentes
[6 empty] | Elaborar el programa de mantenimineto de equipos de aprendizaje | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Adriana Caballero Fuentes
[6 empty] | Radicar el programa ante el consejo directivo y ONG | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Cristian Celis Cardenas
|  |  | A noviembre del 2026 se ejecutara el 80% el programa de matenimineto de equipos de aprendizaje. | Mantenimiento de equipos de aprendizaje. | TRIMESTRAL | Realizar el cronograma de mantenimientos de equipos de aprendizaje. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Raúl Calderon
[6 empty] | Socializar y aplicar del cronograma de mantenimineto. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Raúl Calderon
[6 empty] | Diligenciar el formato para dar equipos de baja que ya no se pueden recuperar. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Carlos Torres Casadiego
[6 empty] | Socilizar y evaluar lo logrado con el programa de mantenimineto de equipos. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Cristian Celis Cardenas
| Involucrar activamente a los estudiantes y padres de familia en la conformación de 'Brigadas de Vigilancia Comunitaria' que participen en los recorridos de identificación de riesgos | Consolidar una cultura de prevención y autocuidado en la comunidad educativa mediante la apropiación de los protocolos de seguridad y el monitoreo permanente de los riesgos en la infraestructura de las sedes. | Al finalizar el año electivo 2026 cada una de las sedes debe contar con el mapeo de riesgos visibles a la comunidad educativa. | Mapa de riesgos. | TRIMESTRAL | Realizar dignostico sobre los riesgos existentes con la comunidad educativa. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Jordana Alvarez
[6 empty] | Demarcar los puntos de riesgo existentes de cada una de las sedes. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Jordana Alvarez
[6 empty] | Realizar el diseño del mapeo de riesgos | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Yaritza Bonilla
[6 empty] | Dar a conocer al consejo directivo la necesidad de obtener recursos para miticar los riesgos. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Yaritza Bonilla
|  |  | Al culminar el año, la institución habrá actualizado y socializado el 100% del panorama de riesgos y la señalización de emergencia en todas sus sedes. | La comunidad educativa conoce y previene los diferentes riesgos | TRIMESTRAL | socializacuión del mapeo de riesgos | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Johana Diaz
[6 empty] | Realizar video educativo sobre los riesgos y las señalizaciones de emergencia. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Jhonier Anaya
[6 empty] | Realizar campaña de señalización de riesgos con la comunidad de cada sede. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Jhonier Anaya
[6 empty] | Seguimiento y evalución al desarrollo socializacion y señalizacion de riesgos. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Johana Diaz
| Fortalecer el bienestar del talento humano de la institución educativa. | Reallizar las olimpiadas deportivas interinstitucional de docentes. | A junio del 2026 se realizará las olimpiadas deportivas interinstitucional de docentes. | Olimpiadas deportivas interinstitucional de los docentes. | TRIMESTRAL | Gestionar el permiso para la realización de las olimpiadas interinstitucional. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-06-01 | 2026-11-02 | Tilson Ramos
[6 empty] | Realizar las convocatoria para la inscripción en las diferentes disciplinas deportivas. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-06-02 | 2026-11-02 | Tilson Ramos
[6 empty] | Elaboración y distribución de las planillas de inscripción | 0 |  | X |  |  |  | 2026-06-03 | 2026-11-02 | Claudia Vargas
[6 empty] | Recoleción de las planillas, elaboracion y publicación del cronograma para los encuentros deportivos | 0 |  | X |  |  |  | 2026-06-04 | 2026-11-02 | Claudia Vargas
|  |  | A Noviembre de 2026 el 100% de los docentes se habrán vinculado a las diversas actividades encaminadas al mejoramiento del bienestar del talento humano. | Desarrollo de las olimpiadas deportivas interinstitucional de los docentes. | TRIMESTRAL | Apertura e inauguración de las olimpiadas interinstitucionales | 0 |  | X |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-11-02 | Tilson Ramos
[6 empty] | Encuentros deportivos de las diferentes disciplinas. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-11-02 | Tilson Ramos
[6 empty] | Premiacion y/o reconocimientos a los ganadores de las diferentes disciplinas deportivas. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-11-02 | Claudia Vargas
[6 empty] | Selección de los docentes que representaran a la institución en eventos deportivos. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-06-30 | 2026-11-02 | Claudia Vargas
| Establecer un programa de 'Monitorías de Pares', donde estudiantes sobresalientes apoyen académicamente a compañeros con bajo rendimiento, bajo la supervisión del equipo psicosocial | Implementar y evaluar de manera sistemática una estrategia de apoyo pedagógico y psicosocial que responda a las necesidades de los estudiantes con bajo rendimiento o problemas de convivencia en todas las sedes. | Estrategia lúdica que mitigue las dificultades de concivencia para favorecer el rendimiento académico. | Índice de reducción de conflictos escolares mediante actividades lúdicas. | TRIMESTRAL | Realizar una reunión informativa con los docentes de cada sede para presentar los lineamientos de la estrategia de apoyo pedagógico.. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Dania Escalante
[6 empty] | crear espacios para la realizacion de las estrategias como apoyo pedagogico | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Dania Escalante
[6 empty] | Orientar a los docentes con estrategias pedagogicas para la implementación de actividades lúdicas. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Marilce Contreras Martinez
[6 empty] | Seguimiento a las conductas de los estudiantes. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Marilce Contreras Martinez
|  |  | Reducir en un 15% el índice de estudiantes con desempeño académico bajo y reportes de convivencia críticos al cierre del año lectivo. | Porcentaje de disminución de casos críticos al cierre del año lectivo. | TRIMESTRAL | Identificar los estudiantes con bajo rendimineto academico. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Yaritza Bonilla
[6 empty] | Cronograma de fechas para subir los planes de mejora de los estuiantes con bajo rendimineto a la carpeta destina en el drive. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Dania Escalante
[6 empty] | Publicación socialización del cronogrma. | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Jhonier Anaya
[6 empty] | Seguimientodel plan de mejoramiento académico | 0 |  | X |  |  |  | 19/01/20226 | 2026-11-02 | Cristian Celis Cardenas
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL

## G. COMUNITARIA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 31/07/2018 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | HORACIO OLAVE VELANDIA
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
COMUNITARIA | Promover en la comunidad educativa la importancia que tiene el proyecto de vida (Proyecto de Orientacion Socioocupacional - POSO) para los estudiantes en su futuro. | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la relevancia del proyecto de vida estudiantil, implementando estrategias formativas que motiven el acompañamiento familiar y la toma de decisiones conciente por parte de los estudiantes. | A Junio del 2026 el 50% de la comunidad educativa participa en actividades que conlleven a proyectos de vida. | DOCUMENTO PLAN DE ACCIÓN (POSO) | TRIMESTRAL | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre el proyecto de vida(POSO) por medio de charlas, talleres, escuelas de padres, folletos y videos. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-03-25 | YERALDINE RIZO
[6 empty] | Proponer un ajuste pertinente al plan de area de ética y valores que sea enfocado al proyecto de vida. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-05-08 | YERALDINE RIZO
[6 empty] | Aplicar encuestas a la comunidad estudiantil sobre su orientación vocacional en el proyecto de vida. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-05-27 | LUZ DARY CARRERO
[6 empty] | Analizar los resultados del proyecto de vida de los estudiantes. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-06-05 | LUZ DARY CARRERO
|  |  | A noviembre de 2026 el 50% de la comunidad estudiantil paticipará en la muestra empresarial encaminados a fortalecer los proyectos de vida | APLICACIÓN Y EVALUACIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN(POSO) | TRIMESTRAL | Sensibilizar y promover la creacion de equipos de trabajo de la comunidad educativa para la realizacion en su proyecto de vida. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-07-03 | MARLENE VERA (ROSALBA ROJAS)
[6 empty] | Realizar seguimiento a los equipos de trabajo de acuerdo a su participación en los proyectos de vida por medio de un formato y/o encuesta. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-22 | 2026-08-05 | YERALDINE RIZO
[6 empty] | Aplicación de la muestra empresarial y gastronomica. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-02-02 | 2026-06-07 | MARLENE VERA (ROSALBA ROJAS-MAYERLIN MANCIPE)
[6 empty] | Recolectar y divulgar informacion pertinente de los diferentes programas de educación formal y no formal en los estudiantes del grado décimo y once. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-06-06 | 2026-10-16 | MAYERLIN MANCIPE (DIEGO FONSECA)
| Actualizar e implementar estrategias de capacitacion ante la prevención de riesgos y la modernización de los elementos de dotacion para los lideres y brigadistas de la institución. | Fortalecer la capacidad de respuesta ante emergencias de líderes y brigadistas mediante diferentes estrategias y la dotacion de elementos, reduciendo los tiempos de respuesta y mitigando los riesgos. | A junio del 2026 el 50% de la institución educativa se aplicarán estrategias de capacitacion de prevención y mitigación de riesgos físicos. | ESTRATEGIAS DE CAPACITACION Y MITIGACION DE RIESGOS EJECUTADAS. | TRIMESTRAL | Compartir información pedagógica sobre situaciones de emergencia en la institucion y sus sedes a la comunidad educativa. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-06-05 | MAYERLIN MANCIPE
[6 empty] | Diseñar estrategias que faciliten la divulgación del conocimiento respecto a prevencion de riesgos. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-07-21 | LUZ DARY CARRERO
[6 empty] | Conformación de brigadistas de la institución educativa y sus sedes para el simulacro de evacuación. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-05-12 | DIEGO FONSECA
[6 empty] | Buscar espacios para fortalecer el conocimiento de reaccion ante posibles riesgos para los lideres y brigadistas de las sedes de la institución. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-07-14 | DIEGO FONSECA (LUZ DARY CARRERO)
|  |  | A noviembre 2026,se habran desarrollado el 50% de las acciones encamidadas a la actualizacion en la aplicación de medidas de prevencion del riesgo identificados en la institución con su respectiva dotación. | INDICE DE AVANCE EN ACTUALIZACIÓN DE MEDIDAS Y DOTACION DE PREVENCIÓN. | TRIMESTRAL | Realizar un diagnostico por medio de una encuesta para focalizar la necesidad de los elementos de dotacion que mitiguen los riesgos en cada una de las sedes de la institucion. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-20 | MAYERLIN MANCIPE
[6 empty] | Gestionar ante el consejo directivo y/o entidades, la adquisicion de los elementos focalizados para mitigar la prevencion de riesgos en la institucion educativa. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-27 | MAYERLIN MANCIPE
[6 empty] | Distribuir la dotacion adquirida para las demas sedes de la institución documentando la entrega. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-08-10 | DIEGO FONSECA
[6 empty] | Realizacion y seguimiento de los simulacros de prevencion propuestos en las sedes de la institucion. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-10-30 | LUZ DARY CARRERO
| Lograr que la planta docente de la institucion este capacitada en el PIAR y el DUA por medio del orientador haciendo el respectivo acompañamiento. | Apropiar el documento PIAR y DUA en estudiantes NEE orientadas por el profesional a cargo para su aplicabilidad. | En agosto del 2026 los docentes deben estar capacitados en el manejo de las herramientas PIAR, DUA para su aplicablidad. | INDICE DE DOCENTES EMPODERADOS PARA LA INCLUSIÓN | TRIMESTRAL | Aplicar una encuesta inicial para identificar el nivel de conocimiento previo de los docentes sobre el PIAR Y DUA. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-05 | ROSALBA ROJAS
[6 empty] | Promover espacios de capacitacion y que sean lideradas por el orientador o profesional ante la los directivos. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-05 | MARLENE VERA
[6 empty] | Promover la cultura para alimentar la carpeta pertinente con plantillas, actividades por área propuestas en la aplicabilidad de los casos de estudiantes con NEE. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-05 | YERALDINE RIZO
[6 empty] | Promover en los docentes una cultura de atencion a la diversidad que permita transversalizar los ajustes del PIAR con sus planeaciones y su aplicabilidad real documentada con evidencias en la respectiva carpeta del drive. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-06-22 | 2026-06-05 | ROSALBA ROJAS
|  |  | A noviembre del 2026 el 50% de los docentes de la intitucion educativa implementan modelos pedagógicos de acuerdo a los casos de estudiantes con NEE. | APROPIACIÓN DE LOS DOCENTES QUE IMPLEMENTAN AJUSTES RAZONABLES PIAR Y DUA. | TRIMESTRAL | Focalización de estudiantes con necesidades especiales en PIAR Y DUA | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-02-13 | MARLENE VERA
[6 empty] | Sensibilizar a los padres de familia en el proceso de acompañamiento en los casos de estudiantes con NEE. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-03-27 | ROSALBA ROJAS
[6 empty] | Remision de los estudiantes focalizados ante el profesional (diagnóstico médico o profesional) a cargo del docente y acudiente. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-01-22 | 2026-04-17 | ROSALBA ROJAS
[6 empty] | Seguimiento del plan de acción de acuerdo a las dificultades de aprendizaje focalizadas con los docentes y profesional de la institución educativa. | 0 |  | x |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-10-30 | DIEGO FONSECA
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos