## PLAN DE ACCIÓN
PLAN DE ACCIÓN PARA LA PREVENCIÓN DE TODO TIPO DE VIOLENCIAS CONTRA NNAJ COMITÉ DE CONVIVENCIA ESCOLAR Aprender a vivir juntos una tarea de todos y todas.
MUNICIPIO: TIBU /PACELLI |  | ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO: INSTITUCION EDUCATIVA HORACIO OLAVE VELANDIA
Situaciones de riesgo ( Se recomienda fortalecer estos procesos con las líneas temáticas relacionadas y de acuerdo a su contexto anexar situaciones de riesgo para NNAJ) | Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa Precise las situaciones que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2025 | Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2026 | ÁREA DE GESTIÓN Seleccione el área de gestión que estará a cargo | Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Proyecto Pedagógico Transversal (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa). | Acción (Se dan de tres líneas para las actividades, pueden ser las que el establecimiento educativo considere para fortalecer la prevención y la promoción). | Producto / resultado Mencione los productos o rsultados esperados que se derivan de las actividad. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Aliados | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
[10 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Identifique los aliados que apoyan la acción | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
1. Educación socio emocional (prevención de conducta suicidas) | Las situaciones de riesgos como: Los cambios emocionales, (tristeza, irritabilidad, baja autoestima, frustración). Asilamiento social (perdida de interés en los juegos, retraimiento de amistades). Bajo rendimiento escolar (caída repentina de notas, dificultad para concentrarse). Síntomas físicos, (dolores de cabeza, dolor de estómago cambios de hábitos alimentarios). conductas de riesgos (autolesiones, comportamientos agresivos son alertas tempranas para prevenir riesgos como el suicidio, depresión, consumo de sustancias. entre otras | 0 | 0 | Gestión de convivencia escolar, Gestión directiva comunitaria. | Docentes, orientador, directivos, familias. Entidades externas, ICBF, sector salud. | Bienestar socioemocional integral (educación, autocuidado y convivencia) | 1. Taller formativo: "Una imagen mil ideas" | Generar en los niños, niñas y adolescentes un espacio de confianza que le facilite expresar sus ideas. | Marzo | Carolina Rojas B | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | imágenes, hojas, lapiceros, marcadores, letreros, cartelera de la metodologia. Acrostico de la frase "salud mental" Salon . | Recursos propios de la institución | Comité de convicencia escolar,Docentes. Directivos, familias |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[7 empty] | 2. Arte terapia 2. juego de roles - casos | Reducción del estrés, frustacción o ansiedad. | Abril |  |  |  | Dibujos, pintura, musica, colores. |  |  |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[7 empty] | 3. Taller: "Mis emociones".- Hablando me siento mejor | Desarrollar habilidades socioemocionales (autoconocimiento,regulación emocional, empatia y busqueda de ayuda). como factores protectores frente a conducta de riesgo | Abril |  |  |  | listado de frases, maracdores, bafle, musica. Salon adecuado |  |  |  |  | El Consejo Estudiantil.
2. Acoso Escolar | La constante interlocución con las TIC, los factores familiares y los factores sociales y familiares, el impacto que tiene cada uno de ellos sobre los NNAJ ha conllevado a un aumento en acciones de bullying y ciber bullying. | 0 | 0 | Gestión de convivencia escolar, Gestión directiva comunitaria. | Docentes, orientador, directivos, familias. Entidades externas, ICBF, sector salud. | Convivencia y valores | 1. Taller : "En tus zapatos". | Capacidad de comprender las necesidades y perpectiva de los demás. | Abril | Carolina Rojas B | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Tarjetas con casos para juegos de roles, lapicero, hojas, bafle musica. | Recursos propios de la institución | Comité de convicencia escolar,Docentes. Directivos, familias
[7 empty] | 2. Talleres ludico aprendiendo a usar las Tic | Reconocimiento de los riesgos y el impacto del mas uso de las tic | Mayo |  |  |  | Celular,Televisor, parlante, Tema en Cartel grande. Marcadores.
3. Abuso Sexual | Abordar este tema, se proporciona a los estudiantes herramientas para reconocer y denunciar situaciones de riesgo, se les empodera para protegerse a sí mismos y a sus compañeros, y se crea un ambiente seguro donde pueden expresar sus preocupaciones. Además, la educación sobre prevención fomenta la sensibilización en la comunidad, contribuyendo a romper el ciclo de violencia y promoviendo el bienestar emocional y físico de los jóvenes en contextos difíciles. | 0 | 0 | Gestión de convivencia escolar, Gestión directiva comunitaria. | Docentes, orientador, directivos, familias. Entidades externas, ICBF, sector salud. | Educacion para la sexualidad y construcción de ciudadanía | 1. instalación y socialización de Rutas de atención a casos de violencia sexual . | Reducir factores de riesgo que favorezcan la generación de violencia y delincuencia, así como a combatir las distintas causas y factores que la generan. | ,Mayo | Carolina Rojas B | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Rutas de atencion en imagen grande | Recursos propios de la institución | Comité de convicencia escolar,Docentes. Directivos, familias
[7 empty] | 2. Stand " Red de confianza"-( Observa, escucha, creele.) | Juntos y juntas podemos prevenir mas casos de violencia sexual. | Mayo |  |  |  | Material informativo, decoracion, videos.
[7 empty] | 3. Taller interactivo de prevención del abuso con uso de las tic | Sensibilización a través del espacio interactivo | Junio |  |  |  | Material informativo decoración videos.
4. Embarazo en Adolescentes | Hablar de embarazo adolescente en las instituciones educativas es crucial porque permite brindar información y educación sobre sexualidad, prevención y salud reproductiva. Esto ayuda a los adolescentes y jóvenes a tomar decisiones informadas y responsables, reduce el riesgo de embarazos no planificados y promueve un ambiente de apoyo donde se pueden discutir dudas y preocupaciones. Además, fomenta la empatía y el respeto hacia aquellos que enfrentan esta situación, contribuyendo a una cultura de comprensión y cuidado en la comunidad escolar. | 1 | 1 | Gestión de convivencia escolar, Gestión directiva comunitaria. | Docentes, orientador, directivos, familias. Entidades externas, ICBF, sector salud. | Educación integral en sexualidad | Taller salud sexual y reproductiva. (cuidando mi cuerpo, mi vida y mi futuro) | Se espera que los NNAJ tengan conocimiento y habilidades en la salud sexual y reproductiva fortaleciendo el autocuidado para la construcción de su proyecto de vida. | Junio | Carolina Rojas B | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Videos, material infromativo, hojas en blanco, marcadores. | Recursos propios de la institución | Comité de convicencia escolar,Docentes. Directivos, familias
5. Violencia basada en género | Se evidencia situaciones de riesgo como: la justificación de insultos y control, burlas por apariencia física o formas de vestir, discriminación por orientación o identidad de género, exclusión social. Difusión de fotos. | 0 | 0 | Gestión de convivencia escolar, Gestión directiva comunitaria. | Docentes, orientador, directivos, familias. Entidades externas, ICBF, sector salud. | Escuelas para la igualdad y el buen trato | Estereotipos | Se espera que los NNAJ identifiquen, cuestionen y transformen estereotipos de genero para promover el respeto la igualdad y la convivencia sana. | Julio | Carolina Rojas B | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Debate, listado de tema a debatir | Recursos propios de la institución | Comité de convicencia escolar,Docentes. Directivos, familias
[7 empty] | Relaciones sanas Vs relaciones tóxicas. | Que los NNAJ logren romper roles tradicionales que afectan su estado emocional. | Julio |  |  |  | Debate, listado de tema a debatir
6. Trata de personas | la constante presencia de actores y la naturalización de violencia en la comunidad, hacen que se crea una normalización del riesgo en el etorno, la baja supervisión familiar (padres ausentes, debil comunicación familiar falta de seguimiento o actividades de los estudiantes. deserción o ausentimos escolar. | 0 | 0 | Gestión de convivencia escolar, Gestión directiva comunitaria. | Docentes, orientador, directivos, familias. Entidades externas, ICBF, sector salud. | Escuelas para la igualdad y el buen trato | Comprendo para prevenir (relatos de vida) | Se espera que los NNAJ comprendan que es el riesgo (ofertas falsas) y conozcan sus derechos y forma de protección. | Marzo | Carolina Rojas B | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Imágenes con historias reales, musica. | Recursos propios de la institución | Comité de convicencia escolar,Docentes. Directivos, familias
7. Derechos de la Mujer | Las creencias o ideas equivocadas que las personas han aprendido de una generación a otra, podrían decirse que son estereotipos que limitan tanto a la mujer como a los hombres, Algunos de estos estereotipos los vemos reflejados en los estudiantes al momento de expresarse hacia sus compañeras. frases como "usted vaya a cocinar". | 0 | 0 | Gestión de convivencia escolar, Gestión directiva comunitaria. | Docentes, orientador, directivos, familias. Entidades externas, ICBF, sector salud. | Educación para la sexualidad y construccion de ciudadania | Rompiendo estereotipos. | Se espera que los NNAJ reconozcan que tanto hombres y mujeres tienen igualdad de derechos como: Respeto, educación, libertad y no violencia. | Agosto | Carolina Rojas B | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Hojas, carrelera, espacio amplio, musica | Recursos propios de la institución | Comité de convicencia escolar,Docentes. Directivos, familias
[7 empty] | Roles de genero (Todos podemos hacer de todo) | Que los NNAJ reconozcan el valor de ser mujer y recuperen la confianza en si mismos. | Septiembre |  |  |  | Video- foro
8. Derechos humanos | Las situaciones de riesgo ante los derechos humanos especialmente relacionados con la dignidad, la igualdad y el respeto se ven reflejados en el accionar de los estudiantes impidiendo la sana convivencia. Situaciones como: el bullyng, discriminación, violencia. | 0 | 0 | Gestión de convivencia escolar, Gestión directiva comunitaria. | Docentes, orientador, directivos, familias. Entidades externas, ICBF, sector salud. | Educación para la paz, justicia y derechos humanos. | Conozco respeto y defiendo mis derechos | Que los NNAJ comprendan que son los derechos humanos, identifiquen situaciones donde se vulneran. | Septiembre | Carolina Rojas B | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Cartelera, espacio amplio, televisor, hojas.imagenes. | Recursos propios de la institución | Comité de convicencia escolar,Docentes. Directivos, familias.
9 Violencia sexual | El desconocer que es una conducta inapropiada, espacios sin supervisión, el uso riesgoso de las redes sociales, silencio ante situaciones. son riesgos que se deben mitigar a través de la prevención | 0 | 0 | Gestión de convivencia escolar, Gestión directiva comunitaria. | Docentes, orientador, directivos, familias. Entidades externas, ICBF, sector salud. | Educación para la paz, justicia y derechos humanos. | Taller de prevención "Me cuido, te repeto" | Que los NNAJ reconozcan las situaciones de riesgos e identifiquen a quien acudir. | Octubre | Carolina Rojas B | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Imágenes para exposición al aire libre. | Recursos propios de la institución | Comité de convicencia escolar,Docentes. Directivos, familias
[7 empty] | Camapaña Hablemos sin miedo | Fortalecer en los NNAJ la cofianza, la expresión emocional y la capacidad de pedir ayuda. | Noviembre |  |  |  | Imágenes para exposición al aire libre.
10. Trabajo infantil | El ausentismo y la deserción escolar, el bajo rendimiento académico de igual manera la presión económica o familiar generan un alto riesgo del trabajo infantil la vinculación temprana a actividades laborales muchas veces en condiciones inadecuadas (niños raspadores de cultivos ilícitos) afectan su desarrollo físico, emocional y educativo. | 0 | 0 | Gestión de convivencia escolar, Gestión directiva comunitaria. | Docentes, orientador, directivos, familias. Entidades externas, ICBF, sector salud. | Educación para la paz, justicia y derechos humanos. | Escuela de padres "protegiendo la infancia construyendo futuro" | Se espera que los padres y cuidadores se concienticen de las consecuencias del trabajo infantil y promover el compromiso en la protección de los derechos humanos. | Noviembre | Carolina Rojas B | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Musica, cartelera, lapiceros, microfono. | Recursos propios de la institución | Comité de convicencia escolar,Docentes. Directivos, familias.
11. Consumo de sustancia psicoactiva. | La falta de supervisión de los padres hace que en los NNAJ no cuenten con acompañamiento, orientación ni límites claros esto hace que puedan estar más expuestos a influencias negativas como el acceso a las drogas. | 0 | 0 | Gestión de convivencia escolar, Gestión directiva comunitaria. | Docentes, orientador, directivos, familias. Entidades externas, ICBF, sector salud. | Educación para la ciudadania y la concivencia. | Taller "Mitos y verdades sobre las drogas" | Que los estudiante reconozca la realidad sobre las sustancias psicoactivas y desarrollen la capacidad de tomar desiciones. | Noviembre | Carolina Rojas B | Orientador | Se requiere de los docentes de aula para apoyo de los talleres y estrategias y del docente orientador para la implementacion de los mismos | Video - foro | Recursos propios de la institución | Comité de convicencia escolar,Docentes. Directivos, familias.

## INSTRUCTIVO
NOTA: Este plan de acción busca realizar promoción y prevención de las situaciones de riesgo en los establecimientos educativos dentro de las competencias de los Comités Escolares de Convivencia Escolar , además de fortalecer el Sistema de Convivencia Escolar y del requerimiento de la procuradora delegada para la defensa de los derechos de la infancia, la adolescencia, la familia y las mujeres.
Promoción y Pevención | Se recomienda fortalecer la promoción y prevención de las situaciones de riesgos relacionadas y de acuerdo a su contexto, anexar aquellas que se consideren de riesgo para NNAJ. Se busca articular acciones con los Comités Municipales de Convivencia Escolar y aliados.
Identifique las situaciones de riesgo que se quieren prevenir en su comunidad educativa | En una breve descripción de su lectura de contexto, precise las situaciones de riesgos que se presentan en su comunidad educativa y faciltan que el tipo de violencia se materialice; ejemplo: la violencia sexual se expresa a tráves de piropos inadecuados que afectan a niñas y adolescentes
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2021 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2021
Número de casos identificados en la situación de riesgo focalizada año 2022 | De acuerdo a las líneas temáticas referidas, precise el número de casos identificados en el año 2022
Área de Gestión | Seleccione el área de gestión que estará a cargo : Directiva, Administrativa, Pedagógica y Comunitaria
Estamentos del Gobierno a participar en las acciones | Pueden ser todos los estamentos participando en temas de promoción y prevención, sería el estado ideal
Proyecto Pedagógico Transversal | (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa) Artículo 2.3.3.1.6.3. Proyectos pedagógicos. El proyecto pedagógico es una actividad dentro del plan de estudios que de manera planificada ejercita al educando en la solución de problemas cotidianos, seleccionados por tener relación directa con el entorno social, cultural, científico y tecnológico del alumno. Cumple la función de correlacionar, integrar y hacer activos los conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores logrados en el desarrollo de diversas áreas, así como de la experiencia acumulada. La enseñanza prevista en el artículo 14 de la ley 115 de 1994, se cumplirá bajo la modalidad de proyectos pedagógicos.
Acciones | Se dan tres líneas para las acciones , es preciso aclarar, que el establecimiento educativo podra dentro de su autonomia incluir todas las acciones que considere pertinentes para lograr la efectiva promoción de la convivencia escolar y fortalecer las capacidades de la comunidad educativa para lograr prevenir todas las situaciones de riesgo contra NNAJ
Producto / resultado | Que espera de la acciones que se realizan, mida los resultados, pueden ser cuantitativos o cualitativos
Fecha | Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad.
Responsable | Aunque la actividad la organice un estamento del gobierno escolar o un área de gestión, debe escribirse el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad.
Recursos | Si son Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Aliados | Se recomienda invitar al establecimiento educativo a los miembros del Comité Municipal de Convivencia Escolar y Organismos de Cooperación Internacional que se encuentren en su territorio, para diseñar las acciones de promoción y prevención, fechas, tiempos, estas acciones ayudaran a fortalecer el proceso propio de la institución dentro de los proyectos pedagógicos transversales