## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET
|  |  | Código DANE |  | 354405000926
Dirección | calle 28 #0-59 cordialidad |  | Municipio |  | LOS PATIOS
Correo electronico | colegiogimnasiojeanpiaget@gmail.com |  |  | Tel | 3114818280
Rector o Director | ALEJANDRA PESTANA MORALES |  |  | Horizonte | FE,DISCIPLINA,CONOCIMIENTO
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
ALEJANDRA PESTANA MORALES |  | RECTORA |  | pestanaalejandra@gmail.com
ORLINDA CAIEDO JIMENEZ |  | COORDINADORA |  | orlindacaicedoj@gmail.com
NINI JHOANA NUÑEZ |  | DOCENTE
KATHERINE GOMEZ ORTEGA |  | DOCENTE |  | kg626296@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALEJANDRA PESTANA MORALES |  | RECTORA |  | DIRECTIVA
ORLINDA CAIEDO JIMENEZ |  | COORDINADORA |  | ACADEMICA
BLANCA MIREYA LOPEZ RINCON. |  | DOCENTE |  | FINANCIERA
NINI JOHANA CASTRO NUÑEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | CENTRO EDUCATIVO JEAN PIAGET
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Directiva | Continuar fortaleciendo los canales de comunicación y crear cultura en los padres para el buen uso de las plataformas digitales. | Lograr el buen uso de las plataformas y demas canales de comunicación fortaleciendo la comunicación asertiva entre los padres de familia y el centro educativo. | Capacitar a la comunidad educativa sobre el uso adecuadado de la plataforma (web colegios , matilda) y la comunicación asertiva. | Actualización de plataforma. | TRIMESTRAL | Delegar responsables de la actualización de la Plataforma académica,capacitar al personal. | $15.600.000 |  | x |  |  |  | 2025-02-02 | 2026-02-02 | RECTORA
|  |  | continuar con el envio de circulares a traves de plataforma,redes diferentes medios de comunicacion el cual tambien contribuira a la cultura de cero papel. | Envio circulares por plataforma. | TRIMESTRAL | Entrega a padres de familia y estudiantes, del usuario y la contraseña de la plataforma académica y correo institucional |  |  | x |  |  |  | 2025-02-14 | 2026-02-28 | SECRETARIA ,DOCENTES
|  |  | Mantener la plataforma académica actualizada que sea un medio de comunicación de interés y necesario para la comunidad educativa, al igual que el correo institucional. | Plataforma y correos como medio de comunicación. | TRIMESTRAL | publicación de interes,contenido importante. |  |  | x |  |  |  | 2025-03-16 | 2026-03-10 | RECTORA,DOCENTES,COORDINADORA
|  |  | Divulgar contenido de interés que permitan a los padres de familia estar actualizados del proceso académico y comportamental que se lleva con el estudiante. |  | SEMANAL | Actualización de plataformas |  |  | x |  |  |  | 2025-01-25 | 2026-03-18 | RECTORA,DOCENTES,COORDINADORA
|  |  | Crear la cultura entre los padres de familia y estudiantes hacia el manejo asertivo y constante de los canales de comunicación con la institución educativa. |  | SEMANAL | seguimiento en la webcolegios y redes sociales,correos. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-25 | 2026-03-30 | RECTORA,DOCENTES,COORDINADORA
|  | Presentar a la Comunidad Educativa el direccionamiento estratégico y la documentación reglamentaria establecida por el MEN , mediante los diversos canales de comunicación. | Socializar con los docentes, estudiantes y padres de familia, el direccionamiento estratégico y la documentación legal vigente. | Socialiación de plataformas. | TRIMESTRAL | socializar a la comunidad educativa el direccionamiento estrategico. |  |  | x |  |  |  | 2025-01-25 | 2024-11-30 | RECTORIA
| Continuar con la exigencia a los padres de familia con la asistencia a los reportes académicos entrega de notas, revisión plataforma y situaciones disciplinarias del estudiante. | Lograr la asistencia de un 95% de los padres de familia a las citaciones programadas | Incentivar y comprometer a los padres con el seguimiento de sus hijos. | Asistencia de padres a citaciones. | TRIMESTRAL | Seguimiento |  | x |  |  |  |  | 2025-02-02 | 2026-11-30 | RECTORA,DOCENTES,COORDINADORA
| Brindar las ayudas necesarias a las solicitudes de los docentes para mejorar. | Capacitar a los docentes,crear espacios de escucha y reflexion sobre situaciones presentadas | Liderar asertivamente su espacio de trabajo y asi brindar las pautas necesarias de comunicación con el personal. | Mejoramiento profesional. | SEMANAL | Mejorsmiento profesional |  |  | x |  |  |  | 2025-02-01 | 2026-11-29 | RECTORIA , COORDINACIÓN
| Actualizar y resignificar los documentos institucionales del PEI para que respondan de manera coherente a las necesidades actuales del contexto educativo, social y normativo, garantizando su apropiación por parte de la comunidad educativa. . | Resignificar y actualizar los documentos del PEI (misión, visión, modelo pedagógico, manual de convivencia, sistema de evaluación, entre otros), asegurando su coherencia, pertinencia y apropiación por toda la comunidad educativa. | Revisar y ajustar el 100% de los componentes del PEI durante el año lectivo. • Socializar los cambios con al menos el 90% de la comunidad educativa (docentes, estudiantes y padres). • Actualizar y validar el manual de convivencia y el sistema institucional de evaluación. • Implementar al menos 2 jornadas de trabajo institucional para resignificación | Nivel de actualización y apropiación del PEI institucional | TRIMESTRAL | Realizar diagnóstico institucional sobre la pertinencia del PEI actual. • Conformar un comité de resignificación (directivos, docentes y representantes de la comunidad). • Revisar cada componente del PEI frente a normatividad vigente y contexto institucional. • Actualizar documentos clave: misión, visión, modelo pedagógico, SIEE, manual de convivencia. |  |  | X |  |  |  | 2025-01-03 | 2026-03-28 | RECTORA
| Fortalecer la atención integral a los estudiantes mediante la conformación y consolidación de un equipo psicosocial institucional, que permita prevenir, detectar y atender oportunamente situaciones que afectan el bienestar y el proceso de aprendizaje. | Implementar y consolidar un equipo psicosocial en la institución educativa que brinde acompañamiento continuo a estudiantes, docentes y familias, promoviendo el bienestar emocional, la convivencia escolar y el adecuado desarrollo integral. | Conformar el equipo psicosocial (psicología y/o trabajo social) durante el año lectivo. • Atender al menos el 80% de los casos identificados con necesidades psicosociales. • Realizar mínimo 3 escuelas de padres durante el año. • Ejecutar 2 o más campañas de promoción y prevención (convivencia, salud mental, manejo de emociones). | Nivel de implementación y cobertura del servicio psicosocial institucional | TRIMESTRAL | Gestionar convenios con profesionales en psicología o entidades externas. • Identificar y caracterizar estudiantes con necesidades psicosociales. • Establecer protocolos claros de atención y seguimiento (rutas). • Realizar talleres socioemocionales en el aula. • Desarrollar escuelas de padres enfocadas en crianza positiva y manejo de | [6 empty] | 2025-02-02 | 2026-11-30 | RECTORA,DOCENTES,COORDINADORA
Administrativa | Mejoramiento de la infraestructura ( construccion de bodegas de almacenamiento,material didactico y cafeteria ) | Se gestionaron los recursos para el mejoramiento de la planta fisica ( cafeteria y bodegas) | Se realizo arreglos en el patio , para brindar mejores espacios para prendizaje y de recreación de los estudiantes. | Arreglos locativos. | TRIMESTRAL | Actividades de apoyo financiero por parte del concejo de padres y comunidad educativa. | $25,000,000 |  | x |  |  |  | 2025-11-10 | 2026-03-06 | ADMINISTRACIÓN,RECTORA ALEJANDRA PESTANA MORALES
| Continuar fortaleciendo a los docentes en temas de interes inclusión, TIC, manejo de emociones, comunicación asertiva ,Manejo de plataforma. | Diseñar los espacios para capacitar al personal docente y que asi puedan brindar calidad educativa. | Lograr la capacitación del cuerpo docente en las tematicas plantedas. | Capacitación docentes. | TRIMESTRAL | Gestionar con diferentes entidades los servicios psicosocial y complementario para llevar a cabo las capacitaciones. |  |  | x |  |  |  | 2024-02-09 | 2025-05-10 | RECTORA
| Continuar con el mantenimiento oportuno de las instalaciones e inmuebles del centro educativo . (aulas .laboratorios ,enseres ,ludoteca entre otros ) | Mejoramiento de infraestructura,adquisicion de muebles y enseres,reformar para mejor adaptacion la sala de sistemas | Comprar pupitres.para estudiantes,escritorio para docentes. | Comprar pupitres,escritorios nuevos | SEMESTRAL | comprar los pupitres,realizar actividdades de aporyo | $80.000.000 |  | x |  |  |  | 2024-08-02 | 2025-11-30 | ADMINISTRACIÓN
|  |  | Adquirir laboratorios de ciencia,mejoramiento de ludoteca. | Adquirir material,compra y dotación de laboratorio y ludoteca | TRIMESTRAL | comprar los material,realizar actividdades de aporyo |  |  | x |  |  |  | 2024-06-14 | 2025-01-15 | RECTTORA
| Ofrecer espacios que permitan la correcta atención de estudiante con necesidades y diversidad de la población educativa. | Identificar la población con neccesidads educativas,tener un seguimiento a los estudiante | Crear una base de datos para seguimiento a los egresados | Seguimiento a los estudiantes caracterizado.realizar periodicaente analisis de casos que no esten identificados. | MENSUAL | Seguimiento constante a los estudiantes. |  |  | x |  |  |  | 2024-02-02 | 2025-11-30 | RECTORA Y COORDINADORA
Académica | Fortaleces e integrar los proyectos transversales teniendo en cuenta las indicaciones de la secretaria de educación. | Diseñar los proyectos transversales articulandolos con los planes de área. | Diseñar cada uno de los proyectos trasversales, teniendo en cuenta el contexto del Centro Educativo y las necesidades encontradas. | Proyectos trasversales | SEMANAL | Elaborar cronograma de los diferentes proyectos trasversales y aplicarlos en en el Centro educativo. |  |  | X |  |  |  | 2024-02-05 | 2025-11-29 | Docentes
|  | participar en la mesas de transversaliad brindadas por el municipio,diseñar nuestra propia mesa de transversalidad. | actualizar las mesas de transversalidad con ayuda del ente municipal |  |  | participar en las mesas de transversaliad del municipio,ajustar y evaluar la mesas de transversalidad de la institución. |  |  | x |  |  |  | 2024-03-03 | 30/11/2025 | COORDINACION Y DOCENTES
| Fortalecer las condiciones de la media tecnica adecuada ,dotacion y uso pertinente de recursos pedagogicos , incluyendo material deportivo ,didactico y ludoteca para mejorar los procesos de aprendizaje | Requiere ajustes para la media tecnica ,material deportivo ,juegos didacticos y ludoteca | Garantizar que ,al finalizar el año electivo el 100% cuenre con recursos pedagogicos adecuados | Nivel de adecuadacion y uso de recursos pedagogico en la media tecnica. | TRIMESTRAL | Diseñar un plan de dotacion y reposicion de recursos pedagogicos |  |  | x |  |  |  | 2024-02-02 | 2025-11-30 | COORDINACION Y DOCENTES
| Fortalecer las condiciones de la media tecnica adecuada ,dotacion y uso pertinente de recursos pedagogicos , incluyendo material deportivo ,didactico y ludoteca para mejorar los procesos de aprendizaje. | Revisar periodicamente las necesidasdes y capacitar constantemento a los docentes. | Brindar programas de capacitación docente. | Capacitacion docente | MENSUAL | Evaluar y analizar las necesidades en el personal docente para optimizar su labor,Diseñar un cronograma acompañado de una matriz de necesidades. |  |  | x |  |  |  | 2024-02-02 | 2025-11-25 | RECTORIA,COORDINACIÓN Y DOCENTES.
| Fortalecer las competencias basicas y especificas de los estudiantes mediante la implementacion de un proyecto institucional de preparacion para las pruebas externas ICFES (SAber 11) y Saber Pro , orientando el desarollo de lectura critica ,razonamiento cuantitativo y competencias ciudadanas | Mejorar el desempeño academico de los estudiantes en las pruebas ICFES (SABER 11) y Saber Pro , a traves de estrategias pedagogicas estructuradas, seguimiento continuo y uso de herramientas de evaluacion formativa . | Incrementar en al menos un 10% el promedio institucional en los resultados de las pruebas ICFES ( Saber 11) y Saber Pro. | .Grado de ejecucion del plan de preparacion para pruebas externas . | TRIMESTRAL | Diseñar e implementar un plan de fortalecimiento por competencias ,realizar simulacros periodicos con estructura similar a las pruebas oficiales ,implementar planes de mejoramiento para estudiantes con bajo desempeño. |  |  | X |  |  |  | 2024-04-01 | 2025-11-29 | COORDINACION Y DOCENTES
| Realizar periodicamente seguimiento a los estudiantes que presentan dificultades de aprendizaje. | Informar a los padres de familia a tiempo los resultados de sus hijos e hijas y esto les permita suplir las falencias antes de terminado el periodo. | Continuar con los refuerzos extracurriculares y vincular a los padres de familia en el proceso de superación de dificultdes. | Consejos de avance académico. | MENSUAL | Citaciones peridocas a los padres de familia para dar a conocer los resultados de sus hijos e hijas y entregar plan de apoyo, permitiendo asi ayudar a corregir a tiempo las falencias presentadas antes de terminado un periodo y evitar las perdidas escolares.
Comunitaria | Fortalecer la participación activa de las familias en la escuela de padres, mediante estrategias pertinentes y flexibles que respondan a sus necesidades, horarios y contextos, favoreciendo la corresponsabilidad en el proceso formativo de los estudiantes. | Incrementar la asistencia y participación de los padres de familia en la escuela de padres, implementando estrategias innovadoras, flexibles y contextualizadas que promuevan el compromiso con la formación integral de sus hijos. | Aumentar la asistencia de padres al menos a un 70% durante el año lectivo. • Implementar mínimo 3 estrategias innovadoras (virtualidad, encuentros flexibles, incentivos). • Realizar al menos 3 a 4 encuentros de escuela de padres con participación significativa. | Nivel de participación de padres de familia en la escuela de padres | TRIMESTRAL | • Aplicar encuestas para identificar horarios, intereses y dificultades de asistencia. • Ofrecer encuentros en modalidad mixta (presencial y virtual – WhatsApp, videos cortos, cápsulas formativas). |  | x | x |  |  |  | 2024-03-29 | 2025-11-29 | Directora, docentes y comunidad educativa
| Fortalecimiento del sentido de pertenencia | Concientizar a los padres de familia, estudinates, docentes y comunidad educativa en general hacia los cuidados en protección de los recuersos que posee el Centro Educativo. Y concientizar de la importancia de mejorar cada dia para ofrecer un servicio de calidad. | Vincular la familia en el proceso educativo y contribuir a el proceso de formación de nuestra comunidad. | Apoyo de comunidad educativa partiendo de una cultura de cuiado. | MENSUAL | Socializar con los padres de familia las necesidades que se tienen ,insentivando al trabajo en equipo el cual permita avivar el sentido de pertenecia por el Centro Educativo ,concientizando a los padres de familia la importancia de tener espacios optimos para el desarrollo integral de los estudiantes. |  |  | x |  |  |  | 2024-02-02 | 2025-12-02 | Comunidad educativa en general.
| Participación y convivencia | Promover la Integración y participación de la comunidad educativa en las difrentes actividades para promover ambientes saludables y de participación activa. | La integración y participación de la comunidad educativa en los diferentes proyecto de integración comunitaria. | Participación y convivencia. | Mensual | La vinculación de los padres en los diferentes proyectos ludicos y transversales. | [6 empty] | 2024-01-25 | 2025-11-30 | RECTORA,DOCENTES,COORDINADORA, PADRES DE FAMILIA
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL