## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
COLEGIO SAN BERNARDO |  |  | 2025
Regimen | Oficial |  | Código DANE |  | 254820000848
Dirección | Corregimiento de San Bernardo |  | Municipio |  | TOLEDO
Correo electronico | IE.SANBERNARDOTOLEDO@GMAIL.COM |  | Telefono |  | 3108686910
Rector o Director | ALIRIO JESUS MORA SANCHEZ |  | Horizonte |  | 1 AÑO
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MIGUEL ANGEL GAMBOA |  | COOR. GESTION ADMINISTRATIVA |  | MGAMBOAVILLAMIZAR@GMAIL.COM
WILSO ARREDONDO ACEVEDO |  | COOR. GESTIÓN COMUNITARIA |  | WILSOAR75@HOTMAIL.COM
CALSILDA RIVERO |  | COOR. GESTION PEDAGOGICA |  | CASILDA0708@HOTMAIL.COM
CARLOS PARADA |  | COOR. GESTION DIRECTIVA |  | CARLOSPARADAROZO42@HOTMAIL.COM
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MIGUEL ANGEL GAMBOA |  | COOR. GESTION ADMINISTRATIVA |  | MGAMBOAVILLAMIZAR@GMAIL.COM
WILSO ARREDONDO ACEVEDO |  | COOR. GESTIÓN COMUNITARIA |  | WILSOAR75@HOTMAIL.COM
CALSILDA RIVERO |  | COOR. GESTION PEDAGOGICA |  | CASILDA0708@HOTMAIL.COM
CARLOS PARADA |  | COOR. GESTION DIRECTIVA |  | CARLOSPARADAROZO42@HOTMAIL.COM

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución Educativa Colegio San Bernardo |  |  |  |  | Municipio |  |  | Toledo
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar un plan de acción con el fin de dar cumplimiento a las funciones establecidas. | Al finalizar el primer trimestre del año 2025, el 100% de los docentes deberá conocer el plan de acción diseñado por el comité de convivencia. | Plan de acción del comité de Convivencia elaborado | 100% | 2025-01-20 | 40% | 2025-04-15 | 30% | 2025-06-10 | 30% | Elaboración del plan de acción por los integrantes del comité de convivencia. | Ejecutado
Identificar y mediar los conflictos que se presentan en los diferentes estamentos de la comunidad educativa. | Al finalizar el año escolar, la institución logrará disminuir las situaciones de conflicto que se presenten en 40% | Situaciones de conflicto resueltas | 100% | 2025-01-20 | 40% | 2025-04-15 | 30% | 2025-06-10 | 30% | Identificar el tipo de situación presentada para que las entidades encargadas den charlas o capacitaciones de convivencia escolar. | Ejecutado
Motivar a los estudiantes por medio de actividades didácticas que permitan un mejor desarrollo del aprendizaje. | Al finalizar el año escolar 2025, el 55% de los docentes conocerán plataformas didácticas en línea que podrán implementar en las aulas de clase. | Apropación de las plataformas didácticas | 0% | 2025-01-20 | 0% | 2025-04-15 | 0% | 2025-06-10 | 0% | Investigar, revisar y seleccionar aquellas plataformas útiles para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje en el aula . | No iniciada
Elaborar y promover la implementacion de los planes transversales en la institucion educativa | Al finalizar el año 2025 se haya elaborado e implementado 60% de forma eficiente los proyectos transversales. | Nivel de Ejecución de Proyectos Transversales | 60% | 2025-04-14 | 20% | 2025-06-12 | 20% | 2025-11-25 | 20% | Elaboracion e implementacion de proyectos transversales | Ejecutado
Realiza el proceso de seguimiento a los resultados academicos externos (ICFES, PRUEBAS SABER, EVALUAR PARA AVANZAR) | Implementear un plan de fortalecimeinto academico a partir del analisis de las pruebas del 2024 en los grados 9°, 10°,11°. | Porcentaje de Avance del Plan de Fortalecimiento Académico. | 100% | 2025-01-14 | 25% | 2025-06-12 | 35% | 2025-11-14 | 40% | Plan de fortalecimiento de la gestion academica de la media tecnica. | Ejecutado
Socializar y hacer operativo el PEGR en la Institucion educativa Colegio San Bernardo | Al finalizar el primer semestres del año 2025 estará operando el PERG EN UN 70% | PEGR operando | 25% | 2025-03-27 | 15% | 2025-06-14 | 0% | 2025-09-27 | 40% | Reunión con el grupo de trabajo para retormar las acciones y llegar a consolidar la meta propuesta | En ejecución
Diseñar un progama de bienestar e integración pra el personal vinculado a la institución | El finalizar el primer trimestre se tendrá diseñado un programa de bienestar del talento humano en un 50% | Programa de bienestar en un 50% | 40% | 2025-03-22 | 10% | 2025-06-14 | 10% | 2025-09-27 | 60% | Se creo un cómite de bienestar e integración para fortalecer vinculos afectivos entre compañeros de la Institución Educativa. | En proceso
0
Fortalecer el proyecto de escuela de padres, dirigido a padres de familia o representantes legales, con el fin de proporcionarles herramientas y recursos que les permitan apoyar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales, asi como apoyar activamente a la institución en sus diferentes procesos. | Al finalizar el año 2025 el 90 % de los padres de familia de la Instituciòn Educativa colegio San Bernardo , habrán recibido formación y motivación para fortalecer la calidad de vida en el hogar y con ello el desempeño académico de los estudiantes. | Padres de familia formados en escuelas de padre | 60% | 2025-03-05 | 30% | 2025-05-05 | 30% |  | 0% | Ejecución del proyecto | Ejecutado
Orientar a los integrantes de la familia respecto de la mejor manera de ayudar a sus hijos en el desarrollo de competencias académicas o sociales y apoyar la institución en sus diferentes procesos. | Al finalizar el año 2025 el 90 % de los padres de familia de la instituciòn, habrán recibido al menos 2 charlas de motivación y formación para fortalecer la calidad de vida en el hogar y con ello el desempeño académico de los estudiantes | Talleres ejecutados | 100% | 2025-03-20 | 50% | 2025-07-30 | 50% |  | 0 | Gestionar la presencia de personal idóneo para liderar charlas de escuela de Padres. | Ejecutado
Elaborar los formatos pertinentes para la oferta de servcios y el uso de la planta física | Al finalizar el año 2025 se tendrán elaborados los formatos y un programa que dé respuesta a las necesidades y especttivas de la comunidad educativa | Formatos elaborados y programa ejucatado | 0% | 2025-03-13 | 0% | 2025-05-13 | 0% | 2025-08-19 | 0% | Elaboración de formatos | Sin ejecutar
Dar a conocer a la comunidad educativa colegio san Bernardo el PEGR actualizado para su respectiva ejecución | Al finalizar el año 2025 se tendrán elaborados los formatos y un programa que dé respuesta a las necesidades y especttivas de la comunidad educativa | PEGR actualizado y socializado | 100% | 2025-03-25 | 20% | 2025-08-05 | 30% | 2025-10-22 | 50% | Socialización del documento | Ejecutado
Realizar seguimiento a los estudiantes que presten el servicio social estudiantil | Al finalizar el año escolar 2025, el 100% de los estudiantes del grado 11 realizaran la socialización de su servicio social acorde a los requerimientos dados por la gestión comunitaria . | Elaboración de formatos y seguimiento al proyecto social estudiante. | 100% | 2025-02-11 | 30% | 2025-08-21 | 30% | 2025-11-06 | 40%
0
0
0
0
0
0