## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
VEREDA CORRAL VIEJO |  |  | Enero 09 de 2025
Regimen |  |  | Código DANE |  | 254398000121
Dirección | VEREDA CORRAL VIEJO |  | Municipio |  | LA PLAYA
Correo electronico | cayinis0624@hotmail.com |  | Telefono |  | 3164192567
Rector o Director | CLAUDIA LILIANA ROJAS RUEDA |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
EDGAR CLARO ROPERO |  | Lider Gestión Directiva |  | edheseca@hotmail.com
TERESA DE JESUS JAIME VELASQUEZ |  | Lider Gestión Administrativa |  | teresadejesusjaimesvelas@gmail.com
DIANA MARCELA VELASQUEZ DURAN |  | Lider Gestion Académica |  | diana.marcela.01@hotmail.com
ALFREDO QUINTERO PALLARES |  | Lider Gestión Comunitaria |  | aquinteropallares@gmail.com
CLAUDIA LILIANA ROJAS RUEDA |  | DIRECTORA |  | cayinis0624@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
EDGAR CLARO ROPERO |  | DOCENTE |  | Directiva
TERESA DE JESUS JAIME VELASQUEZ |  | DOCENTE |  | Administrativa
DIANA MARCELA VELASQUEZ DURAN |  | DOCENTE |  | Académica
ALFREDO QUINTERO PALLARES |  | DOCENTE |  | Comunitaria
CLAUDIA LILIANA ROJAS RUEDA |  | DIRECTORA |  | DIRECTORA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | CER CERRO VIEJO |  |  |  |  | Municipio |  |  | LA PLAYA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Diseñar una estrategia que permita vincular mas al sector productivo. | Al finalizar el año 2026 se logrará una mejor vinculacion del sector productivo en el CER. | % de miembros vinculados | 20% | 2026-03-19 | [5 empty] | 1. Reunión con los docentes 2. analisis de la situación 3. tareas a desarrollar envio de oficios 4. reunión con el sector productivo de la región | EN EJECUCION
| El 100% de las sedes educativas tentran vinculacion del sector productivo. | % de sedes educativas beneficiadas | 25% | 2026-03-19 | [5 empty] | 1. Reunión con el grupo de docentes. 2. analisis de la situación. 3. propuestas 4. vinculación del sector productivo | EN EJECUCION
Actualizar los proyectos transversales. | Al finalizar el año 2026 se ajustaran los proyectos transversales. Y asi desarrollarlos con los estudiantes. | % de proyectos. | 20% | 2026-03-18 | [5 empty] | 1. Reunión con los docentes 2. asinacion de trabajo a cada grupo de docente. 3. elaboracion de un cronograma de trabajo. 4. socializacion y presentacion del trabajo a los docentes del CER. | EN EJECUCION
| El 100% de las sedes contara con los proyectos transversales actualizados. | % de sedes. | 20% | 2026-03-18 | [5 empty] | 1. Reunión con el grupo de docentes. 2. Socialización de los proyectos. 3. Elaboración de fichas de trabajo para cada proyecto. 4. Entrega de las actividades elaboradas | EN EJECUCION
Elaborar un plan de inversión. | Terminado el año 2026, se habrá elaborado un plan de inversión en cada sede. | % plan de inversión | 20% | 2026-03-13 | [5 empty] | 1. Reunión con la comunida educativa 2. conformacion del grupo de apoyo. 3. socialización de la plan inversión 4. entrega del documento para su ejecución | EN EJECUCION
| La totalidad de las sedes escolares contaran con su plan de inversión. | % de las sedes escolares | 20% | 2026-03-13 | [5 empty] | 1. Reunión con la comunida educativa 2. elaboracion del cronorama de actividades 3. eecucion del plan con la colaboracion de la comunidad educativa 4. entrega del trabajo | EN EJECUCION
Diseñar e implementar un proyecto que fortalezca la participación activa y responsable de los padres de familia en las actividades extracurriculares, como estrategia para mejorar la convivencia escolar y el acompañamiento al proceso formativo de los estudiantes. | Participación de los padres de familia en un 100% de las actividades extracurriculares año lectivo. | % de los padres de familia vinculados. | 15% | 2026-03-18 | [5 empty] | 1. Diseñar y planificar sesiones con actividades interactivas como talleres vivenciales, dinámicas grupales y juegos educativos. 2. Capacitar a los docentes y facilitadores en estrategias participativas e innovadoras para la Escuela de Padres. 3. Realizar sesiones piloto en algunas sedes para evaluar la efectividad de las nuevas metodologías. 4. Recoger retroalimentación de los padres de familia para mejorar continuamente las estrategias implementadas. | EN EJECUCION
| Ejecutar el proyecto elaborado para mejorar la participacion de los padres de familia. | Número de sedes que se vincularan en el proyecto. | 50% | 2026-03-13 | [5 empty] | 1. Reunion del cuerpo docente con la comunidad educativa. 2. Socialización de las actividades a desarrollar en el transcurso del año. 3. Aprobacion de las actividades. 4. Ejecucion del proyecto que fortalecerá la participación de los padres de familia. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA