## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUTO TÉCNICO AGGRÍCOLA
|  |  | Código DANE |  | 2554206000041
Dirección | FINCA LA MESETA |  | Municipio |  | CONVENCIÓN
Correo electronico | itaconvencion@hotmail.com |  |  | Tel | 3138660340
Rector o Director | HUMBERTO ROJAS SOLANO |  |  | Horizonte | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
HUMBERTO ROJAS SOLANO |  | RECTOR |  | Hurs1309@hotmail.com
LUDDY CONSUELO GARCÍA Q |  | COORDINADORA |  | luddyconsuelo@hotmail.com
JOHN DIEGO URIBE |  | LIDER AREA DE GESTION DIRECTIVA |  | ing.quim.diegouribe@outlook.com
YIMMY DUARTE PEÑARANDA |  | LIDER AREA DE GESTION ACADÉMICA |  | yimmyduar9010@gmail.com
YULEIMA JIMENA DUARTE |  | LIDER AREA DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | yujidupe09@hotmail.com
NEFI YUDITH MARTÍNEZ |  | LIDER AREA DE GESTION COMUNITARIA |  | nefimartinez5@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOHN DIEGO URIBE |  | DOCENTE |  | DIRECTIVA
YIMMY DUARTE PEÑARANDA |  | DOCENTE |  | ACADÉMICA
YULEIMA JIMENA DUARTE |  | DOCENTE |  | ADMINISTRATIVA
NEFI YUDITH MARTÍNEZ |  | DOCENTE |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Fortalecer el proceso de inducción y adaptación para estudiantes y padres de familia al ingresar a la Institución Educativa mediante estrategias de comunicación efectivas y actividades de integración personalizadas | Finalizado el segundo periodo del año lectivo, el 90% de los estudiantes y padres de familia habrán participado del proceso de inducción y adaptación de la Institución Educativa, mejorando el sentido de pertenencia institucional. | Participación de estudiantes y padres de familias en el proceso de inducción | 0% | 2026-02-28 | 0% |  | 0% |  | 0% | Organización del plan de trabajo y cronograma de actividades. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  | 0% |  | 0% | Organizar recorridos guiados en las instalaciones por estudiantes antiguos de grados superiores y docentes | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  | 0% |  | 0% | Realización de un video de inducción para estudiantes que No lograron ingresar el primer día de clases, y así tengan la oportunidad de estar e contexto con la institución. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  | 0% |  | 0% | Tablero o mural informativo: donde esté la misión, visión y objetivos institucionales donde padres, estudiantes o visitantes puedan ubicarse tanto en la parte física como en atención personalizada. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  | 0% |  | 0% | Seguimiento a las actividades de la inducción por medio de encuesta de satisfacción | NO INICIADA
Implementar un cronograma de funcionalidad para el comité de convivencia escolar que permita una mayor operatividad durante el año lectivo. | Consolidar la operatividad del comité de convivencia escolar mediante la realización de una reunión mensual que logre el seguimiento efectivo a los casos reportados. | Reuniones realizadas durante el año lectivo | 0% | 2026-02-28 | 0% |  | 0% |  | 0% | Elección de los miembros del comité de convivencia escolar | TERMINADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  | 0% |  | 0% | Instalación del comité de convivencia Escolar | TERMINADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  | 0% |  | 0% | Elaborar y socializar el cronograma operativo del comité de convivencia escolar | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  | 0% |  | 0% | Monitorear y evaluar trimestralmente el progreso del comité de convivencia | NO INICIADA
Elaboraciòn, revision y ajustes de los diferentes recursos para el aprendizaje. | Crear e implemetar en el año 2026 estrategias de revision y ajustes a los diferentes recursos para el aprendizaje | Seguimiento y evaluacion a los ajustes realizados a los recursos del aprendizaje | 100% | 2026-02-28 | 100% |  |  |  |  | Conformar las comunidades de aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 50% | 2026-02-28 | 50% |  |  |  |  | Revisar la existencia de los recursos para el aprendizaje como guias de trabajo | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2026-02-28 | 100% |  |  |  |  | Distribuir cada comunidad de aprendizaje de acuerdo a sus perfiles | TERMINADA
|  |  | 45% | 2026-02-28 | 45% |  |  |  |  | Consolidar por grados y areas las guias de aprendizaje | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2026-02-28 | 20% |  |  |  |  | Elaboracion y analisis del formato de evaluacion y seguimiento de los recursos para el aprendizaje | EN EJECUCION
Seguimiento a los egresados | Integrar a los egresados en los procesos de formacion y participacion de la institucion que permitan conocer sus avances en su vida academica y profesional | Durante el año 2026 se crearan espacios que fortalezcan en un 50% el sentido de pertenencia por parte de los egresados frente a la institución, basado en el intercambio de ideas y la socialización de experiencias en su desempeño laboral | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Actualización de la base de datos de egresados. | NO INICIADA
|  |  | 30% | 2026-02-28 | 30% |  |  |  |  | Activar los diferentes canales TIC como medios de difusion virtual que permitan la promocion de los procesos institucionales | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Seguimiento y Evaluaciòn de la funcionabilidad de la base de datos de egresados. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Realizar asambleas de egresados para promocionar y difundir las diferentes actividades institucionales | NO INICIADA
|  |  | 10% | 2026-02-28 | 10% |  |  |  |  | Invitar y hacer participe a los egresados en las actividades institiucionales 2026. (Rendiciòn de cuentas, ceremonia de grado) . | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Seguimiento y evaluaciòn a la participaciòn en las actividades institiucionales de los egresados | NO INICIADA
Implementar el plan de mantenimiento, adecuación, embellecimiento y señalización de las dependencias de la Institución Educativa I.T.A. | Al finalizar el año escolar 2026, se ha implementado el plan de mantenimiento,adecuación . embellecimiento y señalización de la institución educativa. | El 80% de la Institución Educativa contará con el plan de mantenimiento, adecuación, embellecimiento y señalización de sus plantas físicas. | 20% | 2026-02-28 | 20% |  |  |  |  | Revisión y actualización del plan de mantenimiento, adecuación, embellecimiento y señalización del 100% de las sedes educativas del I.T.A | EN EJECUCION
|  |  | 20% | 2026-02-28 | 20% |  |  |  |  | Vinculación de la comunidad educativa en la elaboración del plan de mantenimiento adecuación, embellecimiento y señalización | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Socialización del plan de matenimiento, adecuación, embellecimiento y señalización a la comunidad educativa | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Aprobación por parte del consejo Directivo del plan de mantenimiento adecuación, señalización y embellecimiento de la institución educativa. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Implementación del plan de mantenimiento adecuación, señalización y embellecimiento de la institución educativa. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Seguimiento y Evaluación al plan de mantenimiento, adecuación, embellecimiento y señalización de la institución educativa. | NO INICIADA
Seguridad y protección de la Institución educativa. | Al finalizar el 2026 se habrá adoptado e implementado en un 80 % las medidas preventivas de seguridad y protección | El 90 % de sedes educativas implementando las medidas preventivas de seguridad y protección en el I.T.A. | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Socialización y ejecución de proyectos transversales del I.T.A. con el personal docente y administrativo. | NO INICIADA
|  |  | 20% | 2026-02-28 | 20% |  |  |  |  | Recolección de informacion sobre la infraestructura y seguridad de cada sede educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Elaboración de los croquis correspodiente al plan de gestión de riesgos de la Institución Educativa, identificando rutas de evaluación y puntos de encuentro | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Identificación de cada una de las rutas de prevención en cada sede educativa de la Institución | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Seguimiento y Evaluación de las medidas preventivas | NO INICIADA
Hacer seguimiento y evaluación al programa de evacuación y prevención de riesgos físicos . | Durante el año 2026, el 100% , se actualizara el programa de evacuación y prevención de riesgos físicos de la Institución. | Programa institucional de evacuación y prevención de riesgos físicos. | 20% | 2026-02-28 | 20% |  |  |  |  | Analizar el documento con los miembros de la gestion comunitaria | EN EJECUCION
|  |  | 0% | 2016-02-28 | 0% |  |  |  |  | Elaborar un formato en el que cada institución pueda caracterizar los riesgos presentes en cada sede educativa | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Diagnosticar los riesgo fisicos presentes en cada sede educativa | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Actualizar el programa de evacuacion y prevencion de riesgos fisicos de la institucion eduativa | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Entregar de forma digital el programa de evacuación y prevención de riesgos físicos a toda la comunidad de la Institución Educativa | NO INICIADA
Fortalecer la capacidad de respuesta de todos los estamentos ante emergencias mediante el entrenamiento práctico. | Realizar el 100% de los simulacros programados para el año 2026 | Número de simulacros realizados / Programados. | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Diseñar un plan estructurado de simulacros escolares periódicos, que establezca protocolos claros de actuación y rutas de evacuación. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Ejecutar simulacros periódicos con participación de estudiantes y docentes. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Evaluar los tiempos de respuesta y rutas de evacuación tras cada ejercicio. | NO INICIADA
|  |  | 0% | 2026-02-28 | 0% |  |  |  |  | Establecer una brigada de emergencia estudiantil por cada sede. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA