## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Institución educativa colegio Rafael Celedón |  |  | 2024-11-27
Regimen |  |  | Código DANE
Dirección | Calle 2, #2-54 Barrio centro |  | Municipio |  | Bucarasica
Correo electronico | ie_rafaelceledon@sednortedesantander.gov.co |  | Telefono
Rector o Director | Miguel Jairo Baltazar López |  | Horizonte |  | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MIGUEL J. BALTAZAR |  | RECTOR |  | ie_rafaelceledon@sednortedesantander.gov.co
ROSAURA APARICIO |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | rosauraaparicio63@gmail.com
MAGDIEL PORTILLA |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | maghdielp@hotmail.com
JUVELY MOLINA |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | juvelymolina23@gmail.com
GERMAN MENDEZ |  | LÍDER GESTIÓN COMUNIDAD |  | meman2405@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MIGUEL J. BALTAZAR |  | RECTOR |  | ie_rafaelceledon@sednortedesantander.gov.co
ROSAURA APARICIO |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | rosauraaparicio63@gmail.com
MAGDIEL PORTILLA |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | maghdielp@hotmail.com
JUVELY MOLINA |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | juvelymolina23@gmail.com
GERMAN MENDEZ |  | LÍDER GESTIÓN COMUNIDAD |  | meman2405@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Institución educativa colegio Rafael Celedón |  |  |  |  | Municipio |  |  | Bucarasica
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Empoderar a los estudiantes para que asuman roles de liderazgo y contribuyan al bienestar de la comunidad escolar. | A finalizar el primer semestre escolar, se habrá incentivado el el sentido de pertenencia en los estudiantes de la institución | Actividades programadas * 70/ total de estudiantes de la institución educativa | 70% | 2025-01-09 | 10% | 2025-03-10 | 40% | 2024-11-15 | 20% | Socializar el manual de convivencia a los estudiantes ( deberes y derechos) .Seguimiento del uso correcto o adecuado de los uniformes.Seguimiento al aprendizaje de los himnos institucionales.Realizar campañas de limpieza con estudiantes y padres de familia.Realizar charlas sobre el sentido de pertinencia institucional. | EN EJECUCION
| Al finalizar el segundo semestre se espera que el 70% de los estudiantes participen activamente en las actividades internas y externas del año escolar. | Acciones realizadas por medio de charlas de lidezgo y habilidades sociales y apoyo del área de ética y valores * 70/ total de estudiantes de la institución educativa | 80% | 2024-06-14 | 50% | 2024-09-16 | 20% | 2024-11-15 | 10% | . | NO INICIADA
Identificar casos dificiles en la convivencia escolar de los estudiantes de la institución educativa. | Al finalizar el segundo periodo del año escolar se espera haber identificado todos los casos dificiles de la institución. | Identificación de casos dificiles *100/los estudiantes de la institución educativa. | 55% | 2025-03-10 | 25% | 2025-04-12 | 10% | 2024-11-15 | 20% | .Dialogar con los docentes titulares sobre situaciones de convivencia en el grado.Enlistar los estudiante detectados. | TERMINADA
| Al terminar el segundo semestre se espera contar con el apoyo de los diferentes entes gubernamentales que velan por el bienestar de los estudiantes. | Apoyo de los entes gubernamentales *100/casos atendidos. | 50% | 2025-03-10 | 10% | 2025-04-12 | 20% | 2024-11-15 | 20% | Gestionar ante los diferentes entes gubernamentales el apoyo con especialistas. Entregar a los especialistas la caracterización realizada a cada estudiante. | EN EJECUCION
Implementar la política Institucional del uso de los recursos pedagógicos existentes en la Institución Educativa Colegio Rafael Celedón | Al finalizar el año 2025 el 90% de los docentes implementara la politica del uso de los recursos para el aprendizaje. | Número de docentes que implementan la política del uso de los recursos para el aprendizaje/Numero total de docentes de la Institución*100 | 100 | 2025-03-05 | 100 |  |  |  |  | Crear las políticas para el uso de los recursos para el aprendizaje disponibles en las diferentes sedes de la Institución. | TERMINADA
|  |  | 35 | 2025-03-05 | 25 | 2025-04-10 | 10 |  |  | Mejorar los formatos existentes para el uso de los recursos pedagógicos para el aprendizaje y crear los faltantes. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-10 | 20 |  |  |  |  | Realizar el listado de los recursos para el aprendizaje disponibles en las diferentes sedes de la Institución. | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2025-04-12 | 25 |  |  |  |  | Aplicación y seguimiento | EN EJECUCION
Crear las diferentes estrategias conducentes a mejorar los resultados académicos. | Al finalizar el año 2025 el 85% de los docentes aplicará estrategias de mejora teniendo en cuenta el análisis de las pruebas tanto internas como externas. | Numero de docentes que implementan estrategias/Numero total de docentes de la Institución*100 | 50 | 2025-01-09 | 50 |  |  |  |  | Realizar el analisis de los resultados de las pruebas externas | EN EJECUCION
|  |  | 50 | 2025-02-28 | 25 | 2025-04-12 | 25 |  |  | Socialización del análisis | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2025-04-12 | 25 |  |  |  |  | Analisis de pruebas internas (cada docente) | EN EJECUCION
|  |  | 25 | 2025-04-12 | 25 |  |  |  |  | Evaluación y seguimiento de las actividades | EN EJECUCION
Actualizar el panorama de riesgos de la institucion Educativa y sus sedes. | Al finalizar 2025 se habrá revisado y actualizado el panorama de riesgos de la Institucion Educativa y sus sedes. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS X 100/ TOTAL, DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS . | 100 | 2025-02-25 | 40 | 2025-03-03 | 30 | 2025-03-07 | 30 | Identificar los lugares de riesgo que presenta la institucion y sus sedes. | TERMINADA
|  |  | 0 | 2025-04-08 |  | 2025-04-20 |  | 2025-05-09 |  | Redactar oficios y enviar copia del panorama de riesgos a la Rectoria , alcaldia y SAC. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-30 | 0 | 2025-05-17 |  | 2025-06-12 |  | Socializar el panorama de riesgos con los docentes de la institución. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 06//05/2025 |  | 2025-07-10 |  | 2025-08-14 |  | Enviar copia del panorama de riesgos a la Rectoria , alcaldia y SAC. | NO INICIADA
Gestionar ante diferentes entidades para adquirir recursos pedagógicos, didácticos y mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la institución | Al finalizar el año 2025 se habrá gestionado y adquirido recursos pedagógicos, didáctivcos para mejorar el aprendizaje de los estudiantes de la institución. | Números de gestiones realizadas ante entidades X 100/ Total de gestiones planeadas | 0 | 2025-05-10 | 0 | 2025-08-12 |  | 2025-09-11 | 0 | Realizar el diagnóstico de las necesidades pedagógicas y didácticas de cada una de las sedes de la institución | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-24 |  | 12/08//2025 |  | 2025-09-11 | 0 | Redactar los diferentes oficios a la entidades priorizadas para la adquisición de los recursos pedagógicos y didácticos | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-04-24 |  | 12/08//2025 |  | 2025-10-11 | 0 | Enviar los diferentes oficios a la entidades priorizadas para la adquisición de los recursos pedagógicos y didácticos | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-07-24 | 0 | 2025-09-23 | 0 | 2025-10-29 | 0 | Evaluación de las actividades realizadas | NO INICIADA
Crear un ambiente propicio para sensibilizar a la comunidad educativa en el área de la investigación | Al finalizar 2025 se habrá creado y motivado un ambiente propicio para sensibilizar a la comunidad educativa en el área de la investigación. | NUMERO DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS X 100/ TOTAL DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA COMUNIDAD EDUCATIVA | 0 | 2025-04-24 |  | 2025-06-14 |  | 2025-08-16 |  | Gestionar el apoyo de un profesional en Investigación para capacitar a los docentes | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-05-24 |  | 2025-07-02 |  | 2025-10-15 |  | Programar fecha para capacitación de Investigación para los docentes. | NO INICIADA
|  |  | 0 | 2025-05-24 |  | 2025-07-02 |  | 2025-09-16 |  | Programar fecha para capacitación de Investigación para los estudiantes. | NO INICIADA
Promoveer la participación de los padres de familia en las actividades programadas del proyecto Escuela para padres. | Al finalizar el año 2025 se habra evidenciado la participación de los padres de familia de en las diferentes actividades programadas en un 80% a Escuela Para Padres. | Numero de padres asistentes /Numeros de Padres de familia existentes de la IE *100 | 90 | 2025-04-12 | 90 |  |  |  |  | Actualizar las carpetas con el formato de asistencia en cada sede para que sea aplicado en las reuniones programadas por el proyecto de Escuela para Padres. | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2025-04-12 | 70 |  |  |  |  | Elaborar y actualizar el directorio telefonico con cada uno de los acudientes que hacen parte de la Institucion Educativa Rafael Celedon. | EN EJECUCION
|  |  | 10 | 2025-04-12 | 10 |  |  |  |  | Verificacion y control de la participacion de los padres de familia a las actividades de el proyecto Escuela para Padres. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2025-04-12 | 30 |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | EN EJECUCION
Supervisar a traves de un monitoreo constante la trayectoria del cumplimiento de cada uno de los proyectos de servicio social obligatorio 10 y 11. | Al finalizar el año 2025 se habrán supervisado los proyectos de servicio social presentados por los estudiantes de 10 y 11, en un 100% | Numero de proyectos SSO presentados de los grados 10 y 11/ Numero de proyectos SSO de grados 10 y 11 ejecutados*100 | 90 | 2025-04-12 | 90 |  |  |  |  | Entrega de formatos y socializacion de temas para el SSO a los edtudiantes de grado decimo y undecimo. | EN EJECUCION
|  |  | 90 | 2025-04-12 | 90 |  |  |  |  | Socializar la presentacion del SSO a los estudiantes de grado decimo y once en tiempos separados. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-12 | 20 |  |  |  |  | Verificar el cumplimiento y realizacion de los proyectos de SSO presentados por los estudiantes de grado decimo y once. | EN EJECUCION
|  |  | 30 | 2025-04-12 | 30 |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | EN EJECUCION
Diseñar, e implementar en cada una de las sedes educativas las normas de seguridad, que son importantes para que los niños niñas y adolecentes puedan estudair en un entorno sin riesgos. | Al finalizar el año 2025 se habran implementado en todas y cada una de las sedes educaitvas, las normas establecidas de seguridad, para mitigar los accidentes. | Numero de sedes Educativas /Numeros de sedes focalizadas de la IE *100 | 20 | 2025-04-12 | 20 |  |  |  |  | Diseñar un plan de evacuacion y elaborar señalizaciones de seguridad,para las sedes educativas. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-12 | 20 |  |  |  |  | diseñar las rutas de evacuacion en cada sede educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-12 | 20 |  |  |  |  | verificar el cumplimiento de la adecuacion de las señales de evacuacion en cada sede educativa. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-12 | 20 |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | EN EJECUCION
Identificar factores de riesgos y establecer medidas de mejora para prevenir daños. | Al finalizar el año 2025 se habran identificado e implementado medidas para mejorar y prevenir los daños psicosociales en NNA de la institucion educativa. | Numero de estudiantes y docentes de la IE /Numeros de estudiantes y docentes focalizados *100 | 20 | 2025-04-12 | 20 |  |  |  |  | elaborar un formato que permita evidenciar y diagnosticar los aspectos que puedan generar problemas psicosociales. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-12 | 20 |  |  |  |  | Recopilar y tabular los formatos | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-12 | 20 |  |  |  |  | Diseñar estrategias y programas que permitan mejorar el ambiente escolar y reducir los riesgos psicosociales. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-12 | 20 |  |  |  |  | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA

## Hoja1
Informe de compatibilidad para Anexo No. 03 Seguimiento al PMI .xls
Ejecutado el 12/04/2025 15:29
Si el libro se guarda o se abre en un formato de archivo de una versión anterior de Microsoft Excel, las características indicadas no estarán disponibles.
Pérdida menor de fidelidad | Nº de apariciones | Versión
Algunas celdas o estilos de este libro contienen un formato no admitido en el formato de archivo seleccionado. Estos formatos se convertirán al formato más cercano disponible. | 16 | Excel 97-2003