## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-08-02 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
2025-11-27
|  |  | Código DANE |  | 154109000431
Dirección | Calle 2 # 2-54 Barrio Centro |  | Municipio |  | Bucarasica
Correo electronico | ie_rafaelceledon@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3132940131
Rector o Director | MIGUEL JAIRO BALTAZAR LOPEZ |  |  | Horizonte | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
MIGUEL J. BALTAZAR |  | RECTOR |  | ie_rafaelceledon@sednortedesantander.gov.co
NORALBA TAMARA OVALLOS |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | gyanfer@yahoo.com.co
ALVEIRO ALVAREZ |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | alveiro403@gmail.com
MONGUI JIMENEZ |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | guimon21@hotmail.com
ARELIS RIOS VARGAS |  | LÍDER GESTIÓN COMUNIDAD |  | ariva7454@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
MIGUEL J. BALTAZAR |  | RECTOR |  | ie_rafaelceledon@sednortedesantander.gov.co
NORALBA TAMARA OVALLOS |  | LÍDER GESTIÓN DIRECTIVA |  | gyanfer@yahoo.com.co
ALVEIRO ALVAREZ |  | LÍDER GESTIÓN ACADÉMICA |  | alveiro403@gmail.com
MONGUI JIMENEZ |  | LÍDER GESTIÓN ADMINISTRATIVA |  | guimon21@hotmail.com
ARELIS RIOS VARGAS |  | LÍDER GESTIÓN COMUNIDAD |  | ariva7454@hotmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [5 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [5 empty] | 2018-08-02 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [5 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo:
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN (Miles de Pesos) |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[7 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestión directiva | Proceso: Clima Escolar. Componente: Pertenencia y participación. Fortalecer las estrategias que promueven el sentido de pertenencia y la participación activa de los estudiantes en la comunidad educativa, favoreciendo la inclusión y la construcción de un clima escolar positivo. | Promover el sentido de pertenencia y la participación activa de los estudiantes a través de acciones formativas e inclusivas que fortalezcan la convivencia y el clima escolar institucional. | Al finalizar el año lectivo 2026 un 60% de los estudiantes participaran en mínimo una actividad institucional de participación e integración, con soporte verificable de asistencia. | Número de estudiantes que participan en diferentes actividades institucionales/Numero total de estudiantes de la Institución*100 | Organizar el cronograma anual de actividades institucionales de integración, participación y convivencia (culturales, deportivas, de liderazgo, servicio o proyectos transversales) y darlo a conocer a los estudiantes. | 10000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-02 | 2026-02-06 | Javerd Longa
[5 empty] | Implementar un formato único institucional de control de asistencia y participación estudiantil en eventos, proyectos y actividades de integración, diligenciado por los docentes titulares. | 10000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-09 | 2026-02-13 | German Mendez
[5 empty] | Desarrollar campañas de motivación para promover la participación y el sentido de pertenencia de los estudiantes en las actividades programadas. | 50000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-23 | 2026-10-26 | Noralba Támara
[5 empty] | Realizar seguimiento semestral por grado sobre niveles de participación estudiantil y sentido de pertenencia identificando grupos con baja vinculación y aplicando acciones de ajustes. | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-02 | 2026-10-26 | José Ortega
[5 empty] | Implementar campañas breves por periodo que promuevan el orgullo institucional y el sentido de pertenencia. | 20000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-23 | 2026-10-07 | Eudelio Ortega
|  |  | Al finalizar el año lectivo 2026, se habrá incrementado en un 75% el nivel de sentido de pertenencia y participación estudiantil, en comparación con la línea base inicial establecida al comienzo del año. | Número de estudiantes que demuestran sentido de pertenencia con la institución/Numero total de estudiantes de la Institución*100 | Realizar charlas motivacionales trimestrales para fortalecer el sentido de pertenencia y la identidad institucional. | 50000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-24 | 2026-10-08 | Javerd Longa
[5 empty] | Mayor apoyo y acompañamiento al personero, contralor y representantes, con encuentros mensuales de formación, convivencia y gestión de iniciativas. | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-25 | 2026-10-28 | German Mendez
[5 empty] | Realizar seguimiento semestral de participación estudiantil y sentido de pertenencia. | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-01 | 2026-10-07 | Noralba Támara
[5 empty] | Desarrollar dos talleres anuales para docentes y estudiantes sobre mediación escolar, comunicación asertiva y manejo restaurativo de conflictos en el aula. | 100000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-09 | 2026-10-26 | José Ortega
| Proceso: Clima Escolar. Componente: Manejo de conflictos. Fortalecer el manejo de conflictos en el clima escolar mediante protocolos claros de actuación, seguimiento de casos y formación preventiva en resolución pacífica de conflictos. | Fortalecer el manejo de conflictos en la institución mediante la aplicación de protocolos, estrategias formativas y acciones de mediación que promuevan la resolución pacífica y oportuna de las situaciones de convivencia escolar. | Al finalizar el año lectivo 2026, al menos el 80% de los conflictos escolares reportados serán atendidos mediante protocolos institucionales y estrategias de mediación, con registro y seguimiento verificable de los casos. | Número de conflictos reportados atendidos/Numero total de conflictos reportados*100 | Desarrollar dos talleres anuales para docentes y estudiantes sobre mediación escolar, comunicación asertiva y manejo restaurativo de conflictos en el aula. | 100000 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-09 | 2026-10-26 | José Ortega
[5 empty] | Diligenciar oportuna y correctamente el formato del observador del estudiante por parte de los docentes. | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-02 | 2026-11-20 | Eudelio Ortega
[5 empty] | Aplicar círculos de diálogo y acuerdos restaurativos en los casos de conflicto escolar, priorizando la reparación del daño y la reconstrucción de relaciones. | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-02 | 2026-11-20 | Javerd Longa
[5 empty] | Remitir los casos relevantes de conflicto al Comité de Convivencia para su análisis y orientación. | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-03 | 2026-11-21 | German Mendez
[5 empty] | Realizar seguimiento a las diferentes actividades propuestas | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-16 | 2026-11-20 | Noralba Támara
Gestión académica | Prácticas pedagógicas.Uso articulado de los recursos para el aprendizaje. Implemetar una política sobre el uso de los recursos pedagógicos existentes en la Institución. | Implementar la política Institucional del uso de los recursos pedagógicos existentes en la Institución Educativa Colegio Rafael Celedón | Al finalizar el año 2026 el 90% de los docentes implementara la politica del uso de los recursos para el aprendizaje. | Número de docentes que implementan la política del uso de los recursos para el aprendizaje/Numero total de docentes de la Institución*100 | Realizar el listado de los recursos para el aprendizaje disponibles en las diferentes sedes de la Institución. | 10000 | x |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-03-30 | Alveiro Álvarez
[5 empty] | Mejorar los formatos existentes para el uso de los recursos pedagógicos para el aprendizaje y crear los faltantes. | 20000 | x |  |  |  |  | 2026-02-10 | 2026-03-30 | Elisabeth Galvis
[5 empty] | Aplicar las políticas para el uso de los recursos para el aprendizaje disponibles en las diferentes sedes de la Institución. | 20000 | x |  |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-03-30 | Milena Gomez
[5 empty] | Aplicación y seguimiento | 20000 | x |  |  |  |  | 2026-01-18 | 2026-11-21 | Gladys Lindarte
| Seguimiento Académico. Uso pedagógico de las evaluaciones externas. Realizar el respectivo análisis de resultados de las pruebas internas y externas. | Crear las diferentes estrategias conducentes a mejorar los resultados académicos. | Al finalizar el año 2026 el 85% de los docentes aplicará estrategias de mejora teniendo en cuenta el análisis de las pruebas tanto internas como externas. | Numero de docentes que implementan estrategias/Numero total de docentes de la Institución*100 | Realizar el analisis de los resultados de las pruebas externas | 10000 | x |  |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-11-21 | Alveiro Álvarez, Elisabeth Galvis
[5 empty] | Socialización del análisis | 10000 | x |  |  |  |  | 2026-03-31 | 2026-12-02 | Milena Gomez
[5 empty] | Analisis de pruebas internas (cada docente) | 10000 | x |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-11-20 | Gladys Lindarte
[5 empty] | Evaluación y seguimiento de las actividades | 10000 | x |  |  |  |  | 2026-01-18 | 2026-11-21 | Mary E. Velandia
| Seguimiento Académico. Apoyo pedagógico para estudiantes con dificultades de aprendizaje. | Mejorar las políticas y mecanismos para abordar los casos de bajo rendimiento y problemas de aprendizaje, | Al finalizar el año 2026 el 70% de los docentes mejorará los mecanismos y estrategias para abordar los casos de bajo rendimiento durante el periodo académico. | Numero de docentes que mejorarán los mecanismos y estrategias /Numero total de docentes de la Institución*100 | Realizar el diágnostico de los estudiantes con bajo rendimiento académico por periodo, por área y por grado escolar. | 10000 | x |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-11-21 | Elisabeth Galvis
[5 empty] | Aplicar estrategias académicas, pedagógicas y didácticas para el mejoramiento del rendimiento académico. | 10000 | x |  |  |  |  | 2026-01-18 | 2026-11-21 | Alveiro Álvarez
[5 empty] | Remitir a los estudiantes con bajo rendimiento académico a orientación escolar, comité de convivencia, y sicología para indagar las dificultades en los procesos de aprendizaje. | 10000 | x |  |  |  |  | 2026-02-27 | 2026-11-20 | Milena Gomez
[5 empty] | Evaluación y seguimiento de las actividades | 10000 | x |  |  |  |  | 2026-01-18 | 2026-11-21 | Gladys Lindarte
Gestión Administrativa y financiera | Proceso: Administración de la planta física y de los recursos, Seguridad y protección | Actualizar el panorama de riesgos de la institucion Educativa y sus sedes. | Al finalizar 2026 se habrá revisado y actualizado el panorama de riesgos de la Isntitucion Educativa y sus sedes. | NUMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS X 100/ TOTAL, DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS . | Identificar los lugares de riesgo que presenta la institucion y sus sedes. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-02-12 | 2026-03-06 | Juvely Molina
[5 empty] | Redactar y enviar oficios a las diferentes entidades para su conocimiento y gestion de las necesidades y riesgos que tiene la instituciòn y sus sedes. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-05-08 | william quintana
[5 empty] | Socializar el panorama de riesgos con los docentes de la institución. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-06-11 | 2026-06-11 | Mongui Jiménez
[5 empty] | Enviar copia del panorama de riesgos a la Rectoria , alcaldia y SAC. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-07-11 | 2026-07-21 | Maria Fernanda Castilla
| Talento humano, Estímulos | Establecer e implementar una política institucional de reconocimiento y bienestar docente y administrativo que promueva la motivación, el sentido de pertenencia y el mejoramiento continuo del clima laboral en la institución educativa, pasando de acciones aisladas a un sistema formal y equitativo. | Al finalizar el año 2026 Establecera e implementara una política institucional de reconocimiento y bienestar docente y administrativo que promueva la motivación, el sentido de pertenencia y el mejoramiento continuo del clima laboral en la institución educativa, pasando de acciones aisladas a un sistema formal y equitativo. | # de actividades realizadas/ # actividades planeadas x100 | Aplicar una encuesta a los docentes de la institucion sobre el nivel de satisfaccion laboral, percepción de reconocimiento, necesidades de bienestar y relaciones interpersonales. | 20000 |  | X |  |  |  | 2026-02-26 | 2026-03-27 | Juvely Molina
[5 empty] | Gestionar el apoyo de un profesional para mejorar el ambiente laboral del plantel docente de la instituciòn educativa. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-04-17 | 2026-07-15 | Mongui Jiménez
[5 empty] | Gestionar intervenciones de entidades afiliadas al magisterio para acividades ludico- pedagogicas en pro al bienestar docente. | 200000 |  | X |  |  |  | 2026-07-23 | 2026-07-30 | Maria Fernanda Castilla
[5 empty] | Crear espacios de integraciòn para mejorar relaciones interpersonale de los docentes. | 0 |  | X |  |  |  | 2026-10-06 | 2026-10-06 | william quintana
| Talento Humano: Apoyo a la investigación | Crear un ambiente propicio para sensibilizar a la comunidad educativa en el área de la investigación | Al finalizar 2026 se habrá creado y motivado un ambiente propicio para sensibilizar a la comunidad educativa en el área de la investigación. | NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS X 100/ TOTAL DE ACTIVIDADES PLANEADAS. | Gestionar el apoyo de un profesional en Investigación para capacitar a los estudiantes | 20000 |  | X |  |  |  | 2026-03-20 | 2026-04-24 | william quintna
[5 empty] | Programar fecha para capacitación de Investigación para los etudiantes | 20000 |  | X |  |  |  | 2026-05-13 | 2026-05-13 | Mongui Jiménez
[5 empty] | planear y ejecutar una actividad investigativa desde cada una de las areas, de acuerdo al contexto. | 20000 |  | X |  |  |  | 2026-08-24 | 2026-09-25 | Alexandra Reyes.
Gestión Comunidad | ESCUELA DE PADRES | Promoveer la participación de los padres de familia en las actividades programadas del proyecto Escuela para padres. | Al finalizar el año 2026 se habra evidenciado la participación de los padres de familia en las diferentes actividades programadas en un 90% a Escuela Para Padres | Numero de padres asistentes *100 / números de Padres de familia existentes de la IE | Actualizar las carpetas con el formato de asistencia en cada sede para que sea aplicado en las reuniones programadas por el proyecto de Escuela para Padres. | 100 |  | X |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-27 | ARELIS RIOS
[5 empty] | Elaborar y actualizar el directorio telefónico con cada uno de los acudientes que hacen parte de la Institucion Educativa Rafael Celedon. | 50 |  | X |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-27 | YOLANDA ORTEGA C.
[5 empty] | Verificacion y control de la participacion de los padres de familia a las actividades de el proyecto Escuela para mejores Padres. | 150 |  | X |  |  |  | 2026-03-11 | 2026-11-27 | DILMA TORRADO B.
[5 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | 150 |  | X |  |  |  | 2026-01-13 | 2025-11-28 | GUMERSINDA CHIA
| PROYECTOS SERVICIO SOCIAL OBLIGATORIO | Promover la participacion activa de los estudiantes del colegio Rafael Celedon en proyectos comunitarios, ambientales, culturales, educativos, deportivos y pastorales en cada uno de los proyectos de servicio social obligatorio en 10 y 11. | Al finalizar el año 2026 se habrá cumplido con los proyectos de servicio social obligatorio presentados por los estudiantes de 10 y 11, en un 100% | Numero de proyectos SSO ejecutados por los grados 10 y 11*100/ Numero de proyectos SSO de grados 10 y 11 presentado | Elaborar la presentacion de las diapositivas para la socializacion de los formatos de servicio social obligatorio para los grados decimo y once de la Institucion Educativa Rafael Celedon. | 50 |  | X |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-27 | HENRY ORTEGA
[5 empty] | Socializar la presentacion del SSO a los estudiantes de grado decimo y once en tiempos separados y entrega de formatos. | 100 |  | X |  |  |  | 2026-01-28 | 2026-11-27 | ARELIS RIOS
[5 empty] | Entrega de formatos para la ejecucion del proyecto del servicio soccial. | 50 |  | X |  |  |  | 2026-01-28 | 2026-11-27 | DILMA TORRADO B.
| PROGRAMAS DE SEGURIDAD | Diseñar, e implementar en cada una de las sedes educativas las normas de seguridad, que son importantes para que los niños niñas y adolecentes puedan estudair en un entorno sin riesgos. | Al finalizar el año 2026 se habran implementado en un 80% en cada una de las sedes educaitvas, las normas establecidas de seguridad, para mitigar los accidentes. | Numero de sedes focalizadas*100 /Numeros de sedes de la IE Colegio Rafael Celedon | Apoyo y seguimiento al proyecto plan Escolar de Gestion Integral del riesgo(PEGIR) | 100 |  | X |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-27 | YOLANDA ORTEGA C.
[5 empty] | Realizar protocolos para enfrentar cualquier situacion que se presente | 100 |  | X |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-27 | HENRY ORTEGA
[5 empty] | Diseñar un plan de evacuación para prevenir riesgos y gestionar mediante oficio a entidades competentes como la alcaldia, gobernación, cuerpo de bomberos voluntarios de Cúcuta entre otros. Para la consecución de los recursos necesarios en la señalización de la I. E. Rafael Celedón y sus respectivas sedes. | 100 |  | X |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-27 | GUMERSINDA CHIA
[5 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | 100 |  | X |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-27 | YOLANDA ORTEGA C.
| PREVENCION DE RIESGOS PSICOSOCIALES | Identificar factores de riesgos y establecer medidas de mejora para prevenir daños. | Al finalizar el año 2026 se habran identificado e implementado en un 80%medidas para mejorar y prevenir los daños psicosociales en NNA. De la institucion educativa Colegio Rafael Celedón. | Número de riesgos focalizados *100 /Numeros de riesgos de la IE Colegio Rafael celedon. | Elaborar un formato que permita evidenciar y diagnosticar los aspectos que puedan generar problemas psicosociales. | 100 |  | X |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-27 | DILMA TORRADO B.
[5 empty] | Recopilar y tabular los formatos | 50 |  | X |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-27 | ARELIS RIOS
[5 empty] | Diseñar estrategias y programas que permitan mejorar el ambiente escolar y reducir los riesgos psicosociales. | 200 |  | X |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-27 | HENRY ORTEGA
[5 empty] | Seguimiento y evaluación de las actividades realizadas. | 100 |  | X |  |  |  | 2026-01-15 | 2026-11-27 | GUMERSINDA CHIA
Formulas:
FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) = '[1]OBJS- META-ACCIONES'!M8
FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) = '[1]OBJS- META-ACCIONES'!N8
Note on H7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on L7: PPIÑERES: Otros Recursos