## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2019-12-03 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 2
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED |  |  | 2022-11-30
|  |  | Código DANE |  | 154480000118
Dirección | CRA 2 # 2-225 BARRIO HATO VIEJO |  | Municipio |  | MUTISCUA
Correo electronico | colmercedmut@yahoo.com |  |  | Tel | 7-5292087
Rector o Director | JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  |  | Horizonte | 2023
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  | RECTOR |  | latorre_gomez@hotmail.com
ANDRES FUENTES CONTRERAS |  | DOCENTE |  | am88fu@hotmail.com
MIREYA CONSUELO PABUENCE HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | mireyacpabuenceh@hotmail.com
LEDIN ORLANDO ACEVEDO ESPINOZA |  | DOCENTE |  | orlacespi@hotmail.com
JAVIER FRANCISCO MANTILLA FLOREZ |  | DOCENTE |  | javifranma@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
JOSE EVARISTO LATORRE GOMEZ |  | RECTOR |  | latorre_gomez@hotmail.com
ANDRES FUENTES CONTRERAS |  | DOCENTE |  | am88fu@hotmail.com
MIREYA CONSUELO PABUENCE HERNANDEZ |  | DOCENTE |  | mireyacpabuenceh@hotmail.com
LEDIN ORLANDO ACEVEDO ESPINOZA |  | DOCENTE |  | orlacespi@hotmail.com
JAVIER FRANCISCO MANTILLA FLOREZ |  | DOCENTE |  | javifranma@gmail.com

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [11 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [11 empty] | FECHA : 03/12/2019 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [11 empty] | PAGINA 2 DE 2
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 |  |  | Nombre Establecimiento Educativo: |  | INSTITUCION EDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE LA MERCED
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | RESULTADOS | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
DIRECTIVA | Política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales. | Formular una política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población. | Al finalizar el año 2026 se tendrá Formulada una política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población. | Documento "Política para identificar y divulgar las buenas prácticas pedagógicas, administrativas y culturales que reconozca la diversidad de la población". | TRIMESTRAL | Elaborar un diagnóstico institucional | 10 |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-02-28 | JOSÉ EVARISTO LATORRE/EQUIPO DE CALIDAD
[6 empty] | Formular /diseñar la politica | 10 |  | X |  |  |  | 2026-03-03 | 2026-11-20
[6 empty] | Diseñar un plan de divulgación y ajustes. | 10 |  | X |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-01
[6 empty] | Seguimiento y evaluación | 10 |  | X |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-11-20
ACADEMICA | Enfoque metodológico que haga explicito los métodos de enseñanza flexibles, relación pedagógica y uso de recursos. | Implementar el enfoque metodológico institucional en todas las áreas y grados para el desarrollo de competencias. | Al finalizar el año 2026 se habrá Implementado el enfoque metodológico institucional en al menos el 33% de las áreas obligatorias y el 75% de los grados | Porcentaje de implementación del enfoque metodológico en áreas y grados | TRIMESTRAL | Reformulación y ejecución de la estrategia de capacitación al personal docente en el enfoque metodológico. | 1000 |  |  |  |  | X | 2026-01-05 | 2026-02-27 | JOSÉ EVARISTO LATORRE/OSCAR HERNÁNDEZ/JAVIER MANTILLA
[6 empty] | Talleres de capacitación sobre la implementación del enfoque en tres áreas obligatorias | 200 |  | X |  |  |  | 2026-03-02 | 2026-11-20
[6 empty] | Iniciar el proceso de implementación en algunas áreas y grados. | 10 | X |  |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-11-13
[6 empty] | Seguimiento y evaluación del proceso de implementación del enfoque metodológico | 10 |  | X |  |  |  | 2026-04-06 | 2026-11-13
| Seguimiento a la asistencia | Implementar la política para el análisis y seguimiento de las causas de ausentismo | Al finalizar el año 2026 se habrá implementado la política para el análisis y seguimiento de las causas de ausentismo | Porcentaje de implementación de la política de análisis y seguimiento de las causas del ausentismo. | TRIMESTRAL | Revisión, socialización y ajustes de la política |  |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-01-30 | /JESÚS DAVID DUARTE / ORLANDO ACEVEDO/JAIRO BECERRA/LUCIA ORTIZ
[6 empty] | Ajustes al SINAI para Registro y seguimiento de las causas de ausentismo |  | x |  |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-02-27
[6 empty] | Registro de inasistencias con sus causas en SINAI |  |  | x |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-11-21
[6 empty] | Análisis de las causas de ausentismo registradas |  |  | x |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-11-21
[6 empty] | Seguimiento a la implementación de la política. |  |  | x |  |  |  | 2026-01-20 | 2026-11-21
| Seguimiento a los egresados | Crear una comunidad de seguimiento a egresados. | Al finalizar el año 2026 se habrá creado una comunidad de seguimiento a egresados. | Comunidad de seguimiento a egresados. | TRIMESTRAL | Crear la comunidad de seguimiento a egresados. |  |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-30 | HENRY ESPINEL/MARTHA BERMUDEZ/JAVIER BECERRA
[6 empty] | Configurar el grupo con una descripción clara y reglas de participación para mantener un ambiente respetuoso y útil. |  |  | x |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-11-20
[6 empty] | Promover comunidad comunicando la creación del grupo a través de correos electrónicos, redes sociales y durante eventos de la institución. |  |  | x |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-11-21
[6 empty] | Fomentar la participación invitando a los egresados a compartir sus experiencias, logros y oportunidades laborales. |  |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-30
[6 empty] | Seguimiento y evaluación. |  |  | X |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-11-21
| Jornada escolar | Implementar una estrategia de seguimiento a horas efectivas de clase. | Al finalizar el año 2026 se habrá implementado la estrategia para el análisis y seguimiento de las causas de ausentismo. | Jornada escolar: Porcentaje de implementación de la estrategia de seguimiento a horas efectivas de clase. | TRIMESTRAL | Definir la estrategia de seguimiento a horas efectivas de clase. |  |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-30 | JESÚS DAVID DUARTE/ HELI VILLAMIZAR
[6 empty] | Socialización y ajustes. |  |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-30
[6 empty] | Seguimiento y evaluación |  |  | X |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-30
| Acuerdos pedagógicos para promover estrategias que favorezcan el aprendizaje en el aula. | Establecer acuerdos pedagógicos para promover estrategias que favorezcan el aprendizaje en el aula. | Garantizar que el 100% de los estudiantes con dificultades de aprendizaje reciban estrategias pedagógicas claras y sistemáticas, acompañadas de un seguimiento oportuno y apoyo integral, promoviendo su inclusión, permanencia y progreso académico dentro de la institución educativa. | Porcentaje de estudiantes con dificultades de aprendizaje que cuentan con un plan pedagógico individual y reciben seguimiento sistemático dentro del periodo académico.. | TRIMESTRAL | Creación de un sistema de registro institucional |  |  | x |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-03-30 | JOSE EVARISTO LATORRE/ GRUPO DE CALIDAD
[6 empty] | Establecer un plan pedagógico institucional con metodologías adaptadas (materiales visuales, aprendizaje cooperativo, refuerzos personalizados). |  |  | x |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-30
[6 empty] | Aplicar las estrategias definidas en las clases y espacios de apoyo |  |  | x |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-30
[6 empty] | Evaluar avances mediante indicadores (mejora académica, permanencia escolar, participación en actividades). |  |  | x |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-30
ADMINISTRATIVA | La formación y la capacitación docente. | Desarrollar jornadas de formación docente enfocadas en los problemas identificados y en el desarrollo continuo del personal docente. | Al finalizar el año 2026, la institución habrá implementado al menos tres planes de capacitación estructurados y permanentes, con una participación mínima del 80% del personal vinculado, y evaluará su impacto mediante indicadores de mejora en las prácticas pedagógicas y administrativas.. | Tasa de implementación y participación en planes de capacitación. | ANUAL | Reallizar diagnóstico y establecer las líneas de formación docente de acuerdo a las necesidades detectadas. |  |  | x |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-30 | JOSE EVARISTO LATORRE/ JOSÉ LUIS RODRIGUEZ/OLGA LUCÍA JAUREGUI
[6 empty] | Diseñar un cronograma de capacitación permanente |  |  | x |  |  |  | 2026-01-19 | 2026-03-30
[6 empty] | Ejecución de las jornadas |  |  | X |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-11-21
[6 empty] | Implementar mecanismos de evaluación y retroalimentación |  |  | X |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-11-21
[6 empty] | Seguimiento y reportes | [5 empty] | x | 2026-03-30 | 2026-11-21
COMUNITARIA | La participación de las familias como mecanismo de apoyo institucional | Fortalecer las estrategias para estimular la participación de las familias en cada uno de los procesos y órganos de acción institucional. | Al finalizar el año 2026 se habrán fortalecido las estrategias encaminadas a lograr que las familias participen en los procesos organizacionales y de toma de decisiones institucionales. | Número de estrategias de participación fortalecidas. Porcentaje de participación de las familias en los procesos institucionales. | TRIMESTRAL | Revisión y ajustes a las estrategias planteadas |  |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-03-30 | ALIX NURY JAIMES/ BLANCA JOVITA GAMBOA /MARTHA QUIÑONEZ/MARTHA CADAVID
[6 empty] | Concientización de la importancia de la participación de las familias, elección de representantes por sector/grado y Mesas de trabajo. |  |  | X |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-11-21
[6 empty] | Elaboración de un plan de acción y ejecución del mismo. | [5 empty] | X | 2026-03-30 | 2026-11-21
[6 empty] | Seguimiento y evaluación. |  |  | X |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-11-21
| Aplicabilidad del proyecto de vida en la comunidad estudiantil (para revisar) | Implementar el programa del proyecto de vida en todos los grados de la institucion educativa | Al finalizar el año 2026 se tendrá implementado el programa proyecto de vida en todos los grados de la I.E. | Porcentaje de implementación del Proyecto de vida en todos los grados de la I.E. | TRIMESTRAL | Reformulación del proyecto de vida de los estudiantes. |  |  | X |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-03-30 | MIREYA CONSUELO PABUENCE HERNANDEZ/ JAVIER MANTILLA// DOCENTE ORIENTADOR
[6 empty] | Implementación de estrategias y actividades por grados. |  |  | x |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-11-21
[6 empty] | Seguimiento a la ejecución de las estrategias y actividades planeadas. |  |  | x |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-11-21
[13 empty] | 2026-03-30 | 2026-11-21
| Programa de prevención de riesgos psicosociales organizado con el apoyo de otras entidades que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Diseñar un programa de prevención de riesgos psicosociales con el apoyo de otras entidades que busque favorecer los aprendizajes y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Al finalizar el año 2026 se tendrá diseñado y articulado el programa de riesgos psicosociales que busque favorecer y crear una cultura de autocuidado y prevención. | Documento con el Programa de riesgos Psicosociales. | TRIMESTRAL | Caracterización/diagnóstico /factores de riesgos psicosociales. |  |  | x |  |  |  | 2026-01-05 | 2026-03-30 | FABIAN MORA/MARTHA BERMUDEZ/CARLOS ALBERTO CONTRERAS/DOCENTE ORIENTADOR
[6 empty] | Diseño del programa de riesgos psicosociales. |  |  | x |  |  |  | 2026-03-30 | 2026-04-30
[6 empty] | Acuerdo de articulación del programa con otras entidades. |  |  | x |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-11-20
[6 empty] | Implementación y ejecución del programa de riesgos psicosociales. | [5 empty] | x | 2026-04-30 | 2026-11-20
[6 empty] | Seguimiento y evaluación |  |  | x |  |  |  | 2026-04-30 | 2026-11-20
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL
Note on I7: PPIÑERES: Recursos Gratuidad
Note on J7: PPIÑERES: Recursos Propios
Note on K7: PPIÑERES: Recursos Departamento
Note on L7: PPIÑERES: Recursos Municipio
Note on M7: PPIÑERES: Otros Recursos