## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA MARCO FIDEL SUÁREZ |  |  | 2026-01-15
Regimen |  |  | Código DANE |  | 15426100003
Dirección | CALLE 8 No 1-21 BARRIO EL TRIUNFO |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico | i.emarcofidelsuarez@gmail.com |  | Telefono |  | 5759824
Rector o Director | DARIO ANTONIO NUÑEZ MUÑOZ |  | Horizonte |  | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DARIO ANTONIO NUÑEZ MUÑOZ |  | Rector |  | dariorector@hotmail.com
EDWIN TORRES SILVA |  | Coordinador |  | edwincolmarco@gmail.com
LUDY YAZMIN VALENCIA |  | Coordinadora |  | luyava0321@gmail.com
EDGAR NICOLÁS GRANADOS |  | Líder de Calidad |  | ednigra@hotmail.com
YADIRA CANO CÁCERES |  | Líder gestion academica |  | yadisk18@gmail.com
PADILLA MENDEZ EDWARD |  | Líder gestion administrativa |  | edwardpm90@hotmail.com
ALFONSO VILLA PERALTA |  | Líder gestion directiva |  | mastervilla8529@gmail.com
BONILLA GÓMEZ MARÍA EMPERATRIZ |  | Líder gestion comunitaria |  | maembogo@hotmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALFONSO VILLA |  | LIDER |  | DIRECTIVA
YADIRA CANO CÁCERES |  | LIDER |  | ACADEMICA
PADILLA MENDEZ EDWARD |  | LIDER |  | ADMINISTRATIVA
BONILLA GÓMEZ MARÍA EMPERATRIZ |  | LIDER |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  |  | MARCO FIDEL SUAREZ |  |  |  |  | Municipio |  |  | EL ZULIA
GESTIÓN | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
DIRECTIVA | Fortalecer el ejercicio del personero estudiantil mediante capacitación y acompañamiento, para mejorar su capacidad de representación y participación en la toma de decisiones institucionales. | Al finalizar el año escolar 2026, el 100% de las iniciativas del personero estudiantil serán evaluadas y al menos el 80% habrán sido implementadas o consideradas en el plan de acción institucional. | porcentaje de iniciativas del personero estudiantil evaluadas e implementadas. | 0.25 | 2026-03-30 | 25% |  |  |  |  | 1. Diagnóstico con estudiantes sobre el conocimiento y expectativas del rol del personero estudiantil. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.1 | 2026-03-30 | 10% |  |  |  |  | 2. Diseño e implementación de un plan de capacitación en liderazgo, representación estudiantil y manejo de propuestas. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.1 | 2026-03-30 | 10% |  |  |  |  | 3. Establecimiento de un comité de seguimiento integrado por docentes y estudiantes para monitorear el desarrollo de las iniciativas del personero. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.2 | 2026-03-30 | 20% |  |  |  |  | 4. Evaluación trimestral del impacto de las iniciativas del personero en la convivencia y participación estudiantil. | EN EJECUCION
| Promover la participación activa y organizada del consejo de padres de familia en la planeación, seguimiento y evaluación del plan de mejoramiento institucional. | Al finalizar el año escolar 2026, el consejo de padres de familia habrá participado en al menos el 90% de las sesiones programadas de seguimiento al PMI y presentado propuestas de mejora en cada trimestre. | Porcentaje de participación del consejo de padres en sesiones de seguimiento al PMI. | 0.4 | 2026-03-30 | 40% |  |  |  |  | 1. Caracterización de los integrantes del consejo de padres para identificar capacidades y expectativas de participación. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.2 | 2026-03-30 | 20% |  |  |  |  | 2. Diseño de un cronograma de sesiones de trabajo conjunto entre el consejo de padres y el equipo de gestión de calidad. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.2 | 2026-03-30 | 20% |  |  |  |  | 3. Implementación de talleres de capacitación en normatividad educativa y herramientas de seguimiento a proyectos. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2026-03-30 | 0% |  |  |  |  | 4. Evaluación anual de la incidencia de las propuestas del consejo de padres en los ajustes del PMI. | NO INICIADA
| Consolidar la política de inclusión mediante la actualización de protocolos, capacitación a la comunidad educativa y seguimiento a su implementación, para garantizar un entorno educativo equitativo y respetuoso. | Al finalizar el año escolar 2026, el 100% de los docentes y directivos habrán recibido capacitación en inclusión y se habrá aplicado y evaluado un instrumento de seguimiento a la política de inclusión en cada trimestre. | porcentajes de docentes capacitados en inclusión y resultados de la evaluación de la política | 0.5 | 2026-03-30 | 50% |  |  |  |  | 1. Revisión y actualización participativa de la política de inclusión institucional, con base en la normatividad vigente y las características de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.2 | 2026-03-30 | 20% |  |  |  |  | 2. Diseño e implementación de un programa de capacitación en inclusión y diversidad cultural para docentes y directivos. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.2 | 2026-03-30 | 20% |  |  |  |  | 3.Elaboración de un instrumento de evaluación de la Política de Inclusión del colegio | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2026-03-31 | 0% |  |  |  |  | 4. Aplicación anual de un instrumento de evaluación de la política de inclusión a estudiantes, docentes y padres de familia. | NO INICIADA
ACADEMICA | Gestionar los recursos minimos necesarios para lel desarrollo de los aprendizajes desde las áreas academicas, asegurando su articullación con los PPT y los Centros de interes, en respuesta a necesidades Intitucionales. | Al finalizar el año lectivo, el 100 % de las áreas del conocimiento habrá identificado los recursos minimos parael desarrollo del trabajo del área.. | Porcentaje de recursos adquiridos. | 20 | 2026-03-30 | 20 |  |  |  |  | Requerimientos de los recursos para el fortalecimiento de los aprendizaje ante el Consejo Directivo. | EN EJECUCION
|  | Al finalizar el segundo trimestre del 2026, se solicilizará ante el consejo académico y directivo los recursos para el aprendizaje prorizados por áreas |  | 0 | 2026-03-30 | 0 |  |  |  |  | Seguimiento a los recursos para el fortalecimiento de los aprendizaje ante el Consejo Directivo. | NO INICIADA
|  | Al finalizar el tercer trimestre del año 2026, se aplicará el formato de evaluación y seguimienot | Formato de evaluación y seguimiento. | 0 | 2026-03-30 | 0 |  |  |  |  | Evalaución de los recursos para el fortalecimiento de los aprendizaje ante el Consejo Directivo. | NO INICIADA
| Fortalecer la competencia comunicativa establecida en el proyecto lector institucional mediante su incorporación sistemática en la planeación curricular con el fin de mejorar los resultados académicos de las evaluaciones externas | Al finalizar el primer trimestre, el 100 % de las áreas académicas habrá incorporado de manera explícita el Proyecto Lector Institucional en sus planeaciones curriculares, definiendo actividades de lectura y estrategias de fortalecimiento de competencias comunicativas acordes a cada área. | Documento de ajustes planes de área, aula,planes de mejoramiento académico 1 periodo. | 100 | 2026-03-30 | 100 |  |  |  |  | Socializar el Proyecto Lector Institucional y definir, de manera articulada, las estrategias pedagógicas que implementará cada área del conocimiento para su fortalecimiento, brindando orientaciones claras que permitan su incorporación efectiva en los planes de área y en las prácticas pedagógicas.. | TERMINADA
|  | Al finalizar el segundo trimestre, al menos el 100 % de los docentes habrá implementado en el aula las estrategias del Proyecto Lector integradas en sus planeaciones, evidenciando su aplicación mediante actividades, productos académicos y procesos de seguimiento en las áreas. | Planes de Área, aula y de mejoramiento actualizados 2 periodo. | 0 | 2026-03-30 | 0 |  |  |  |  | Incorporar el Proyecto Lector Institucional en las planeaciones de aula de todas las áreas, mediante el ajuste curricular y la inclusión de estrategias lectoras pertinentes a los objetivos de aprendizaje de cada asignatura. | NO INICIADA
|  | Al finalizar el tercer trimestre, la institución contará con un análisis comparativo de los resultados académicos y de simulacros de pruebas externas, evidenciando avances en las competencias comunicativas de los estudiantes como resultado de la implementación del Proyecto Lector en la planeación curricular. | Planes de Área, aula, planes de mejoramiento actualizados 3 periodo | 40 | 2026-03-30 | 40 |  |  |  |  | Consolidar, sistematizar y analizar los resultados académicos por periodo y los resultados de los simulacros de pruebas externas en las áreas involucradas, mediante matrices comparativas que permitan identificar avances y dificultades en las competencias comunicativas de los estudiantes. | EN EJECUCION
| Fortalecer la inclusión educativa en la institución mediante la implementación de estrategias pedagógicas inclusivas, ajustes razonables y mecanismos de seguimiento, que permitan garantizar el acceso, permanencia, participación y aprendizaje de todos los estudiantes, de acuerdo con sus características y necesidades educativas. | Al finalizar el año escolar, el 100 % de los docentes habrá incorporado estrategias pedagógicas inclusivas y ajustes razonables en sus planeaciones de aula. | Porcentaje de planeaciones de aula que evidencian la inclusión de estrategias pedagógicas inclusivas y ajustes razonables. | 30 | 2026-03-30 | 30 |  |  |  |  | Sensibilizar y orientar a los docentes sobre educación inclusiva y ajustes razonables, mediante jornadas pedagógicas y socialización de lineamientos institucionales. | EN EJECUCION
|  | Al finalizar el segundo semestre, la institución contará con planes de ajustes razonables implementados y con seguimiento para los estudiantes identificados con barreras para el aprendizaje y la participación. | Número de estudiantes con planes de ajustes razonables formulados, implementados y con seguimiento documentado. | 0 | 2026-03-30 | 0 |  |  |  |  | Identificar a los estudiantes que requieren ajustes razonables para el diseño e implementación de los planes de ajustes razonables. | NO INICIADA
|  | Al finalizar el año escolar, se evidenciará mejora en la participación y el desempeño académico de los estudiantes con necesidades educativas diversas. | Comparación de resultados académicos, informes de convivencia y registros de participación de los estudiantes con apoyos pedagógicos. | 30 | 2026-03-30 | 30 |  |  |  |  | Analizar los resultados académicos y de participación para ajustar las estrategias inclusivas y fortalecer las acciones institucionales. | EN EJECUCION
ADMINISTRATIVA | Fortalecer la planeación, ejecución y evaluación del programa institucional de adecuación, embellecimiento y uso de los espacios físicos, mediante la definición de responsables, cronogramas e indicadores de seguimiento, articulándolo con proyectos institucionales como el PRAE, el servicio social y los centros de interés, para promover ambientes escolares funcionales, agradables y sostenibles. | A noviembre de 2026, la institución contará con el programa institucional de adecuación, embellecimiento y uso de los espacios físicos estructurado, socializado e implementado en al menos el 70% de las sedes y espacios priorizados, con seguimiento documentado. | Programa institucional de adecuación, embellecimiento y uso de espacios implementado | 20 | 2026-03-30 | 20 |  |  |  |  | Caracterizar y diagnosticar el estado y uso de los espacios físicos en cada sede, con participación del equipo directivo y docentes | EN EJECUCION
|  |  |  | 20 | 2026-03-30 | 20 |  |  |  |  | Realizar, socializar e implementar el programa institucional de adecuación, embellecimiento y uso de los espacios físicos, articulándolo con el PRAE, el servicio social y los centros de interés | EN EJECUCION
|  |  |  | 20 | 2026-03-30 | 20 |  |  |  |  | Realizar seguimiento y evaluación al uso y estado de los espacios físicos, registrando avances y ajustes en actas e informes institucionales | EN EJECUCION
| Promover la identificación, prevención y manejo adecuado de los riesgos físicos mediante la construcción, socialización y actualización de la matriz de riesgos físicos, la adopción de protocolos de actuación y la realización de simulacros, con el fin de fortalecer la cultura del autocuidado y la seguridad en la comunidad educativa. | A noviembre de 2026, la institución contará con la matriz de riesgos físicos identificado, valorado, socializado y actualizado en el 100% de sus sedes, y habrá realizado al menos un simulacro institucional de evacuación durante el año escolar. | Matriz de riesgos fisicos identificado y socializado | 100 | 2026-03-30 | 100 |  |  |  |  | Establecer la metodologia para la indentificacion de peligro y evaluacón de riesgos. | TERMINADA
|  |  |  | 20 | 2026-03-30 | 20 |  |  |  |  | Identificar y valorar los peligros y riesgos fisicos en cada sede en la institucion, mediante recorridos, observacion directa para el diligenciamiento de la matriz de riesgos | EN EJECUCION
|  |  |  | 20 | 2026-03-30 | 20 |  |  |  |  | Elaborar y socializar la matriz de riesgos físicos y la medida de intervención. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2026-03-30 | 0 |  |  |  |  | Realizar un simulacro de evacuacion y jornadas pedagógicas sobre prevención - autocuidado en todas las sedes | NO INICIADA
| Promover la motivación, el sentido de pertenencia y la participación activa del talento humano mediante la restructuración del plan institucional de estímulos y reconocimientos, ampliando su alcance, definiendo criterios claros y diversificando las estrategias de exaltación institucional. | A octubre de 2026, la institución contará con el plan institucional de estímulos y reconocimientos reestructurado, socializado e implementado, beneficiando al 100% del talento humano mediante al menos tres estrategias de reconocimiento institucional. | Plan institucional de estímulos y reconocimientos restructurado e implementado | 20 | 2026-03-30 | 20 |  |  |  |  | Revisar y ajustar el plan institucional de estímulos y reconocimientos | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2026-03-30 | 0 |  |  |  |  | Socializar el plan de estímulos y reconocimientos con el talento humano a través de reuniones institucionales y medios de comunicación internos | NO INICIADA
|  |  |  | 0 | 2026-03-30 | 0 |  |  |  |  | Implementar estrategias de reconocimiento institucional (menciones públicas, certificaciones, actos simbólicos, publicaciones en medios institucionales y jornadas de bienestar) | NO INICIADA
COMUNITARIA | Fortalecer la inclusión en los diferentes procesos de formación de la comunidad educativa. | A noviembre de 2026 el 90 % de los procesos de inclusión estarán articulados con el PEI y planes de área estrategias que permitan un trabajo de formación integral. | Proceso de inclusión articulados. | 0.15 | 2026-03-30 | 15% |  |  |  |  | 1. Reestructurar documentos institucionales según normatividad vigente. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.33 | 2026-03-30 | 33% |  |  |  |  | 2. Capacitar al personal docente por parte de la docente del aula de apoyo y de las entidades externas competentes en el tema. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.33 | 2026-03-30 | 33% |  |  |  |  | 3. Diligenciar los formatos respectivos según la necesidad individual. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.33 | 2026-03-30 | 33% |  |  |  |  | 4. Diseñar estrategias pedagógicas y de acompañamiento para atender integralmente a la población vulnerable.( PLAN DE AJUSTES RAZONABLES) | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.33 | 2026-03-30 | 33% |  |  |  |  | 5. Mantener comunicación permanente con los padres de familia, para dar informes periódicos sobre el proceso educativo. | EN EJECUCION
| Implementar el proyecto de vida en todos los niveles educativos, desde primera infancia hasta grado once, fortaleciendo el autoconocimiento, la planificación y la toma de decisiones, con el fin de promover la autonomía y orientar la construcción de la trayectoria académica y personal de los estudiantes. | A noviembre del año 2026 el 100% de los estudiantes implementaron las guias de proyecto de vida. | Implementación proyecto de vida. | 0.33 | 2026-03-30 | 33% |  |  |  |  | 1. Diseñar las guías de trabajo en Proyecto de Vida para cada grado, según el plan de área de etica y valores. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.33 | 2026-03-30 | 33% |  |  |  |  | 2. Implementar las guías de trabajo según cronograma. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2026-03-30 | 0 |  |  |  |  | 3. Evaluar el desarrollo del Proyecto de Vida y ajustar estrategias. | NO INICIADA
| Implementar actividades de promoción y prevención para identificar y mitigar riesgos físicos y psicosociales, fortaleciendo la seguridad, el bienestar y la convivencia en la comunidad educativa. | Al finalizar el año 2026 se reduciran en un 30% los incidentes relacionados con accidentes escolares y situaciones psicosociales. | Prevención de riesgos físicos y psicosociales | 0.15 | 2026-03-30 | 15% |  |  |  |  | 1.Capacitar al personal docente, administrativo y estudiantil sobre los protocolos de seguridad y prevención de riesgos fisicos y psicosociales. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.15 | 2026-03-30 | 15% |  |  |  |  | 2. Revisar y evaluar periódicamente el Plan Escolar para la Gestión del Riesgo para identificar posibles mejoras y actualizarlo según sea necesario. | NO INICIADA
|  |  |  | 0.15 | 2026-03-30 | 15% |  |  |  |  | 3. Implementar medidas preventivas adicionales según las recomendaciones del PEGIR para minimizar los riesgos físicos y psicosociales en la institución educativa. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.15 | 2026-03-30 | 15% |  |  |  |  | 4. Realizar simulacros y prácticas de evacuación de manera regular para asegurar la preparación y respuesta efectiva ante posibles riesgos. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.15 | 2026-03-30 | 15% |  |  |  |  | 5. Diseñar e implementar actividades y programas educativos que promuevan la salud mental y el bienestar emocional de la comunidad educativa. | EN EJECUCION
|  |  |  | 0.15 | 2026-03-30 | 15% |  |  |  |  | 6. Articular con organizaciones y profesionales de la salud para fortalecer la atención psicosocial dentro de la I.E | EN EJECUCION
|  |  |  | 0 | 2026-03-30 | 0 |  |  |  |  | 7. Evaluar periódicamente la efectividad del PEGIR y realizar ajustes según sea necesario para mejorar la seguridad en la institución educativa. | NO INICIADA
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA