## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCION EDUCATIVA MARCO FIDEL SUAREZ |  |  | 11/25/2024
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154261000013
Dirección | CALLE 8 N° 1-21 EL TRIUNFO |  | Municipio |  | EL ZULIA
Correo electronico | i.emarcofidelsuarez@gmail.com |  | Telefono |  | 5759824
Rector o Director | DARIO ANTONIO NUÑEZ MUÑOZ |  | Horizonte |  | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
DARIO ANTONIO NUÑEZ MUÑOZ |  | Rector |  | dariorector@hotmail.com
EDWIN TORRES SILVA |  | Coordinador |  | edwincolmarco@gmail.com
LUDY YAZMIN VALENCIA |  | Coordinadora |  | luyava0321@gmail.com
EDGAR NICOLÁS GRANADOS |  | Líder de Calidad |  | ednigra@hotmail.com
YADIRA CANO CÁCERES |  | Líder de Calidad |  | edwincolmarco@gmail.com
DIEGO FERNANDO OYUELA |  | Líder de Calidad 2025 |  | Diiegoyuela@gmail.com
ALFONSO VILLA PERALTA |  | Líder de Calidad(GESTION DIRECTIVA) 2025 |  | mastervilla8529@gmail.com
HÉCTOR EDUARDO GALVIS SALAZAR |  | Líder de Calidad 2025 |  | hectorgalvis7@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALFONSO VILLA PERALTA |  | DOCENTE |  | mastervilla8529@gmail.com
EDWIN TORRES SILVA |  | COORDINADOR |  | edwincolmarco@gmail.com
DIEGO FERNANDO OYUELA |  | DOCENTE |  | Diiegoyuela@gmail.com
HÉCTOR EDUARDO GALVIS SALAZAR |  | DOCENTE |  | hectorgalvis7@gmail.com

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | MARCO FIDEL SUAREZ |  |  |  |  | Municipio: EL ZULIA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Evaluar periódicamente la estrategia de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales y de diversidad cultural, para garantizar su efectividad y mejorar su implementación. | Al finalizar el año escolar 2025, la Institución contará con los resultados de la evaluación periódica sobre la estrategia de inclusión y sus respectivos ajustes de acuerdo a dichos resultados. | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN | 100 | 2025-01-20 |  | 2025-10-06 |  |  |  | Reunión del grupo de gestión directiva para socializar la politica de inclusion de la institucion | TERMINADA
Evaluar periódicamente la estrategia de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales y de diversidad cultural, para garantizar su efectividad y mejorar su implementación. | Al finalizar el año escolar 2025, la Institución contará con los resultados de la evaluación periódica sobre la estrategia de inclusión y sus respectivos ajustes de acuerdo a dichos resultados. | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN | 100 | 2025-01-20 |  | 2025-10-06 |  |  |  | Diseño y elaboración del instrumento de evaluación. | TERMINADA
Evaluar periódicamente la estrategia de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales y de diversidad cultural, para garantizar su efectividad y mejorar su implementación. | Al finalizar el año escolar 2025, la Institución contará con los resultados de la evaluación periódica sobre la estrategia de inclusión y sus respectivos ajustes de acuerdo a dichos resultados. | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN | 30 | 2025-01-20 |  | 2025-10-06 |  |  |  | Aplicación del instrumento de evaluación | EN EJECUCION
Evaluar periódicamente la estrategia de inclusión de personas de diferentes grupos poblacionales y de diversidad cultural, para garantizar su efectividad y mejorar su implementación. | Al finalizar el año escolar 2025, la Institución contará con los resultados de la evaluación periódica sobre la estrategia de inclusión y sus respectivos ajustes de acuerdo a dichos resultados. | INSTRUMENTO DE EVALUACIÓN | 30 | 2025-01-20 |  | 2025-10-06 |  |  |  | Analisis y seguimiento de resultados del instrumento de evaluacion | EN EJECUCION
Fortalecer la participación activa y efectiva del consejo estudiantil en la toma de decisiones institucionales, para promover una gestión democrática y representativa. | Al finalizar el año escolar 2025, el 90% de las propuestas del consejo estudiantil serán consideradas en el plan de mejoramiento institucional. | Documento de propuestas del consejo estudiantil incorporadas en el plan de acción institucional. | 40 | 2025-01-21 |  | 2025-10-06 |  |  |  | Reuniones mensuales con el consejo estudiantil para caracterizar las propuestas. | EN EJECUCION
Fortalecer la participación activa y efectiva del consejo estudiantil en la toma de decisiones institucionales, para promover una gestión democrática y representativa. | Al finalizar el año escolar 2025, el 90% de las propuestas del consejo estudiantil serán consideradas en el plan de mejoramiento institucional. | Documento de propuestas del consejo estudiantil incorporadas en el plan de acción institucional. | 40 | 2025-01-21 |  | 2025-10-06 |  |  |  | Gestión a las diferentes entidades , la solicitud de capacitación a los miembros del consejo estudiantil en liderazgo y participación democrática. | EN EJECUCION
Fortalecer la participación activa y efectiva del consejo estudiantil en la toma de decisiones institucionales, para promover una gestión democrática y representativa. | Al finalizar el año escolar 2025, el 90% de las propuestas del consejo estudiantil serán consideradas en el plan de mejoramiento institucional. | Documento de propuestas del consejo estudiantil incorporadas en el plan de acción institucional. | 40 | 2025-01-21 |  | 2025-10-06 |  |  |  | Diseño del cronograma, para la realización de capacitación a los miembros del consejo estudiantil en liderazgo y participación democrática. | EN EJECUCION
Fortalecer la participación activa y efectiva del consejo estudiantil en la toma de decisiones institucionales, para promover una gestión democrática y representativa. | Al finalizar el año escolar 2025, el 90% de las propuestas del consejo estudiantil serán consideradas en el plan de mejoramiento institucional. | Documento de propuestas del consejo estudiantil incorporadas en el plan de acción institucional. | 40 | 2025-01-24 |  | 2025-10-06 |  |  |  | Realización de las capacitaciones a los miembros del consejo estudiantil en liderazgo y participación democrática. | EN EJECUCION
Fortalecer la participación activa y efectiva del consejo estudiantil en la toma de decisiones institucionales, para promover una gestión democrática y representativa. | Al finalizar el año escolar 2025, el 90% de las propuestas del consejo estudiantil serán consideradas en el plan de mejoramiento institucional. | Documento de propuestas del consejo estudiantil incorporadas en el plan de acción institucional. | 40 | 2025-01-21 |  | 2025-10-06 |  |  |  | Evaluar trimestralmente la implementación de las propuestas del consejo estudiantil. | EN EJECUCION
Mejorar las estrategias de manejo de conflictos en la institución para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto entre la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2025, el 70% de los conflictos reportados serán resueltos de manera efectiva. | Documento de estrategias sobre manejo adecuado de conflictos | 40 | 2025-01-27 |  | 2025-10-06 |  |  |  | Reunion con el comité de conviviencia escolar para caraterizar las necesidades del establecimiento educativo ante las las situaciones de conflictos presentadas en la instritución | EN EJECUCION
Mejorar las estrategias de manejo de conflictos en la institución para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto entre la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2025, el 70% de los conflictos reportados serán resueltos de manera efectiva. | Documento de estrategias sobre manejo adecuado de conflictos | 100 | 2025-01-27 |  | 2025-10-06 |  |  |  | Elaboracion y gestion a entidades para la capacitacion al comité de convivencia en el manejo adecuado de conflictos | TERMINADA
Mejorar las estrategias de manejo de conflictos en la institución para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto entre la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2025, el 70% de los conflictos reportados serán resueltos de manera efectiva. | Documento de estrategias sobre manejo adecuado de conflictos | 40 | 2025-01-27 |  | 2025-10-06 |  |  |  | Diseño del cronograma de capacitacion para la Implementacion de estrategias adecuadas a la solucion pacifica de conflictos en la institucion educativa | EN EJECUCION
Mejorar las estrategias de manejo de conflictos en la institución para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto entre la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2025, el 70% de los conflictos reportados serán resueltos de manera efectiva. | Documento de estrategias sobre manejo adecuado de conflictos | 100 | 2025-01-27 |  | 2025-10-06 |  |  |  | 4. Realizacion de la capacitacion al comité de conviviencia escolar en la solucion de conflictos | TERMINADA
Mejorar las estrategias de manejo de conflictos en la institución para fortalecer la convivencia pacífica y el respeto entre la comunidad educativa | Al finalizar el año escolar 2025, el 70% de los conflictos reportados serán resueltos de manera efectiva. | Documento de estrategias sobre manejo adecuado de conflictos | 40 | 2025-01-27 |  | 2025-10-06 |  |  |  | 5. Verificación Y/O seguimiento a las estrategias implementadas o por implementar por el comité escolar en la solución de conflictos | EN EJECUCION
Gestionar el apoyo para la adecuación y embellecimiento de la planta física, promoviendo la participación de la comunidad educativa y actores externos. | A abril del año 2025, estará formulado un diagnóstico participativo sobre el estado de la planta física, involucrando a la comunidad educativa | Documento de diagnóstico de las adecuaciones necesarias elaborado y validado | 30 | 2025-04-15 | 90 | 2025-10-06 |  |  |  | Diseño y aplicación de estrategias para identificar necesidades de adecuación (encuestas y observación directa) | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | 80 | 2025-10-06 |  |  |  | Elaboración de un informe diagnóstico con las prioridades de adecuación | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 |  |  |  | Socialización del diagnóstico con rectoría y la comunidad educativa para promover la comprensión y el compromiso colectivo en las acciones de mejora | NO INICIADA
| A abril del año 2025, se habrá finalizado el documento del plan de embellecimiento con enfoque sostenible | Plan de embellecimiento con enfoque sostenible | 30 | 2025-04-15 | 80 | 2025-10-06 |  |  |  | Realización de un diagnóstico de los espacios escolares que requieren embellecimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | 75 | 2025-10-06 |  |  |  | Diseño de un plan de embellecimiento sostenible que incluya actividades específicas | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 |  |  |  | Socialización del plan de embellecimiento con rectoría y la comunidad educativa | NO INICIADA
| A noviembre del año 2025, se habrá gestionado el apoyo de entidades públicas, privadas y ONGs para la consecución de recursos destinados al mejoramiento y embellecimiento de los espacios escolares | Número de apoyos gestionados con entidades públicas, privadas y ONGs para la consecución de recursos destinados al mejoramiento y embellecimiento de los espacios escolares | 40 | 2025-04-15 | 40 | 2025-10-06 |  |  |  | Identificación de posibles entidades y organizaciones con programas de apoyo a la infraestructura educativa | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-04-15 | 40 | 2025-10-06 |  |  |  | Elaboración de oficios solicitando apoyo o, de ser necesario, organización de reuniones para gestionar el respaldo requerido para el mejoramiento y embellecimiento de los espacios escolares | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-04-15 | 40 | 2025-10-06 |  |  |  | Realización del seguimiento a las solicitudes de apoyo enviadas a las entidades y organizaciones, mediante la verificación de respuestas y la programación de encuentros para reforzar las gestiones realizadas | EN EJECUCION
Implementar un sistema integral de identificación de necesidades, planificación de mantenimiento preventivo y correctivo, y gestión de recursos con entidades externas, para optimizar el uso de los espacios físicos y fomentar la disponibilidad y funcionamiento adecuado de los equipos y recursos educativos, promoviendo un entorno escolar sostenible y funcional | A abril del año 2025, se habrá formulado y socializado el 100% del plan de uso de los espacios físicos educativos, basado en encuestas y observación directa, con la participación de la comunidad educativa | Plan de espacios físicos institucional | 30 | 2025-04-15 | 80 | 2025-10-06 |  |  |  | Aplicación de encuestas y/o observación directa para identificar las necesidades de uso de los espacios físicos educativos, con la participación de docentes y estudiantes. | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | 70 | 2025-10-06 |  |  |  | Elaboración del plan de uso de los espacios físicos educativos, incluyendo prioridades y normas de uso basadas en los resultados de la caracterización | EN EJECUCION
|  |  | 0 | 2025-04-15 | 0 | 2025-10-06 |  |  |  | Socialización del plan formulado a rectoría, docentes y estudiantes mediante oficios y redes sociales, para promover el compromiso, la correcta implementación de las estrategias definidas | NO INICIADA
| A abril del año 2025, se habrá creado el 100% del plan de mantenimiento preventivo,correctivo y consecucion de algunos equipos, recursos para el aprendizaje, con la identificación de las necesidades a través de encuestas a los diferentes docentes de la Institución | Plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos para el aprendizaje | 30 | 2025-04-15 | 90 | 2025-10-06 |  |  |  | Reunión con los docentes de las áreas relacionadas con tecnología, informática y otros recursos para el aprendizaje, para identificar los equipos y recursos utilizados en los procesos educativos y caracterizar las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo y adquisición de algunos equipos informáticos anualmente | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | 90 |  |  |  |  | Elaboración de un instrumento de encuesta para recopilar información sobre las necesidades de mantenimiento de los equipos y recursos para el aprendizaje, seguido por el diseño de un cronograma para la aplicación de encuestas y análisis de resultados | EN EJECUCION
|  |  | 45 | 2025-04-15 | 45 | 2025-10-06 |  |  |  | Aplicación de las encuestas a los docentes, consolidación de los resultados, elaboración del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, y adquisición de algunos equipos informáticos anualmente para realizar la presentación del plan a la rectoría y comunidad educativa, estableciendo mecanismos de seguimiento y actualización periódica para verificar su implementación efectiva | EN EJECUCION
| A noviembre del año 2025, se habrá gestionado el apoyo de un 80% de las entidades públicas, privadas y ONGs identificadas, para la consecución de recursos destinados al mejoramiento del uso de los espacios físicos y la implementación del plan de mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos y recursos educativos | Número de apoyos gestionados con entidades públicas, privadas y ONGs para recursos destinados al mejoramiento de los espacios físicos y equipos | 20 | 2025-04-15 | 30 | 2025-10-06 |  |  |  | Identificación de las entidades públicas, privadas y ONGs locales y nacionales con programas de apoyo a la educación, infraestructura escolar y recursos tecnológicos | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | 40 | 2025-10-06 |  |  |  | Elaboración de oficios o documentos con enfoque en el mejoramiento de los espacios físicos y la implementación del plan de mantenimiento | EN EJECUCION
|  |  | 20 | 2025-04-15 | 40 | 2025-10-06 |  |  |  | Gestión de reuniones, envío de solicitudes y propuestas a las entidades seleccionadas. Monitoreo de las respuestas y acuerdos logrados mediante un registro de compromisos y seguimiento continuo, con reportes periódicos sobre los avances y apoyos obtenidos | EN EJECUCION
Diseñar e implementar un proceso integral y continuo de inducción y reinducción docente, para fortalecer la adaptación, el desarrollo profesional y la permanencia de los docentes, promoviendo prácticas pedagógicas innovadoras y la integración efectiva en la cultura institucional | A mayo del año 2025, se habrá formulado y socializado el 100% del protocolo de inducción y reinducción docente, con la participación de los actores educativos involucrados | Protocolo de inducción y reinducción formulado y socializado | 30 | 2025-04-15 | 100 | 2025-10-06 |  |  |  | Realización de un diagnóstico entre los docentes para identificar sus necesidades, expectativas y áreas de mejora. | TERMINADA
|  |  | 20 | 2025-04-15 | 100 | 2025-10-06 |  |  |  | Diseño de un protocolo de inducción y reinducción docente que aborde tanto el fortalecimiento de prácticas pedagógicas innovadoras como la integración a la cultura institucional | TERMINADA
|  |  | 100 | 2025-04-15 | 100 | 2025-10-06 |  |  |  | Socialización del protocolo con todos los docentes en el que se incluya un cronograma detallado | TERMINADA
| A agosto del año 2025, el 80% de los docentes nuevos habrá completado el proceso de inducción, participando en actividades diseñadas para su integración y fortalecimiento de competencias pedagógicas | Porcentaje de docentes nuevos que completan el proceso de inducción | 100 | 2025-04-15 | 100 | 2025-10-06 |  |  |  | Registro de los docentes nuevos en la institución y verificar su disponibilidad para participar en las actividades de inducción, con el fin de tener un listado actualizado y facilitar la gestión de las sesiones | TERMINADA
|  |  | 70 | 2025-04-15 | 70 | 2025-10-06 |  |  |  | Gestión para la ejecución de las actividades de inducción previstas en el plan, incluyendo talleres, seminarios y sesiones grupales que fortalezcan las competencias pedagógicas y la integración institucional de los docentes nuevos | EN EJECUCION
|  |  | 70 | 2025-04-15 | 70 | 2025-10-06 |  |  |  | Realización de un seguimiento continuo a la participación de los docentes nuevos en las actividades de inducción, asegurando que el 80% de ellos complete el proceso, y evaluación de su efectividad mediante encuestas o retroalimentación para ajustes futuros | EN EJECUCION
| A noviembre del año 2025, el 70% de los docentes activos habrá participado en las sesiones de reinducción, enfocadas en el desarrollo profesional continuo y el fortalecimiento de la práctica docente | Porcentaje de docentes activos que participan en las sesiones de reinducción | 100 | 2025-04-15 | 100 | 2025-10-06 |  |  |  | Identificación y registro a los docentes activos que deben participar en las sesiones de reinducción, asegurando un listado actualizado para facilitar la organización y logística de las actividades | TERMINADA
|  |  | 70 | 2025-04-15 | 70 | 2025-10-06 |  |  |  | Gestión para la organización de las sesiones de reinducción anuales basadas en el plan ya formulado, asegurándose de que aborden temas clave sobre desarrollo profesional continuo y mejora de la práctica docente, y programarlas con suficiente antelación para promover la participación de los docentes | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-04-15 | 60 | 2025-10-06 |  |  |  | Realizar un monitoreo continuo de la asistencia a las sesiones de reinducción, registrando la participación de cada docente y asegurando que se cumpla con la meta del 70% de participación, con ajustes de programación si es necesario y evaluación del plan | EN EJECUCION
Solicitar ante el consejo Directivo la consecución de los recursos para el aprendizaje y su correspondientes articulación. | Al finalizar el primer trimestre del 2025, se solicilizará ante el consejo académico y directivo los recursos para el aprendizaje prorizados por áreas | Documento analizado por parte del consejo Académico y directivo. | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Actualización al formato Recursos para el aprendizaje | TERMINADA
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Remisión de oficio al consejo académico y directivo | TERMINADA
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 0% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Solicitud de respuesta | EN EJECUCION
| Al finalizar el segundo trimestre se dará a concocer los recursos gestionados, aprobados y entregados a cada disciplina del conocimiento. | Respuesta de aprobación, consecución y entrega. | 10% | 9 de abril 2025 | 0% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Verificación y entrega de los recursos de aprendizaje necesarios a las diferentes areas del conocimieno para su correspondiente uso pedagógico. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 0% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Elaboración de cartelera informativa relacionando los recursos de aprendizaje aprobados.. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 0% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Lista de recursos aprobados y entregados para su articulación en la página institucional | EN EJECUCION
| Al finalizar el tercer trimestre del año 2025, se evaluará mediante un formarto la población beneficiada de dichos recursos entregados y se publicará los recursos faltantes. | Formato de evaluación | 10% | 9 de abril 2025 | 0% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Entrega de formato de satisfacción a cada área del conocimiento beneficida. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 0% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Encuesta de satisfacción | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 0% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Formato de evaluación de recursos pedagógicos faltantes. | EN EJECUCION
Fomentar habilidades de comprensión, interpretación y análisis, mediante el hábito de la lecto escritura.. | Al finalizar el primer trimestre2025, se contará con las estrategias propuestas por cada disciplina del saber. | Cronograma Proyecto lector | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Reunión grupo Proyecto Lector | TERMINADA
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Socialización de actividades | TERMINADA
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Desarrollo de cronograma de actividades. | TERMINADA
| Al finalizar el segundo trimestre del 2025, los estudiantes desarrollarán en un 50 % los diferentes niveles de lectura abordados en cada texto. | Guía de lectura: Retroalimentación | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Selección bibliográfica del proyecto lectura, escritura y oralidad. | TERMINADA
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Construcción y orientación de la guía sobre los autores seleccionados. | TERMINADA
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Lectura y aplicación de la guía-taller en cada grupo asignado. | TERMINADA
| Al finalizar el tercer trimestre los estudiantes colmarquistas tendrán la oportunidad de involucrar la producción de textos en las diferentes áreas en un 50 %, teniendo en cuenta los niveles de lectura a fin de garantizar el mejoramiento de las evaluaciones externas | PRODUCCIONES PEDAGÓGICAS. | 10% | 9 de abril 2025 | 70% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Estrategias de mejoramiento como club de lectura semanal ( Enriquecimiento del vocabulario). | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 70% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Socialización de cuadernillos pruebas saber en cada disciplina del conocimiento ( grados 10 y 11 ). | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 70% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Creación de archivo con actividades concertadas en el proyecto lectura, escritura y oralidad. | EN EJECUCION
impIementar estrategias, ajustes y mejoramiento a los planes de área y aula | Al finalizar el trimestre del 2025, se estableceran los ajustes a los planes de área y aula en cada una de las áreas del conocimiento. | Documento de ajustes planes de área y aula 1 periodo. | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Reunión por áreas del conocimiento | TERMINADA
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | actualización de DBA. | TERMINADA
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Ajustes planes de área y aula en cada disciplina del saber en el 1 periodo académico. | TERMINADA
| Al finalizar el trimestre del 2025, se contará con los planes de área y aula ajustados según los lineamientos MEN. | Planes de Área y aula actualizados 2 periodo. | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Actualización de ejes temáticos y niveles de desempeño. | TERMINADA
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Ajustes de competencias, componentes, ejes generadores en las mallas de aprendizaje. | TERMINADA
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Ajustes de aprendizajes de afirmación, evidencias de aprendizaje. | TERMINADA
| Al finalizar el tercer trimestre del año 2025, se contará con los planes de área, aula digitalizados, y en físico para su correspondiente divulgación. | Planes de Áres y aula actualizados 3 periodo | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Ajustes de Metodología, transversalidad con los proyectos productivos. | TERMINADA
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 70% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Socialización de recursos pedagógicos por área, evaluación formativa. | EN EJECUCION
|  |  | 10% | 9 de abril 2025 | 90% | 6 de octubre 2025 |  |  |  | Actualización de la malla de aprendizaje teniendo en cuenta, teniendo en cuentalos lineamientos curriculares. | TERMINADA
Implementar estrategias, ajustes y mejoramiento a los planes de área y aula | Al finalizar el primer trimestre del 2025, se estableceran los ajustes a los planes de área y aula en cada una de las áreas del conocimiento. | Cantidad de documentos de ajustes a planes de área y aula realizados por período académico | 25 | 2025-04-15 | [5 empty] | Convocar reuniones por áreas del conocimiento. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Actualizar los DBA en cada Plan de Área y de Aula. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Ajustar planes de área y aula en cada disciplina del saber para el primer período académico. | EN EJECUCION
| Al finalizar el segundo trimestre del 2025, se contará con los planes de área y aula ajustados según los lineamientos MEN. | Porcentaje de planes de área y aula actualizados conforme a lineamientos del MEN | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Actualizar ejes temáticos y niveles de desempeño. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Ajustar competencias, componentes y ejes generadores en las mallas de aprendizaje. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Revisar aprendizajes de afirmación y evidencias de aprendizaje. | EN EJECUCION
| Al finalizar el tercer trimestre del año 2025, se contará con los planes de área, aula digitalizados para su correspondiente divulgación. | Número de planes de área y aula digitalizados y divulgados en la institución. | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Ajustar la metodología y transversalidad con los proyectos Pedagógicos Transversales y productivos. | EN EJECUCION
|  |  | 40 | 2025-04-15 | [5 empty] | Socializar recursos pedagógicos por área y evaluación formativa. | EN EJECUCION
|  |  | 60 | 2025-04-15 | [5 empty] | Actualizar la malla de aprendizaje considerando los lineamientos curriculares. | EN EJECUCION
Gestionar en la plataforma la información de los estudiantes de inclusión, con los soportes que evidencian los profesionales de l salud. | Al finalizar el primer trimestre escolar del 2025, se habra caracterizado en plataforma el 80% de la población de inclusión. | Estudiantes caracterizados | 100% | 2025-03-22 | 5% | 2025-10-06 | 10% | 2025-11-20 | 10% | Caracterizacion de estudiantes de inclusion con soportes de profesionales de la salud | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 10% | 2025-10-06 | 10% | 2025-11-20 | 30% | Elaboración, envió y gestión a los padres de familia de la actualizacion de los soportes de salud. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 10% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-20 | 30% | Diseñar con webcolegio el registro y analisis de los estudiantes de inclusion | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 5% | 2025-10-06 | 10% | 2025-11-20 | 20% | Verificación, mediante control de seguimiento de los estudiantes de inclusion. | EN EJECUCION
Socializar el proyecto de vida diseñado, para promover estrategias que permitan la implementación en cada uno de los grados | Al finalizar el año 2025 se habrá ejecutado el 100% de las acciones establecidas en el Proyecto de vida. | Documento del Proyecto de Vida | 100% | 2025-03-22 | 5% | 2025-10-06 | 5% | 2025-11-20 | 5% | Reunion con los lideres de area para la socializacion del documento proyecto de vida | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 5% | 2025-10-06 | 5% | 2025-11-20 | 5% | Diseño de la cartilla de Proyecto de vida para cada grado | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 3% | 2025-10-06 | 5% | 2025-11-20 | 5% | Aplicación de las actividades diseñadas en la cartilla. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 0% | 2025-10-06 | 0% | 2025-11-20 | 0% | Seguimiento y Evaluación del Documento de Proyecto de vida | EN EJECUCION
Diseñar estrategias de prevención de riesgos para la ejecucion de las acciones planteadas en el PEGIRE | Al finalizar el año escolar 2025, se habrá identificado y clasificado el 50% de los factores de riesgo que afectan a la comunidad educativa | Documento Pegire | 100% | 2025-03-22 | 10% | 2025-10-06 | 10% | 2025-11-20 | 20% | caracterizacion de riesgos en cada sede de la instirucion | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 10% | 2025-10-06 | 10% | 2025-11-20 | 20% | Elaboración, envió y gestión a las diferentes Entidades de bomberos la solicitud de capacitación sobre prevención de riesgos físicos, psicológicos y de seguridad. | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 20% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-20 | 20% | Diseño del cronograma de capacitacion para la prenvención de riesgos | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 10% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-20 | 20% | Realización de las capacitaciones sobre prevencion de riesgos fisicos, psicologicos y de seguridad | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 0% | 2025-10-06 | 0% | 2025-11-20 | 0% | Realizacion de simulacros de prevencion | EN EJECUCION
|  |  | 100% | 2025-03-22 | 20% | 2025-10-06 | 20% | 2025-11-20 | 20% | Verificación, mediante control de asistencia, de los docentes capacitados prevencion de riesgos fisicos, psicologicos y de seguridad | EN EJECUCION
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA