## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154518000265
Dirección | AVENIDA SANTANDER BARRIO EL ZULIA |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | norsupam@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | Miguel Peralta Ruiz |  | Horizonte |  | 2026 - 2027
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Doris Moreno |  | Docente |  | norsupam@gmail.com
Sandra Valero |  | Docente |  | norsupam@gmail.com
Cristian Yesid Gomez Ramon |  | Docente |  | norsupam@gmail.com
Miguel Peralta Ruiz |  | Rector |  | norsupam@gmail.com
Gladys Jaimes |  | Docente
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Doris Moreno |  | Docente |  | DIRECTIVA
Sandra Valero |  | Docente |  | ADMINISTRATIVA
Cristian Yesid Gomez Ramon |  | Docente |  | ACDEMICA
Miguel Peralta Ruiz |  | Rector
Gladys Jaimes |  | Docente |  | COMUNITARIA

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Escuela Normal Superior de Pamplona |  |  |  |  | Municipio |  |  | Pamplona
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar un sistema integral de organización y sistematización de la información institucional que permita contar con datos confiables, organizados y oportunos, con el fin de fortalecer los procesos de planeación, seguimiento y evaluación, y garantizar una toma de decisiones más eficiente y fundamentada. | Implementar una base de datos centralizada que integre la información académica, administrativa y comunitaria. | Porcentaje de avance en la implementación de la base de datos centralizada |  | 2026-01-05 | [5 empty] | Crear un archivo institucional en donde cada docente retroalimente informacion. |  | Gestion directiva Nucleo 3
| Al finalizar el tercer trimestre académico el 80% de los informes institucionales estén sistematizados y disponibles de manera oportuna. | Porcentaje de informes institucionales sistematizados y disponibles oportunamente | 0 | 2026-01-05 | [5 empty] | Crear un comité o equipo encargado de verificar la sistematización y disponibilidad de los informes. |  | Gestion directiva Nucleo 3
Implementar y ejecutar un plan operativo anual (POA) para el mantenimiento de los recursos fisicos de la Institución. | Al culminar la vigencia 2026, la Institución habrá alcanzado el 75% de ejecución en el mantenimiento de los recursos físicos. | Proyecto de mantenimiento de Recursos Físicos. |  | 2026-01-05 |  |  |  | 2025-11-25 | 50% | Implementar un plan institucional que responda a la adecuación, mantenimiento, accesibilidad y embellecimiento de la planta física que responda a las necesidades de la institución. |  | Gestion directiva Nucleo 3
Implementar un plan institucional que responda a la adecuación, mantenimiento, accesibilidad y embellecimiento de la planta física que responda a las necesidades de la institución. | Al finalizar el año 2026, la Institución tendrá implementado al 100% el POA de mantenimiento de recursos físicos. | Plan Operativo Anual |  | 2026-01-05 | [5 empty] | Realizar un estudio técnico de los sitios donde se requiere las adecuaciones respectivas. |  | Gestion directiva Nucleo 3
Generar e implementar un protolocolo de inducción dirigido al nuevo personal administrativo, docente y estudiantil. | Al finalizar la vigencia 2026, la Escuela Normal Superior de Pamplona debe contar con un documento 100% terminado correspondiente al protocolo de inducción. | Protocolo de inducción. |  | 2026-01-05 | [5 empty] | Crear un comité operativo de inducción para el personal administrativo, docente y estudiantil. Diseñar un documento sintetizado de inducción con la información pertinente a los procesos institucionales. |  | Gestion directiva Nucleo 3
Fortalecer la aplicación coherente y efectiva del estilo pedagógico institucional mediante la apropiación, implementación y evaluación continua del Modelo Pedagógico de Integración Curricular y Humana, con el fin de garantizar prácticas educativas articuladas, significativas, centradas en el desarrollo integral de los estudiantes y la formación del maestro Normalista superior durante el año 2026. | Lograr que el 100% de los docentes conozca, comprenda y apropie los principios, componentes y orientaciones del Modelo Pedagógico de Integración Curricular y Humana antes de finalizar el primer trimestre escolar 2026. | Apropiación Estilo Pedagogico | 60% | 2026-01-05 |  |  |  | 2026-11-25 |  | Socialización institucional del Modelo Pedagógico. Talleres de formación sobre enfoque, estructura y aplicaciones metodológicas que desarrollan el modelo pedagogico.. Espacios de diálogo pedagógico para resolver dudas y construir |  | Gestion directiva Nucleo 3
| Diseñar y aplicar estrategias de integración curricular y humana en el 100% de los planes de área y planeas de asignatura al finalizar el primer trimestre del año escolar 2026 | Planeación Estilo Pedagogico |  | 2026-01-05 | [5 empty] | Acuerdos.Revisión y actualización de los planes de área por nicleos de formación para garantizar la integración curricular y humana. Acompañamiento a docentes en la formulación de proyectos pedagogicos articuladas con el modelo. Creación de una guía institucional de orientaciones pedagógicas. |  | Administrativa Nucleo 1
| Evidenciar prácticas pedagógicas coherentes con el estilo pedagogico, Modelo Pedagogico de integración curricular y humana, en mínimo el 80% de las observaciones de aula realizadas durante el segundo trimestre del año escolar 2026 | Implementación Estilo pedagogico. |  | 2026-04-15 | [5 empty] | Implementación de un plan de observación de aula enfocado en el estilo pedagógico. Retroalimentación individual y por nucleo de formación con énfasis en mejora de la práctica. Registro de evidencias de aplicación del modelo. |  | Administrativa Nucleo 1
| Fortalecer la reflexión pedagógica institucional mediante conversatorios pedagogicos por núcleos de formación minimo 3 antes de finalizar el año escolar 2026 | Evaluación de la implementación del estilo Pedagógico |  | 2026-07-05 | [5 empty] | Realización de círculos pedagógicos para compartir experiencias por areas, por nucleos y todos los nucleos. Sistematización de prácticas significativas. Construcción colaborativa de proyectos pedagogicos para integrar el Modelo pedagogico al PEI |  | Administrativa Nucleo 1
Diseñar, implementar y consolidar una estrategia integral de seguimiento a egresados de la Escuela Normal Superior durante el año 2026, que permita recopilar información pertinente sobre su trayectoria académica y profesional, fortalecer el vínculo institucional y retroalimentar los procesos formativos, con el fin de mejorar la calidad educativa y la pertinencia del Proyecto Educativo Institucional. | Diseñar al 100% una encuesta de seguimiento a egresados e incorporarla al PEI al finalizar el primer trimestre. | Diseño de Encuesta de seguimiento a egresados |  | 2026-01-05 | [5 empty] | Definir la encuesta y adopción por el cosejo académico y directivol
| Implementar la encuesta digital de seguimiento a egresados an un 40 % tanto de bachilleres como de Normalistas superiores al finalizar el segundo trimestre | Implementación de la estrategia de seguimineto a egresados |  | 2026-04-10 | [5 empty] | Difundir la encuesta digital y contactar a los exalumnos apoyandose en la información recopilada de los años anteriores. |  | Gestion Academica Nucleo 4
| Analisis y evaluación de la formación y el campo laboral de los exalumnos en un 40% tanto de bachilleres como Normalistas Superiores al finalizar el año escolar 2026 | ReflexiónSeguimiento a egresados |  | 01/08/20269 | [5 empty] | Organizar y clasificar la información recolectada. Identificar tendencias: - Porcentaje que continúa estudios, Areas laborales predominantes, - fortalezas y debilidades percibidas de la formación normalista bachiller y como Maestro Superior. Elaborar un informe final del ejercicio realizado en el año 2026
Formular , implementar y evaluar el plan de riesgos de la ENSP | Al finalizar el año 2026 el plan de riesgo sera ejecutado se socializara el documento plan de riesgos y se iniciara las capacitaciones del personal. | PLAN DE RIESGOS | 0 | 2026-01-05 | [5 empty] | + capacitar y sensibilizar el personal docente y administrativos con profesionales en el area en cuanto a planes de contigencia, primeros auxilios, riesgos y desastres, seguridad y salud en el trabajo con miras a replicar a los estudiantes y padres de familia. + Realizar un simulacro de prevencion de riesgos por semestre donde incluya toda la comunidad educativa (2 simulacros en el año) +Dotar con equipamiento de primeros auxilios las areas comunes de la institucion. |  | Gestion Academica Nucleo 4
Fortalecer los procesos de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y agentes educativo externos y organismos de control. | Al finalizar el año 2026 la institución contará con mecanismos de comunicación eficaces, agiles y pertinentes. | MECANISMOS DE COMUNICACIÓN |  | 2026-01-06 | [5 empty] | + Crear y consolidar un equipo de comunicación entre docentes y estudiantes lideres. + Apertura de redes sociales comunes y de facil acceso para la comunidad educativa. +Crear formatos de consentimiento para la publicacion de menores de edad. +Supervisar y autorizar material audiovisual antes de ser publicado.+Gestionar recursos para la adquisicion de elementos tecnologicos propios que requiera el comite. |  | Gestion Academica Nucleo 4
Área de gestión COMUNITARIA Núcleo 2
Área de gestión COMUNITARIA Núcleo 2
Área de gestión COMUNITARIA Núcleo 2
Área de gestión COMUNITARIA Núcleo 2
Área de gestión COMUNITARIA Núcleo 2
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA