## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
Regimen |  |  | Código DANE |  | 154518000265
Dirección | AVENIDA SANTANDER BARRIO EL ZULIA |  | Municipio |  | PAMPLONA
Correo electronico | norsupam@gmail.com |  | Telefono
Rector o Director | Miguel Peralta Ruiz |  | Horizonte |  | 2024 - 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Javier Hernando Ramirez Meneses |  | Docente |  | norsupam@gmail.com
Saturio Delgado Sanabria |  | Docente |  | norsupam@gmail.com
Cristian Yesid Gomez Ramon |  | Docente |  | norsupam@gmail.com
Miguel Peralta Ruiz |  | Rector |  | norsupam@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN

## SEGUIMIENTO
MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | VERSION 2.0
SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | Escuela Normal Superior de Pamplona |  |  |  |  | Municipio |  |  | Pamplona
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Implementar mecanismos que permitan la ejecución, el funcionamiento y evaluación a todos los procesos institucionales. | En el tercer trimestre del 2025 la ENSP diseñará los mecanismos que permitan la ejecución, el funcionamiento y evaluación a todos los procesos institucionales. | Diseño de mecanismo de segumiento y evaluacion de procesos. | [5 empty] | 2025-11-25 | 60% | Estudio de mecanismos para seguimiento y evaluacion a procesos. | EN EJECUCION | Gestion directiva Nucleo 3
| Al terminar el año 2025 el 75% de los procesos institucionales habrán aplicado los Mecanismos de funcionamiento y evaluación a todos los proceso institucionales. | Aplicación del mecanismo de segumiento y evaluacion de procesos. | 0.6 |  |  |  |  | 2025-11-25 | 60% | Inventario de procesos institucionales para realizar el seguimiento y evalucion a los procesos. | EN EJECUCION | Gestion directiva Nucleo 3
Fortalecer los procesos académicos de las diferentes áreas del conocimiento con miras al mejoramiento institucional | Al finalizar el 2026 la IE tendrá implementado en el curriculo los ajustes realizados al PEI y orientaciones e participación en el programa de PTA 3.0 FI, lo cual permitirá el mejoramiento en los resultados de la pruebas externas, particularmente en un 8 % en la pruebas saber 11. | Mejoramiento en pruebas SABER 11 | 40% | 2024-08-01 |  |  |  | 2025-11-25 | 50% | Se incorpora en el PEI. La resignificación del tiempo escolar, la estrategia de centros de interes y la educación para la paz y educación CRECE. Así mismo se armonizo el pan de estudios de la Media Vocacional y el PFC. Establecer el mecanismo (Pruebas internas, evaluaciones selección multiple, lectura crtitica) adaptado para su implementación | EN EJECUCION | Gestion directiva Nucleo 3
| Al finalizar el 2024 estará resignificado en su totalidad el PEI en el marco de las orientaciones dadas en el proceso de acompañamiento MEN - U SALLE | PEI resignificado | 100% | 2024-09-01 |  |  |  | 2025-11-25 | 100% | Socialización del mecanismo establecido para el seguimiento y evaluacion a los procesos | TERMINADA | Gestion directiva Nucleo 3
| Implementar las secuencias didacticas de los laboratorios articuladas con el plan de estudios vigente. | laboratorios como Mediaciones pedagogicas | 50% | 2024-11-25 |  |  |  | 2025-11-25 | 30% | Estudio de la planeación existe y ajuste con parametros dados por el MEN | EN EJECUCION | Gestion directiva Nucleo 3
| Consolidar la politica de inclusión tanto en el aula regular como en el aula especializada. | Implementacion de los DUA y PIAR | 60% | 2024-11-25 |  |  |  | 2025-11-25 | 40% | Estudio de mecanismos para la atención a esta población desde la normatividad vigente. | TERMINADA | Gestion directiva Nucleo 3
Garantizar buenas condiciones de infraestructura y dotación para una adecuada prestación de los servicios. | Al finalizar el año 2026 se habrá ejecutado en un 90 % el plan de acción propuesto por la rectoría en búsqueda de mejorar la prestación del servicio educativo. | Ejecución POA | 85% | 2024-10-01 | 85% | 25/11/2025 |  |  |  | Implementar un plan institucional que responda a la adecuación, mantenimiento, accesibilidad y embellecimiento de la planta física que responda a las necesidades de la institución. | EN EJECUCION | Administrativa Nucleo 1
| A finalizar del 2025 se habran adecuado los pasos necesarios para la movilidad dentro del campus para las personas con limitaciones. | Adecuacion de espacion para personas con limitación | 70% | 2025-06-07 | 85% | 25/11/2025 |  |  |  | Realiza un estudio técnico de los sitios donde se requiere las adecuaciones respectivas. | EN EJECUCION | Administrativa Nucleo 1
| Al finalizar el año 2026 se habrá ejecutado en un 95 % de cada uno de los planes operativos anuales ( 2024, 2025 y 2026) propuesto por la rectoría en búsqueda de mejorar la prestación del servicio educativo. | Ejecución POA | 0.9 |  | 90% | 25/11/2025 |  |  |  |  | EN EJECUCION | Administrativa Nucleo 1
| Al final el año 2024 se tendra un procedimiento que permita realizar con éxito la verificacion de condiciones de calidad del MEN en 2026, requisito para el funcionamiento del Programa de Formacion Complementaria con calidad. | Preparación para la nueva visita de PARES del MEN. | 30% | 2024-10-01 | [6 empty] | EN EJECUCION
| Al final del año 2025 se tendra un procedimiento que permita realizar con éxito la verificacion de condiciones de calidad del MEN en 2026, requisito para el funcionamiento del Programa de Formacion Complementaria con calidad. | Preparación para la nueva visita de PARES del MEN. | 20% |  |  |  |  | 24 de noviembre del 2025 | 20% | Se conformo el equipo de calidad | NO INICIADA | Gestion Academica Nucleo 4
Fortalecer la participación y la toma de decisiones en la institución a través de diversas instancias y dentro de sus competencias y ámbitos de acción. | Fortalecer la toma de decisiones en la IE mediante la participación adecuada en un 85 % de los estamentos al finalizar el 2026. | Adecuada paticipacion de los estamento | 75% | 2025-06-07 | [6 empty] | EN EJECUCION
| Disminuir anualmente la deserción estudiantil teniendo índices de 95% de permanencia al culminar el año 2026 | Desersion estudiantil | 0 |  |  |  |  | 24 de noviembre del 2025 | 80 | Participación e integración de las actividades ludicas y creativas. | EN EJECUCION | Gestion Academica Nucleo 4
| Aumentar el rendimiento escolar teniendo índices de 95% de aprobación al culminar el año 2026, con estrategias de motivación, socioemocionales y nivelación. | Aprobación escolar | 50 |  |  |  |  | 24 de noviembre del 2025 | 80 |  | EN EJECUCION | Gestion Academica Nucleo 4
Formular , implementar y evaluar el plan de riesgos de la ENSP | Al inicio del 2024 se socializara el documento plan de riesgos y se iniciara las capacitaciones del personal. | Plan de riesgos | 100 | enero 2025 |  | 2025-10-06 |  |  |  |  | TERMINADA | Área de gestión COMUNITARIA Núcleo 2
| Al finalizar 2026 se tendrá implementado en un 95 % el plan de riesgos. | Plan de riesgos | 0 | enero 2025 |  | 2025-10-06 |  |  |  |  | NO INICIADA | Área de gestión COMUNITARIA Núcleo 2
Fortalecer los procesos de comunicación entre los miembros de la comunidad educativa y agentes educativo externos y organismos de control. | Al finalizar el año 2024 la institución contará con mecanismos de comunicación eficaces, agiles y pertinentes. | Mecanismos de comunicación. | 30 | enero 2025 |  | 2025-10-06 |  |  |  |  | EN EJECUCION | Área de gestión COMUNITARIA Núcleo 2
Mejorar la convivencia escolar y el respeto por los derechos humanos y los derechos humanos sexuales y reproductivos, implementando el sistema nacional de convivencia escolar. | Al finalizar el 2024 estará ajustado en su totalidad el MANUAL DE CONVIVENCIA en el marco de las orientaciones dadas por el MEN, SED y DEFENSORIA en cuanto a las acciones restaurativas. | Manual de convivencia ajustado | 70 | enero 2025 |  | 2025-10-06 |  |  |  |  | EN EJECUCION | Área de gestión COMUNITARIA Núcleo 2
| Fortalecer la ruta de atencion institucional en las etapas de prevencion y promocion desde programas y proyectos permanentes para grupos focales y la totalidad de la comunidad educativa. | Ruta de atencion | 50 | enero 2025 |  | 2025-10-06 |  |  |  |  | EN EJECUCION | Área de gestión COMUNITARIA Núcleo 2
Mejorar el resultado de las pruebas externas. | Avanzar de la categotia A a la A+ en las pruebas externas SABER 11 al finalizar el año 2025 | Resultados pruebas externas | [8 empty] | EN EJECUCION
| Mejorar resultados de en pruebas Pruebas saber 3,5,7 y9 | Resultados pruebas externas | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
EN EJECUCION
NO INICIADA
TERMINADA