## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | INSTITUCIÓN EDUCATIVA EDUARDO COTE LAMUS | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | Avenida 3 N° 3-05 Barrio Comuneros | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | La Esperanza | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | Barrio Comunero, Barrio Centro | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): | No aplica |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | Sandra Milena Pacheco Guerrero |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | ie_eduardocotelamus@sednortedesantander.gov.co |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Urbano |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | 2 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 478 |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 26 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 1 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) | Sandra Milena Pacheco Guerrero |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 3157287868 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | ie_eduardocotelamus@sednortedesantander.gov.co |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Contextos familiares en vulnerabilidad.
Dentro de los contextos familiares: la carencia recursos, el consumo de SPA, la fragmentación familiar.
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
1. Se cuenta con Docente Orientador y un buen equipo de trabajo Docente.
2. Comité de convivencia escolar Dinamico y activo.
3. Red de apoyo y articulacion con las autoridades municipales.
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
1. Falta de acompañamiento y permisibilidad por algunos padres de familia.
2. Incremento de la fragmentación familiar, venta de sustancias SPA,desempleo, transtarnos emocionales.
3. Falta de control y atencion por parte de las autoridades administradoras de justicia.

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Contextos familiares en vulnerabilidad: la carencia recursos, el consumo de SPA, la fragmentación familiar. | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Todos los días. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Otros espacios. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante toda la jornada escolar. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Más de diez años. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 1% y el 20% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | *Descomposición familiar. * Falta de valores. * Permisibilidad de los padres de familia. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | * Falta de motivación y corresponsabilidad para el aprendizaje. *Deserción escolar. *Bajo Rendimiento Académico y pérdida de año escolar. *Bajo Rendimiento en las pruebas externas. * Dificultades en la formulación de los proyectos de vida.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Contextos familiares en vulnerabilidad: la carencia recursos, el consumo de SPA, la fragmentación familiar.
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
1. Se cuenta con Docente Orientador y un buen equipo de trabajo Docente. | Desarrollar, aplicar y ejecutar proyectos que premiten prevenir, atender y realizar seguimiento a cada una de las situaciones que afectan la convivencia escolar. | 1. Falta de acompañamiento y permisibilidad por algunos padres de familia. | Evaluar y hacer seguimiento a la participación de padres y acudientes en el el proceso educativo de los NNJA. 2. Reportar las casos pertinetes al comité de convivencia escolar.
2. Comité de convivencia escolar Dinamico y activo. | Atender y cumplir con el conducto regular para dar alternativas de solucion a las situaciones presentadas que afectan la convivencia escolar. | 2. Incremento de la fragmentación familiar, venta de sustancias SPA,desempleo, transtarnos emocionales. | Continuar con el proyecto de escuela de padres, con tematicas acordes a las problematicas identificadas. Articular con las autoridades pertinentes para realizar intervencion externa.
3. Red de apoyo y articulacion con las autoridades municipales. | Mantener la comunicación constante con las autoridades municipales y vinculación a las actividades escolares y proyectos. | 3. Falta de control y atencion por parte de las autoridades administradoras de justicia. | Realizar informes periodicos a las autoridades competentes para majorar el control y la atencion de las situaciones externas que afectan la convivencia escolar.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Desarrollar, aplicar y ejecutar proyectos que premiten prevenir, atender y realizar seguimiento a cada una de las situaciones que afectan la convivencia escolar. | Área de gestión Directiva | Clima escolar | El Consejo Académico. | Urbanidad, civismo y principios | 1. Pactos de Aula. | 1. Establecer y cumplir acuerdos. | 2026-01-20 | Nelson Acosta | Orientador Escolar | Consejo Academcios y Estudiantes. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP. | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2. Socializacion Manual de convivencia y SIEE. | 2. Conocimiento de las recglas | 2026-01-20 | Nelson Acosta | Orientador Escolar | Consejo Academcios y Estudiantes. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP. |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3. Charlas preventivas por parte de orientacion escolar. | 3. Prevenir y atender situaciones que alteren la convivencia escolar. | Durante todo el año 2026 | Nelson Acosta | Orientador Escolar | Consejo Academcios y Estudiantes. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP. |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Atender y cumplir con el conducto regular para dar alternativas de solucion a las situaciones presentadas que afectan la convivencia escolar. | Área de gestión Directiva | Clima escolar | El Comité de Convivencia. | Educación para la sexualidad y construcción ciudadana: “Conócete, respétate, vive tu sexualidad” | 1. Conformacion del comité de convivencia. | 1. Activacion del comité para brindar atención a las situaciones que se presenten. | Febrero - abril 2026 | Nelson Acosta | Orientador Escolar | Consejo Academcios y Estudiantes. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP. |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. Sesiones del comité de convivencia. | 2. Brindar atención a las situaciones resentadar y plantear alternativas de solucion. | Durante todo el año 2026 | Nelson Acosta | Orientador Escolar | Consejo Academcios y Estudiantes. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP. |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. Actividades propuestas desde el comité de convivencia escolar. | 3. Atender y prevenir situauicones que alteren la convivencia escolar. | Durante todo el año 2026 | Nelson Acosta | Orientador Escolar | Consejo Academcios y Estudiantes. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP. |  |  | El Consejo Estudiantil.
Mantener la comunicación constante con las autoridades municipales y vinculación a las actividades escolares y proyectos. | Área de gestión Directiva | Relaciones con el entorno/ Otras Instituciones. | El Consejo Directivo. | Promoción de estilos saludables: “Para sentirte bien, vive bien” | 1. Traslados a las entidades gubernamentales para solicitar audiencias. | 1. Gestion de apoyo por parte de las entidades externas. | Febrero - abril 2026 | Sandra Pacheco | Rectora | Miembros entidades externas. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP. |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. Envio de solicitudes de apoyo e informe de situaciones. | 2. Fortalecer las red de apoyo y articulacion con entidades externas. | Durante todo el año 2026 | Sandra Pacheco | Rectora | Miembros entidades externas. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP. |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3. Desarrollo de actividades acordadades con las entidades externas. | 3. Prevenir y atender situaciones que alteren la convivencia escolar. | Durante todo el año 2026 | Sandra Pacheco | Rectora | Miembros entidades externas. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP.
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Evaluar y hacer seguimiento a la participación de padres y acudientes en el el proceso educativo de los NNJA. 2. Reportar las casos pertinetes al comité de convivencia escolar. | Área de gestión Académica | Seguimiento académico | El Consejo Académico. | Promoción de estilos saludables: “Para sentirte bien, vive bien” | 1. Aulas abiertas. | 1. Dar preinforme a los acudientes sobre situaciones academicas y/o disciplinarias y plantear opciones de mejora. | cada peridod a cademico | Sandra Pacheco | Rectora | Consejo Academcios, estudiantes y padres de familia. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP.
[5 empty] | 2. Entrega de boletines. | 2. Brindar informe sobre rendiminetos en el proceso escolar. | cada peridod a cademico | Sandra Pacheco | Rectora | Consejo Academcios, estudiantes y padres de familia. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP.
[5 empty] | 3. Citacion a padres de familia. | 3. Asistencia de padres de familia para dar atencion a diferentes situaciones. | Cuando sea requerido. | Nelson Acosta | Orientador Escolar | Consejo Academcios, estudiantes y padres de familia. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP.
Continuar con el proyecto de escuela de padres, con tematicas acordes a las problematicas identificadas. Articular con las autoridades pertinentes para realizar intervencion externa. | Área de gestión Comunitaria | Proyección a la comunidad/ Escuela de padres | El Consejo Académico. | Urbanidad, civismo y principios | 1. Escuela de padres Fortalecimiento de valores. | 1. Fortalecimiento de los valores familiares para que sean aplicados con los estudiantes. | Primera asamblea de padres de familia. | Angie Anteliz | Docente lider proyecto Urbanidad, civismo y principios. | Consejo Academcios, estudiantes y padres de familia. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP.
[5 empty] | 2. Escuela de padres para analizar situaciones de grupos. | 2. Sensibilizar a padres de familia sobre las diferentes situaciones que se presenten y que alteren la convivencia escolar para buscar posibles soluciones. | Un encuentro por periodo o cuando sea requerido. | Sandra Pacheco | Rectora | Consejo Academcios, estudiantes y padres de familia. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP.
[5 empty] | 3. Generalidades escuela de padres ley 2025. | 3. Conocimiento de la ley 2025 escuea de padres y sus lineamientos. | Un encuentro por periodo. | Nelson Acosta | Orientador Escolar | Consejo Academcios, estudiantes y padres de familia. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP.
Realizar informes periodicos a las autoridades competentes para majorar el control y la atencion de las situaciones externas que afectan la convivencia escolar. | Área de gestión Directiva | Relaciones con el entorno/ Otras Instituciones. | El Consejo Directivo. | Movilidad segura. “Formando para la vida” | 1. Traslados a las entidades gubernamentales para solicitar audiencias. | 1. Gestion de apoyo por parte de las entidades externas. | Febrero - abril 2026 | Sandra Pacheco | Rectora | Miembros entidades externas. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP.
[5 empty] | 2. Envio de solicitudes de apoyo e informe de situaciones. | 2. Fortalecer las red de apoyo y articulacion con entidades externas. | Durante todo el año 2026 | Sandra Pacheco | Rectora | Miembros entidades externas. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP.
[5 empty] | 3. Desarrollo de actividades acordadades con las entidades externas. | 3. Prevenir y atender situaciones que alteren la convivencia escolar. | Durante todo el año 2026 | Sandra Pacheco | Rectora | Miembros entidades externas. | Aulas, papel, lapiz, lapiceros, colores, videbeam, carteleras, hojas etc. | No se cuenta con monto especifico, el origen SGP.

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Desarrollar, aplicar y ejecutar proyectos que premiten prevenir, atender y realizar seguimiento a cada una de las situaciones que afectan la convivencia escolar. | 1. Pactos de Aula. | 100% (Terminada) | El trabajo en equipo la colaboracion, entusiasmo y percepcion de los estudaintes. | La ausencia de algunos estudiantes que no pidieron desarrollar la actividad. | Continuar desarrollando la actividad en el inicio del año escolar. | 0% (No ejecutada)
| 2. Socializacion Manual de convivencia y SIEE. | 100% (Terminada) | El trabajo en equipo la colaboracion, entusiasmo y percepcion de los estudaintes. | La ausencia de algunos estudiantes que no pidieron desarrollar la actividad. | Continuar desarrollando la actividad en el inicio del año escolar. | Entre 1% y 20%
| 3. Charlas preventivas por parte de orientacion escolar. | Entre 41% y 60% | Los espacios facilitados por los docentes y la percepcion de los estudiantes. | Algunos estudaintes no tomaron con responsabilidadi el desarrollo de la actividad. | Continuar con el desarrollo de las actividades. | Entre 21% y 40%
Atender y cumplir con el conducto regular para dar alternativas de solucion a las situaciones presentadas que afectan la convivencia escolar. | 1. Conformacion del comité de convivencia. | 100% (Terminada) | La conformacion del gobierno escolar. | Ningun aspecto | Desarrollo de sesiones continuas y dinamicas. | Entre 41% y 60%
| 2. Sesiones del comité de convivencia. | Entre 21% y 40% | La asistencia de los estudiantes y padres citados. | Las actitudes negativas con las que se puedan percibir cada una de las situaciones. | Desarrollo de sesiones cuando sean requeridas. | Entre 61% y 80%
| 3. Actividades propuestas desde el comité de convivencia escolar. | Entre 21% y 40% | Cumplimineto con el desarrollo de las actividades propuestas. | Los tiempos requeridos para el desarrollo de las actividad. | Seguimiento a los procesos y actvidades planteadas. | Entre 81% y 99%
Mantener la comunicación constante con las autoridades municipales y vinculación a las actividades escolares y proyectos. | 1. Traslados a las entidades gubernamentales para solicitar audiencias. | Entre 21% y 40% | La cercania de las entidades a la institucion. | La poca respuesta por parte de las entidades. | Insistir con el trabajo colaborativo y la articulacion. | 100% (Terminada)
| 2. Envio de solicitudes de apoyo e informe de situaciones. | Entre 21% y 40% | Informacion concreta de los dirigentes de cada entidad a articular. | La poca respuesta por parte de las entidades. | Insistir con el trabajo colaborativo y la articulacion.
| 3. Desarrollo de actividades acordadades con las entidades externas. | Entre 21% y 40% | La respuesta positiva y colaboracion de cada una de las entidades receptoras. | La poca respuesta por parte de las entidades. | Insistir con el trabajo colaborativo y la articulacion.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Evaluar y hacer seguimiento a la participación de padres y acudientes en el el proceso educativo de los NNJA. 2. Reportar las casos pertinetes al comité de convivencia escolar. | 1. Aulas abiertas. | Entre 1% y 20% | La asistencia de cada uno de lo actores involucrados en el proceso. | La no asistencia de cada uno de los actores involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. | Continuar brindado estos espacios de comuinicacion y dialogo, para generar propuestas de mejora.
| 2. Entrega de boletines. | Entre 1% y 20% | La asistencia de cada uno de lo actores involucrados en el proceso. | La no asistencia de cada uno de los actores involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. | Continuar brindado estos espacios de comuinicacion y dialogo, para generar propuestas de mejora.
| 3. Citacion a padres de familia. | Entre 21% y 40% | La asistencia de cada uno de lo actores involucrados en el proceso. | La no asistencia de cada uno de los actores involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. | Continuar brindado estos espacios de comuinicacion y dialogo, para generar propuestas de mejora.
0 | 1. Escuela de padres Fortalecimiento de valores. | Entre 1% y 20% | La asistencia de cada uno de lo actores involucrados en el proceso. | La no asistencia de cada uno de los actores involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. | Continuar brindado estos espacios de comuinicacion y dialogo, para generar propuestas de mejora.
| 2. Escuela de padres para analizar situaciones de grupos. | Entre 21% y 40% | La asistencia de cada uno de lo actores involucrados en el proceso. | La no asistencia de cada uno de los actores involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. | Continuar brindado estos espacios de comuinicacion y dialogo, para generar propuestas de mejora.
| 3. Generalidades escuela de padres ley 2025. | Entre 1% y 20% | La asistencia de cada uno de lo actores involucrados en el proceso. | La no asistencia de cada uno de los actores involucrados en el proceso de enseñanza aprendizaje. | Continuar brindado estos espacios de comuinicacion y dialogo, para generar propuestas de mejora.
Continuar con el proyecto de escuela de padres, con tematicas acordes a las problematicas identificadas. Articular con las autoridades pertinentes para realizar intervencion externa. | 1. Traslados a las entidades gubernamentales para solicitar audiencias. | Entre 1% y 20% | La cercania de las entidades a la institucion. | La poca respuesta por parte de las entidades. | Insistir con el trabajo colaborativo y la articulacion.
| 2. Envio de solicitudes de apoyo e informe de situaciones. | Entre 1% y 20% | Informacion concreta de los dirigentes de cada entidad a articular. | La poca respuesta por parte de las entidades. | Insistir con el trabajo colaborativo y la articulacion.
| 3. Desarrollo de actividades acordadades con las entidades externas. | Entre 1% y 20% | La respuesta positiva y colaboracion de cada una de las entidades receptoras. | La poca respuesta por parte de las entidades. | Insistir con el trabajo colaborativo y la articulacion.

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Desarrollar, aplicar y ejecutar proyectos que premiten prevenir, atender y realizar seguimiento a cada una de las situaciones que afectan la convivencia escolar. | 1. Pactos de Aula. |  |  |  |  | 0% (No ejecutada)
| 2. Socializacion Manual de convivencia y SIEE. |  |  |  |  | Entre 1% y 20%
| 3. Charlas preventivas por parte de orientacion escolar. |  |  |  |  | Entre 21% y 40%
Atender y cumplir con el conducto regular para dar alternativas de solucion a las situaciones presentadas que afectan la convivencia escolar. | 1. Conformacion del comité de convivencia. |  |  |  |  | Entre 41% y 60%
| 2. Sesiones del comité de convivencia. |  |  |  |  | Entre 61% y 80%
| 3. Actividades propuestas desde el comité de convivencia escolar. |  |  |  |  | Entre 81% y 99%
Mantener la comunicación constante con las autoridades municipales y vinculación a las actividades escolares y proyectos. | 1. Traslados a las entidades gubernamentales para solicitar audiencias. |  |  |  |  | 100% (Terminada)
2. Envio de solicitudes de apoyo e informe de situaciones.
3. Desarrollo de actividades acordadades con las entidades externas.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Evaluar y hacer seguimiento a la participación de padres y acudientes en el el proceso educativo de los NNJA. 2. Reportar las casos pertinetes al comité de convivencia escolar. | 1. Aulas abiertas.
2. Entrega de boletines.
3. Citacion a padres de familia.
0 | 1. Escuela de padres Fortalecimiento de valores.
2. Escuela de padres para analizar situaciones de grupos.
3. Generalidades escuela de padres ley 2025.
Continuar con el proyecto de escuela de padres, con tematicas acordes a las problematicas identificadas. Articular con las autoridades pertinentes para realizar intervencion externa. | 1. Traslados a las entidades gubernamentales para solicitar audiencias.
2. Envio de solicitudes de apoyo e informe de situaciones.
3. Desarrollo de actividades acordadades con las entidades externas.

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Desarrollar, aplicar y ejecutar proyectos que premiten prevenir, atender y realizar seguimiento a cada una de las situaciones que afectan la convivencia escolar.
Atender y cumplir con el conducto regular para dar alternativas de solucion a las situaciones presentadas que afectan la convivencia escolar.
Mantener la comunicación constante con las autoridades municipales y vinculación a las actividades escolares y proyectos.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Evaluar y hacer seguimiento a la participación de padres y acudientes en el el proceso educativo de los NNJA. 2. Reportar las casos pertinetes al comité de convivencia escolar.
Continuar con el proyecto de escuela de padres, con tematicas acordes a las problematicas identificadas. Articular con las autoridades pertinentes para realizar intervencion externa.
Realizar informes periodicos a las autoridades competentes para majorar el control y la atencion de las situaciones externas que afectan la convivencia escolar.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.