## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo: INSTITUTO TECNICO NUESTRA SEÑORA DE BELEN SALZAR |  |  | Fecha de Autoevaluación 2025
|  |  | Código DANE |  | 154660000698
Dirección | CARRERA 5° N°1-30 |  | Municipio |  | SALAZAR
Correo electronico | INTECNUBELSA@YAHOO.COM |  |  | Tel | 3108539382
Rector o Director | NINI JOHANA ROZO POVEDA |  |  | Horizonte
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
NINI JOHANA ROZO POVEDA |  | RECTORA |  | ninirozo@nuestrasenoradebelensalazar.edu.co
MARIA INES ACEVEDO ARIAS |  | COORDINADORA |  | mariaacevedo@nuestrasenoradebelensalazar.edu.co
ALEXANDER ARMESTO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | alexanderarmesto@nuestrasenoradebelensalazar.edu.co
VICTOR LOPEZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | victorlopez@nuestrasenoradebelensalazar.edu.co
BLANCA NUBIA CAMARGO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | blancacamargo@nuestrasenoradebelensalazar.edu.co
ALEJANDRO ROJAS |  | LIDER DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | edgarrojas@nuestrasenoradebelensalazar.edu.co
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
ALEXANDER ARMESTO |  | LIDER GESTION COMUNITARIA |  | comunitaria
VICTOR LOPEZ |  | LIDER GESTION ACADEMICA |  | cadémica
BLANCA NUBIA CAMARGO |  | LIDER GESTION DIRECTIVA |  | directiva
ALEJANDRO ROJAS |  | LIDER DE GESTION ADMINISTRATIVA |  | administrativa

## OBJS- META-ACCIONES
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  | 2026 | Nombre Establecimiento Educativo:INSTITUTO TECNICO NUESTRA SEÑORA DE BELEN- SALAZAR
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
Gestion Aministrativa y financiera. | La Institucion no cuenta con el programa de mantenimiento preventivo de la planta fisica. | Elaborar un programa de mantenimiento preventivo de su planta física. | Al finalizar el año 2026 se tendrá en un 70% un programa para mantenimiento de la planta física | % de cumplimiento del programa | TRIMESTRAL | Elaborar Y Realizar un diagnóstico de la planta física. Diseñar el programa de mantenimiento de la planta física. Realizar el seguimiento y evaluación de cumplimiento del programa de mantenimiento de planta física. | $ 200 - | [5 empty] | 2026-01-06 | 2026-11-27 | Alejadro Rojas
Gestion Aministrativa y financiera. | No se cuenta con el programa de bienestar del personal vinculado, aunque si se realizan actividades | Organizar un programa de bienestar del personal vinculado que se cumpla en su totalidad, socializandolo con la comunidad educativa desde una perspectiva de equidad. | Al finalizar el año 2026 la institución tendrá organizado en un 80% un programa bienestar del talento humano | % de cumplimiento del programa | TRIMESTRAL | Identificar las fechas de las actividades a desarrollar. Organizar dichas fechas en un calendario Cronograma Socializar con la comunidad educativa el programa. Realizar seguimiento y evaluación al programa. | 500 | [5 empty] | 2026-01-06 | 2026-11-27 | Alejandro Rojas
DIRECTIVA | Falta de seguimiento automático al cumplimiento de las activifdades y compromisos del consejo estiudiantil. | Verificar periódicamente el desarrollo de las actividades y el cumplimiento de los compromisos, con la participación activa de todos los miembros del Consejo Estudiantil, evaluando los resultados de sus acciones y decisiones para fortalecer su gestión y trabajo colectivo. | Alcanzar un 90% el seguimiento al cumplimiento de las actividades y compromisos establecidos por el Consejo Estudiantil, mediante verificaciones trimestrales y la participación activa de sus miembros durante el año escolar. | % de cumplimiento de actividades y compromisos del Consejo Estudiantil | TRIMESTRAL | 1.Realizar seguimiento trimestrales al Consejo Estudiantil para verificar avances y cumplimiento de compromisos. 2.Verificar actas, informes y productos generados por el Consejo Estudiantil. 3.Valorar el nivel de cumplimiento del plan de acción, meta del 90%) mediante el indicador definido. 4.Analizar los resultados de sus acciones y decisiones para fortalecer el trabajo del Consejo Estudiantil | 100000 | x |  |  |  |  | 2026-02-03 | 2026-12-02 | Juan Carlos Velandia, Camilo Vilamizar
DIRECTIVA | La institucion no cuenta con un programa estructurado para la promoción del bienestar estudiantil. | Elaborar el programa completo y adecuado de promoción del bienestar de los estudiantes, con énfasis hacia aquellos que presentan más necesidades, contando a su vez con el apoyo de otras entidades. | Diseñar e implementar en un 100% el programa de promoción del bienestar estudiantil, priorizando la atención de los estudiantes con mayores necesidades y gestionando el apoyo de al menos un 80% de las entidades externas identificadas, durante el año escolar. | Porcentaje de elaboración del programa de bienestar estudiantil | TRIMESTRAL | 1.Diseño del programa de bienestar: a.Estructurar el programa con objetivos, actividades, responsables, cronograma y estrategias de atención. 2.Gestión de alianzas interinstitucionales: a.Establecer contacto y acuerdos con entidades externas (salud, orientación, recreación, apoyo psicosocial) que contribuyan al desarrollo y fortalecimiento del programa. | 100000 | X |  |  |  |  | 2026-04-07 | 2026-10-08 | Blanca Nubia Camargo Ortiz
ACADEMICA | Realizar seguimiento al componente académico para mejorar los aprendizajes de los estudiantes. | Resignificar, socializar y ejecutar el plan de estudio institucional. | Al finalizar el primer semestre escolar se abra resignificado, socializado y ejecutado en un 80% | % de docentes aplicando las practicas pedagogicas en las aulas | TRIMESTRAL | 1. Revisar el plan de área por grupos de docentes. 2. Consolidar en reunión de consejo académico las tematicas de cada grado priorizdas. 3. Entregar a cada docente que orienta matematicas el plan de área estructurado. | 200 |  | x |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-11-04 | VICTOR MANUEL LOPEZ NUÑEZ
ACADEMICA | Mejorar los resultados de las pruebas externas aplicando simulacros a los estuddiantes | Analizar las pruebas externas para mejorar los procesos pedagógicos de los aprendizajes en los estudiantes. | Uso del 100% de los resultados de las pruebas externas para mejorar los procesos pedagógicos en los aprendizajes en estudiantes | % estadistica de los resultados prueba saber, pruebas evaluar para avanzar, plan de mejoramiento | TRIMESTRAL | 1. Analizar las pruebas externas aplicadas en el 2025. 2 Diseñar y aplicar un plan de mejoramiento para cada una de las áreas y grados. 3. Aplicar unas pruebas externas para cada grado | 5250 | x |  |  |  |  | 2026-01-29 | 2026-11-04 | Edgar Becerra
GESTION DE L A COMUNIDAD. | Fortalecer la implementación del Plan de Gestión de Riesgo Escolar y la participación activa de los acudientes en procesos académicos, promoviendo una cultura preventiva y de corresponsabilidad que impacte positivamente en la seguridad y el rendimiento académico de los estudiantes | Promover la participación activa de los padres de familia en la gestión de riesgo escolar, fortaleciendo la corresponsabilidad en la seguridad y bienestar de los estudiantes. | 80% de estudiantes y docentes capacitados en protocolos de emergencia al finalizar el año escolar 2026 Realizar al menos 2 simulacros institucionales por trimestre. Involucrar a los 80% de los acudientes en actividades de mejormiento social y acedémico | Porcentaje de participación en capacitaciones. Número de simulacros ejecutados. Número de acudientes que participan en el mejoramiento académico de la institución | TRIMESTRAL | Talleres de capacitación con apoyo de Defensa Civil y Bomberos. • Ejecución de simulacros de evacuación y primeros auxilios. • Elaboración de cartillas y material pedagógico sobre gestión de riesgo. Determinacion de rutas de evacuación Talleres de formacion a acudientes para el mejoramiento educativo institucional | 500 |  | x |  |  | x | 2026-01-08 | 2026-11-25 | Alexander Armesto Arenas
|  | Fortalecer la articulación con entidades externas y acudientes para la sostenibilidad del Plan de Gestión de Riesgo Escolar. | Para el año 2026, formalizar al menos 3 convenios o alianzas con entidades locales (salud, seguridad, protección civil). Para el año 2026, lograr la participación de mínimo 60% de acudientes en actividades de sensibilización. | • Número de convenios firmados. • Porcentaje de acudientes participantes | TRIMESTRAL | • Reuniones con autoridades locales y organismos de socorro. • Jornadas de sensibilización y charlas con acudientes. • Creación de un comité escolar de gestión de riesgo con representación de estudiantes, docentes y padres. | 500 |  | x |  |  | x | 2026-01-08 | 2026-11-25 | Alexander Armesto Arenas
SEMANAL
MENSUAL
TRIMESTRAL