## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F01
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-07-31 | VERSION 5.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL PRESIDENTE |  |  | 2024-03-02
|  |  | Código DANE |  | 254174000095
Dirección | VEREDA PRESIDENTE |  | Municipio |  | CHITAGÀ
Correo electronico | Ier-presidente@sednortedesantander.gov.co |  |  | Tel | 3124379558
Rector o Director | CARMEN AURORA MARTINEZ MOGOLLON |  |  | Horizonte | 2025
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
Carmen Aurora Martinez Mogollòn |  | Directora |  | auromart57@yahoo.es
Carmen Amparo Gonzàlez Peña |  | Docente |  | amparog25@hotmail.es
Herminia Ortìz Vera |  | Docente |  | herorve57@ hotmail.com
Yamile Moreno Buitrago |  | Docente |  | yamilebuitrago_7@hotmail.com
Carmen Cecilia Portilla Martinez |  | Docente
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
Carmen Amparo Gonzàlez Peña |  | Lider |  | Directiva
Herminia Ortiz Vera |  | Lider |  | Acadèmica
Yamile Moreno Buitrago |  | Lider |  | Administrativa
Carmen Cecilia Portilla Martinez |  | Lider |  | Comunitaria

## GESTIÓN DIRECTIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo; Institución Educativa Rural Presidente
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION DIRECTIVA | Socializar con la comunidad educativa las modificaciones hechas a la misión, visión y principios institucionales. | Articular los principios institucionales con miras a la educación inclusiva | Al final del primer trimestre, del año 2025, la Instituciòn Educativa Rural Presidente, conozca las metas y objetivos propuestos en la misión, visión y principios institucionales. | El 60% de la sedes pertenecientes a las institución educativa contarán con pendones de la misión, visión y principios institucionales. | TRIMESTRAL | 1.Socializar y plasmar en pendones la Misión, Visión y principios institucionales en las Sedes. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-03-20 | Gestión directiva.
| Divulgar a los miembros de la comunidad educativa la resignificación del manual de convivencia y S.I.E.E | Conocer el Manual de Convivencia y S.I.E.E . | Para el primer semestre del año 2025 se socializa y apropia el Manual de Convivencia. Realizar ajustes teniendo encuenta la normatividad vigente y las situaciones que se presenten. | El 90% de la Comunidad Educativa contará de forma digital con el Manual de Convivencia y el SIEE. | TRIMESTRAL | 1. Reuniones de socialización. 2. Divulgación del Manual de Convivencia Y SIEE | 20 | X |  |  |  |  | 2025-01-20 | 15/106/2025 | GESTION DIRECTIVA Y DOCENTES TITULARES Y RESPONSABLES DE CADA SEDE
| Implementar el cronograma de actividades del consejo directivo para su posterior reunión. | Establecer la ruta de trabajo del consejo directivo. | EL 75% del consejo directivo participarà en cada una de las reuniones establecidas segùn cronograma. | Consejo Directivo | TRIMESTRAL | Organizar el cronograma para reuniònes del consejo directivo. Realizar las reuniones programadas. | 30 |  | X |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-11-23 | CONSEJO DIRECTIVO
| Se cuenta con asesoria del equipo de acompañamiento de la SED y un documento para resignificar el P.E.I | Contar con un P.E.I del I.E.R.P ajustado de acuerdo al contexto y legislaciòn vigente. | En el 2025 se actualizarà cada uno de los componentes que integran el P.E.I acorde a la legislaciòn vigente. | P.E.I | TRIMESTRAL | Realizar ajustes y actualizaciones al P.E.I del I.E.R. Presidente. | 10 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-04-07 | Docentes encargados dela resignificaciòn del P.E.I

## GESTIÓN ADMINISTRATIVA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo; Institución Educativa Rural Presidente
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTIÒN ADMINISTRATIVA | Gestionar recursos para embellecimiento de las plantas fìsicas de la Instituciòn Educativa Rural Presidente | Adecuar espacios ornamentales para las sedes educativas de la Instituciòn | al finalizar el 2025 el 80% de las sedes de la institucion contaran con espacios fisicos debidamente embellecidos en su parte ornamental y decorativa | Planta fìsica | TRIMESTRAL | Conseguir, plantar y conservar especies propias de cada contexto. motivar a la comunidad con respecto a al cuidado y conservacion de las mismas. Decorar las aulas de clase | 10 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-28 | Luz Ester Peña Carillo, Yamile Moreno Buitrago,Carmen Vicente Tarazona Silva ,Amira Ortiz Maldonado.
| Gestionar la adquisicion de los recursos para el aprendizaje | invertir los recursos necesarios para la compra y mantenimiento de equipos de computo en cada una de las sedes . | al terminar el 2025 el 70% de las sedes de la institucion contaran con sus equipos de computo totalmente actualizados | equipos de computo | TRIMESTRAL | Gestionar recursos economicos ante entidades gubernamentales Solicitar ante la administracion municipal personal capacitado en el mantenimiento de equipos de computo para cada una de las sedes | 30 | X |  | x | x |  | 2025-01-07 | 2025-11-28 | Luz Ester Peña Carillo, Yamile Moreno Buitrago, Vicente tarazona silva,Amira Ortiz Maldonado.
| Organizar el archivo de la Instituciòn. en forma fisica y digital | Recopilar y actualizar el archivo general de la institucion en un 80% en forma fisica y digital. | contar con un soward educativo para la organizaciòn del archivo del la instituciòn | Archivo | TRIMESTRAL | Recopilar la informaciòn y base de datos. Organizar documentos en carpetas por componentes. Adquirir el soward educativo para la organizaciòn de los archivos. Sistematizar los archivos | 60 | X |  |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-28 | Luz Ester Peña Carillo, Yamile Moreno Buitrago,Vicente Tarazona Silva,Amira Ortiz Maldonado.

## GESTIÓN ACADÉMICA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2024-10-09 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo; Institución Educativa Rural Presidente
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
| Se cuenta con asesoria del equipo de acompañamiento de la SED y un documento para resignificar el P.E.I | Contar con un P.E.I del I.E.R.P ajustado de acuerdo al contexto y legislaciòn vigente. | el 2025 se mantendra actualizado el P.E.I teniendo en cuenta la normatividad vigente | Areas que cuentan con el Plan de estudios X total de areas /100 |  | Realizar ajustes y actualizaciones al P.E.I del I.E.R. Presidente. | [6 empty] | 2025-07-01 | 2025-11-23 | Herminia Ortiz Vera.Nancy Yolima Garcia Villamizar,Luis Leonel Portilla Rodriguez,Mercedes Merchan Basto,Paula Moreno Suarez.
GESTION ACADÈMICA | Existe la necesidad del servicio de internet en cada una de las sedes de la Instituciòn Educativa Rural Presidente. para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje. | Que el 50% de las sedes del la institucion cuente con servicio de internet. | Al finalizar el 2024 la I.E.R presidente contarà con el servicio de internet en el 50% de sus sedes. | Sedes con servicio de internet X total sedes educativas/100 | TRIMESTRAL | Gestionar ante las entidades competentes el servicio de internet en las sedes faltantes | 20 | X |  |  |  |  | 2025-07-01 | 2025-11-23 | Herminia Ortiz Vera.Nancy Yolima Garcia Villamizar,Luis Leonel Portilla Rodriguez,Mercedes Merchan Basto,Paula Moreno Suarez.
| Inscribir a los estudiantes para la presentaciòn de las pruebas grado once Y Evaluar para avanzar | Implementar estrategias que permitan evidenciar el desempeño de los estudiantes en las pruebas icfes y evaluar para avanzar | Al finalizar el 2024 se podra evidenciar en un 80%la participacion de los estudiantes en la presentaciòn de las pruebas icfes. | estudiantes inscritos para las Pruebas ICFES y evaluar para avanzar X total de estudiantes/100 | TRIMESTRAL | Gestionar ante las entidades competentes capacitación y realización de simulacros pruebas icfes. Realizar evaluaciones estilo pruebas icfes. | 20 |  | X |  | X |  | 2025-01-07 | 2025-11-23 | Herminia Ortiz Vera.Nancy Yolima Garcia Villamizar,Luis Leonel Portilla Rodriguez,Mercedes Merchan Basto,Paula Moreno Suarez.
| Completar al plan de estudios especialmente informática y el de los grados 10º y 11º de las diferentes áreas | Contar con un plan de estudios de todas las áreas y grados de la Institución Educativa unificado y actualizado acorde a los lineamientos dados por el MEN | al final del año 2024 la I.E.R: Presidente contará con en un 30% el plan de estudios unificado en todas las áreas | Areas que cuentan con el Plan de estudios X total de areas /100 | TRIMESTRAL | Unificaciòn del formato para realizar el plan de àrea. Organizaciòn de equipos de trabajo por àreas. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-23 | Herminia Ortiz Vera.Nancy Yolima Garcia Villamizar,Luis Leonel Portilla Rodriguez,Mercedes Merchan Basto,Paula Moreno Suarez.
| Ajustar los proyectos pedagògicos transversales | Contar con los proyectos pedagogicos transversales y elaborar el proyecto de Educación Cívica y Urbanidad | Al terminar el 2024 se contarà con los proyectos pedagogicos transversales ajustados. | Proyectos pedagògicos transversales modificados X total proyectos pedagogicos / 100 | TRIMESTRAL | Organizar los equipos de trabajo. Ajustar la metodologìa de implementaciòn de los proyectos pedagògicos transversales. | 20 |  | X |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-23 | Herminia Ortiz Vera.Nancy Yolima Garcia Villamizar,Luis Leonel Portilla Rodriguez,Mercedes Merchan Basto,Paula Moreno Suarez.
| Insentivar a la comunidad educativa a participar activamente en las experiencias significativas que se establezcan en las àreas fundamentales. | Implentar experiencias signicativas desde las diferentes àreas en la sede principal. | Al terminar 2024 la sede principal habrà socializado las experiencias significativas desde las diferentes àreas, | Experiencias significativas x total de grupos en la sede principal/100 |  | 1. Establecer las àreas que implementaran estrategias para las experiencias significativas. 2. Trazar un cronograma de actividades. 3. Realizar las experiencias significativas.4. Evaluaciòn. | 10 |  | X |  |  |  | 2025-01-07 | 2025-11-23 | Herminia Ortiz Vera.Nancy Yolima Garcia Villamizar,Luis Leonel Portilla Rodriguez,Mercedes Merchan Basto,Paula Moreno Suarez.
| Realizar seguimiento a los egresados | Realizar un plan de seguimiento a egresados | Al finalizar el 2024 se tendra un plan de seguimiento a egresados, diligenciado en un 30%. | egresados vinculados a la Institucion X total de egresados/100 |  | 1. Elaborar un formato para el seguimiento a los egresados. 2. Realizar un listado de los egresados de los ultimos 5 años. 3. Indagar sobre el rumbo que han tomado los egresados y registrar en el formato. 4. Vincular a los egresados en diferentes actividades de la Institucion que ameriten su presencia. | 20 | [5 empty] | 2025-01-07 | 2025-11-23 | Herminia Ortiz Vera.Nancy Yolima Garcia Villamizar,Luis Leonel Portilla Rodriguez,Mercedes Merchan Basto,Paula Moreno Suarez.

## GESTIÓN COMUNITARIA
|  | MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [6 empty] | D02.03.F01
|  | PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [6 empty] | 2018-07-31 | VERSION 5.0
|  | SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [6 empty] | PAGINA 1 DE 1
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL |  |  |  | Nombre Establecimiento Educativo; Institución Educativa Rural Presidente
ÁREA DE GESTIÓN | OPORTUNIDAD DE MEJORA | OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | FRECUENCIA DE MEDICIÓN | ACCIONES | RECURSOS (miles de pesos) | FUENTE DE FINANCIACIÓN |  |  |  |  | FECHA DE INICIO (dd/mm/aa) | FECHA DE CUMPLIMIENTO (dd/mm/aa) | RESPONSABLE
[8 empty] | RG | RP | RD | RM | OR
GESTION COMUNITARIA | DISEÑAR ESTRATEGIAS QUE PERMITAN CONTINUAR CON LA PARTICIPACION ACTIVA DE LA COMUNIDAD EDUCATIVA EN LA REALIZACION DE LAS DIFERENTES ACTIVIDADES. | Contar con la participaciòn de la comunidad educativa en las diferentes actividades de la institucion. | Al finalizar el 2025 se podra evidenciar la participacion dela camunidad educativa en las diferentes activiadess de la Institucion. | Proyecciòn a la comunidad | TRIMESTRAL | * Desarrollar actividades ludico recreativas, soiales, culturales, religiosas para integrar a toda la comunidad educativa. Realizar encuentros de escuelas de padres. Participación en el trabajo comunitario que consiste en el ornato y emballecimiento de las sedes educativas. | 30 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 2025-11-28 | Julio Vicente Ortiz Vera, Anacely Rodriguez Florez, Neida Manuela Meneses Orozco, Carmen Cecilia Portilla Martinez.
| PREVENIR RIESGOS ESCOLARES, FISICOS, PSICOSOCIALES EN LA INSTITUCION EDUCATIVA RURAL PRESIDENTE. | Ajustar el proyecto de prevención de riesgos escolares escolares, fisicos y psicosociales. | Al finalizar el año 2025 se habrán desarrollado al menos una estrategias de prevención de riesgos escolares, fisicos y psicosociales | Prevenciòn de riesgos fìscos y psicosociales | TRIMESTRAL | Sensibilizar a los estudiantes en la prevenciòn de posibles riesgos fìsicos y psicosociales. Capacitar a la poblacion sobre la prevenciòn de riesgos fisicos y psicosociales | 30 |  | X |  |  |  | 2025-01-20 | 28/11//2024 | Julio Vicente Ortiz Vera, Anacely Rodriguez Florez, Neida Manuela Meneses Orozco, Carmen Cecilia Portilla Martinez.
| PARTICIPACIÓN Y CONVIVENCIA | Insentivar la participación de los estudiantes,consejo de padres de familia en las diferentes actividades de convivencia en la institución. | Al finalizar el año 2025 se habrán desarrollado al menos 2 asambleas de padres de familia, estudiantes para mejorar la convivencia en la institución. | Proyección a la comunidad | SEMESTRAL | Sensibilizar a la comunidad educativa sobre la sana convivencia y el buen trato que debe exitir entre los miembros de la comunidad, buscando la comunicación asertiva entre pares. | 30 |  | x |  |  |  | 2025-03-14 | 2025-11-28 | Julio Vicente Ortiz Vera, Anacely Rodriguez Florez, Neida Manuela Meneses Orozco, Carmen Cecilia Portilla Martinez.