## INICIO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA |  |  |  | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS |  |  |  | 2018-09-28 | VERSION 2.0
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI |  |  |  | PAGINA 1 DE 1
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES
DATOS DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
Establecimiento Educativo |  |  | Fecha de Autoevaluación
I.E. ORTUN VELASCO |  |  | 2025-12-01
Regimen |  |  | Código DANE |  | 15412500066
Dirección | CARRERA 2 NRO. 2-54 BARRIO EL CALVARIO |  | Municipio |  | CÁCOTA
Correo electronico | ortunvelasco@gmail.com |  | Telefono |  | 311 4995934
Rector o Director | MAG. HERMES ELIAS CRISTNACHO LEAL |  | Horizonte |  | 2026
DESCRIPCIÓN EQUIPO DE CALIDAD
NOMBRE |  | CARGO |  | E-MAIL
YOLANDA FLOREZ ACEVEDO |  | Docente |  | yolita_1922@hotmail.com
SONIA RICO |  | Docente |  | srp_610@hotmail.com
LUZ DARY CONTRERAS |  | Docente |  | luzdicont29outlook.com
NELLY ESPERANZA CUY |  | Docente |  | nellyesperanzacuy_0411@hotmail.com
HERMES ELIAS CRISTANCHO |  | RECTOR |  | ortunvelasco@gmail.com
LIDERES DEL PLAN DE MEJORAMIENTO - SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
NOMBRE |  | CARGO |  | GESTIÓN
YOLANDA FLORES ACEVEDO |  | Docente |  | Directiva
SONIA RICO |  | Docente |  | Académica
LUZ DARY CONTRERAS |  | Docente |  | Administrativa
NELLY ESPERANZA CUY |  | Docente |  | Comunitaria

## SEGUIMIENTO
| MACROPROCESO D. GESTIÓN DE LA CALIDAD DEL SERVICIO EDUCATIVO EN EDUCACIÓN PRE-ESCOLAR, BÁSICA Y MEDIA | [9 empty] | D02.03.F03
| PROCESO GARANTIZAR EL MEJORAMIENTO CONTINUO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS | [9 empty] | 2018-09-28 | VERSION 2.0 | EN EJECUCIÓN
| SUBPROCESO APOYAR LA GESTION DE LOS PMI | [9 empty] | PAGINA 1 DE 1 |  | NO INICIADA
SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN AL PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES Y NO OFICIALES | [12 empty] | TERMINADA
Nombre del Establecimiento Educativo: |  | I.E.ORTUN VELASCO |  |  |  |  | Municipio |  |  | CÁCOTA
OBJETIVO(S) | META(S) | NOMBRE DEL INDICADOR | % AVANCE | Primera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Segunda Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | Tercera Fecha Seguimiento | Valor Indicador Ejecutado | ACCIONES | ESTADO
Elaborar una estrategia de reconocimiento de logros como cultura a docentes, padres de familia y estudiantes. | Al finalizar el primer semestre académico del año 2026 se tendra una estrategia de estimulos y reconocimientos al personal vinculado. | Estrategia propuesta/estrategia diseñada. | 0 | [6 empty] | Diseñar en un doumento la estrategia de reconocimiento de logros.recopilar actas y hacer seguimiento al reconocimiento de logros | EN EJECUCIÓN
| Al finalizar el segundo periodo académico del año 2026 la institución habra dado algunos reconocimientos al personal vinculado a la institución. | Estrategia diseñada/ estrategia aplicada. | 0 | [6 empty] | En cada una de las actividades a realizar durante el año se hara un reconocimiento público y se tendrá evidencias de los reconocimientos. | EN EJECUCIÓN
Elaborar una estrategia para sensibilizar a los miembros del consejo de padres en la importancia que tiene su participación. | Al finalizar el primer semestre academico del año 2026 la institucion tendra un documento con una estrategia diseñada para sensibilizar al consejo de padres en la importancia que tiene su participación. | documento elaborado/documento socializado. | 0 | [6 empty] | Reuniones generales, convocatorias, invitacion, charlas,asistencias y actas. | EN EJECUCIÓN
| Al finalizar el segundo semestre academico del año 2026 la institucion tendra un documento con la estrategia diseñada y socializada para sensibilizar a la asamble de padres en la importancia que tiene su participación | documento aplicado/ documento evaluado. | 0 | [6 empty] | Reuniones generales de la institucion educativa ortun velasco, convocatorias, invitación, charlas, asistencias y acta. | EN EJECUCIÓN
Fortalecer la gestion de alianzas interisntitucionales con difrentes entidades como el SENA, ISER, ALCALDIA, NORMAL SUPERIOR, UNAD Y OTROS, mediante convenios que aseguren la articulación de los diferentes apoyos a la comunidad estudiantil. | Diseño y formalización de convenios con las diferentes entidades al inicio del año escolar. | convenios propuestos/ convenios formalizados | 0 | [6 empty] | Realizar visitas a las entidades para buscar los apoyos. Oficiar a las entidades a involucarse para solicitar el apoyo.Firma de convenios. | EN EJECUCIÓN
| Al finalizar el año se realizará el seguimiento y evaluación de los convenios existentes. | convenios aceptados/conveniosevaluados. | 0 | [6 empty] | Hacer seguimiento a cada convenio. Evaluar los convenios | EN EJECUCIÓN
Crear una política clara para el control, analisis y tratamiento de las causas de ausentismo. | A junio del 2026 se contará con un documento elaborado para el seguimiento a la asistencia en la institucion Educativa Ortun velasco. | Documento elaborado/Documento socializado. | 0 | [6 empty] | Recopilar informacion referente a las politicas orientadas por el MEN en relacion al ausentismo escolar. | EN EJECUCIÓN
| A noviembre del 2026 se aprobará el documento ante el consejo directivo. | Documento socializado/Documento aprobado. | 0 | [6 empty] | Socializar ante el consejo directivo el documento para su aprobacion. | EN EJECUCIÓN
Establecer convenios con entidades de educación superior y entes gubernamentales y no gubernamentales que faciliten apoyo profesional a estudiantes con dificultades de aprendizaje. | A marzo del 2026 la institución establecerá un convenio con alguna entidades de educación superior. | Diagnostico elaborado/ Diagnostico sistematizado. | 0 | [6 empty] | Oficiar ante las diferentes entidades de educación superior, entes gubernamentales y no gubernamentales la capacitación y el acompañamiento profesional para atender estudiantes con dificultades de aprendizaje. | EN EJECUCIÓN
| A octubre del 2026 la institucion educativa contará con un diagnostico sistematizado para abordar las dificultades de aprendizaje. | Capacitacion propuesta/ Capacitacion ejecutada. | 0 | [6 empty] | Identificar la población estudiantil con dificultades de aprendizaje con la orientación de un profesional. Capacitar al personal docente para la atención de esta población. | EN EJECUCIÓN
Articular las prácticas pedagogicas que se manejan en la institución con el uso las TIC´S. | A junio del 2026 se realizaran dos capacitaciones en el uso de las TIC´S a todo el personal docente y administrativo. | Capacitacion propuesta/ Capacitacion ejecutada. | 0 | [6 empty] | Socializar las herramientas tecnológicas con la orientación de un profesional en el área de las TIC´S. | EN EJECUCIÓN
| A noviembre del 2026 se evaluará el impacto del uso de las TIC´S en el desarrrollo de la didactica de las clases. | Capacitacion propuesta/ Capacitacion ejecutada. | 0 | [6 empty] | Aplicación de una encuesta física o virtual para la evaluacóon del uso de las TIC´S en la didactica de las clases. | EN EJECUCIÓN
Establecer estrategias transversales de bienestar emocional que fortalezcan el clima laboral, mediante jornadas de integración orientadas a optimizar la salud psicosocial de los docentes. | Al finalizar el primer periodo del año 30/01/2026 se habrá concretado la vinculación de personal especializado para la ejecución de las jornadas de convivencia y bienestar docente | estrategia diseñada/ estrategia aplicada. | 0 | [6 empty] | Identificar el personal ideneo para realizar la convivencia. Realizar invitacion al personal docente. Desarrollo de la actividad. Evalaucion de la actividad. | EN EJECUCIÓN
| Al finalizar el tercer periodo del año 30/03/2026 se habrá ejecutado la jornada de convivencia docente orientada al fortalecimiento del clima institucional y la salud psicosocial. | estrategia diseñada/ estrategia ejecutada. | 0 | [6 empty] | Identificar el personal ideneo para realizar la convivencia. Realizar invitacion al personal docente. Desarrollo de la actividad. Evalaucion de la actividad. | EN EJECUCIÓN
Ejecutar un programa de capacitación docente basado en el diagnóstico institucional durante el año 2026, con el fin de fortalecer las prácticas de aula y elevar el desempeño académico de los estudiantes. | Al finalizar el primer semestre del 06/02/2026 se habrá aplicado una encuesta, con el fin de estructurar el Plan de Capacitación Institucional alineado a las metas pedagógicas del año . | Acta realizada/acta ejecutada | 0 | [6 empty] | Jornada de sensibilización para los estudiantes que conforman el proyecto | EN EJECUCIÓN
| Al finalizar el primer periodo académico de 2026, se habrá formalizado la constitución de los semilleros de investigación institucional mediante acta, definiendo sus líneas de estudio y asignando los roles de docentes y estudiantes líderes. | Capacitacion propuesta/ Capacitacion ejecutada. | 0 | [6 empty] | Elaboración de tallleres por correspondencia charlas presenciales. | EN EJECUCIÓN
Institucionalizar la cultura de investigación e innovación mediante la reglamentación y puesta en marcha de semilleros escolares, definiendo funciones claras para los integrantes con el fin de fortalecer las competencias científicas de los estudiantes. | Al finalizar el primer periodo académico de 2026, se habrá formalizado la constitución de los semilleros de investigación institucional mediante acta, definiendo sus líneas de estudio y asignando los roles de docentes y estudiantes líderes. | Estudiantes de trabajo social/Cumplimiento de horas reglamentarias | 0 | [6 empty] | Presentar el proyecto por escrito. Seleccionar los estudiantes de transición a once que conformaran el proyecto"Colegios amigos del turismo. Realizar la reunion con padres de familia y estudiantes. Ejecutar proyecto. Evaluar proyecto. | EN EJECUCIÓN
| En la segunda semana de marzo se ara la primera jornada de sensibilizacion y capacitacion del proyecto institucional a los estuadiantes integrantes del semillero de investigacion. | Proyectos de servicio social formulados/Proyectos de servicio social ejecutados | 0 | [6 empty] | Jornada de sensibilización para los estudiantes que conforman el proyecto | EN EJECUCIÓN
Fortalecer la participación y corresponsabilidad de las familias en los procesos formativos de los estudiantes, promoviendo prácticas de crianza, acompañamiento académico y convivencia escolar. | Incrementar al 80% la asistencia de padres y acudientes a los encuentros programados de Escuela de Padres al finalizar el segundo semestre del año lectivo 2026. | Porcentaje de estudiantes/talleres proyecto de vida elaborados. | 0 | [6 empty] | Selección de temas a trabajar, cronograma de las escuelas | EN EJECUCIÓN
| Al terminar el segundo semestre del 2026 se habrán desarrollado 2 escuelas de padres por correspondencia y 2 de forma presencial con enfoque en convivencia, valores y apoyo al proceso académico. | Número de actividades desarrolladas/ Talleres de proyectos de vida desarrollados | 0 | [6 empty] | Elaboración de tallleres por correspondencia charlas presenciales. | EN EJECUCIÓN
Acompañar a los estudiantes en la construcción de su proyecto de vida, fortaleciendo el autoconocimiento, la toma de decisiones y la proyección personal, académica y social. | Al terminar el segundo semestre del 2026 lograr que el 100% de los estudiantes cuente con un proyecto de vida acorde a su edad y nivel educativo. | Porcentaje de estudiantes/talleres proyecto de vida elaborados. | 0 | [6 empty] | Elaboración de talleres de vida, desarrollo de talleres del proyecto de vida | EN EJECUCIÓN
| Al terminar el segundo período del 2026 se Implementará al 50% 2 actividades pedagógicas orientadas al fortalecimiento del proyecto de vida. | Número de actividades desarrolladas/ Talleres de proyectos de vida desarrollados | 0 | [6 empty] | Acompañamiento, seguimiento y retroalimentación por docentes responsables(titulares preescolar y primaria), docentes del área ética(secundaria)a estudiantes en el desarrollo de su proyecto de vida, integración del proyecto de vida a áreas y proyectos transversales. | EN EJECUCIÓN
Fortalecer el Servicio Social Estudiantil como una estrategia de formación en valores, participación ciudadana y compromiso social con la comunidad. | Garantizar que el 100% de los estudiantes de media cumplan con las 80 horas reglamentarias de Servicio Social Estudiantil al terminar el segundo semestre del 2026 | Estudiantes de trabajo social/Cumplimiento de horas reglamentarias | 0 | [6 empty] | Socialización del reglamento y lineamientos del servicio social. Identificación de necesidades de la comunidad. Ejecución de proyectos de servicio social. | EN EJECUCIÓN
| Para el segundo semestre del año 2026 se desarrollarán 4 proyectos de servicio social con impacto comunitario. | Proyectos de servicio social formulados/Proyectos de servicio social ejecutados | 0 | [6 empty] | Desarrollo del trabajo social. Acompañamiento y seguimiento por docentes responsables. Evaluación del impacto comunitario de los proyectos. | EN EJECUCIÓN
0
0
0
0
0
0
0