PLAN DE ACCIÓN INSTITUCIÒN EDUCATIVA RURAL PRESIDENTE PRIMERA SEMANA INSTITUCIONAL 2026

RECTORA: Carmen Aurora Martínez Mogollón

DOCENTES

ACTIVIDAD; DESARROLLO INSTITUCIONAL ENERO 05 Al 18 (2 SEMANAS)

OBJETIVO: Realizar actividades según la circular No 262 del 21 de noviembre del 2025, emanada por la secretaria de educación de Norte de Santander.

DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO

Se desarrolla una agenda de trabajo para cada día, dando cumplimiento a lo planificado y ordenado en las actividades institucionales, para garantizar la prestación continua y de calidad del servicio educativo.

| FECHA | ORDEN DE TRABAJO |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | LUNES 5/01/2026 | MARTES 6/01/2026 | MIERCOLES 7/01/2026 | JUEVES 8/01/2026 | VIERNES 9/01/2026 |
| 5 al 9 de enero | - Orientaciones dadas por la Rectora en cuanto al trabajo institucional a desarrollar. - Socialización de la circular No 262 del 21 de noviembre del 2025. - Socialización a los Ajustes del PEI, de acuerdo a las directrices emitidas por la secretaria de educación, según la última revisión. | - Se realiza la revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en sus componentes conceptual y administrativo con el propósito de fortalecer: lectura de contexto y modelo educativo institucional. | - Se realiza la revisión y actualización del Proyecto Educativo Institucional (PEI) en sus componentes pedagógico y comunitario | - Se llevo a cabo la auto evaluación institucional por gestiones, directiva, académica, administrativa y comunitaria | - Elaboración del calendario académico para las actividades anuales a desarrollar en la IER presidente. |
| FECHA | 12/01/2026 | 13/01/2026 | 14/01/2026 | 15/01/2026 | 16/01/2026 |
| 12 al 18 de enero | Festivo. | - Organización del calendario específico y comités | - Organización de horario de clases y ajustes al plan de mejoramiento institucional. - Realización de acta de inicio decreto 1278 Proceso Evaluación de desempeño laboral de docentes y directivos docentes decreto ley 1278 vigencia 2025, para 7 docentes. | - Desplazamiento de los docentes, a cada una de las sedes para la organización y adecuación de cada una de ellas con la colaboración de los padres de familia. | - Jornada de aseo y adecuación de las sedes. |