## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | I. EMARCO FIDEL SUÁREZ | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | Calle 8 # 1-21 Barrio El Triunfo | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | El Zulia | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | El Triunfo,El Centro, Vereda Las Piedras | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): | (Si la sede se ubica en más de una comuna, escríbalas de modo consecutivo y separados por comas) |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | Darío Antonio Nuñez Muñoz |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | ie.colmarcofidelsuarez@gmail.com |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Urbano |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | 3 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 1531 |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 63 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 2 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) | Edgar Reinaldo Pabón Ferreira |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 3102035522 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | pabonedgar@hotmail.com |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | (Mencione en un máximo de 10 palabras la situación priorizada en el establecimiento educativo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad; tenga en cuenta que estas situaciones pueden referirse de modo más específico al ejercicio de los derechos humanos, sexuales y reproductivos. La priorización es un proceso de focalización que pretende definir un orden para la atención a las situaciones de convivencia, no excluyendo otras situaciones de importancia institucional. Una situación no necesariamente es prioritaria por la frecuencia con la que ocurre, sino por las afectaciones que tiene en la comunidad educativa; sin embargo, es posible que la mayor situación de riesgo sea también la más frecuente. Asimismo, es importante que el establecimiento educativo se conciba como un sistema dinámico que dialoga con el entorno en el que se sitúa, generando recorridos que pueden leerse en términos de relaciones complejas.)
La intolerancia es el factor que mas incide en los casos de convivencia.
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
1. manual de convivencia actualizado.
2. comité convivencia conformado.
3. comunicación efectiva con otras instancias (comisaria, personeria, policia infancia y adolescencia).
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
1. Seguir el conducto regular para el tratamiento de las problematicas hace muy lento la obtención del resultado.
2. Las situaciones del hogar y entorno donde se desenvuelven los educandos.
3. condiciones locativas que conllevan aglomeración (espacios reducidos para la cantidad de estudiantes).

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | La intolerancia | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Todos los días. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante toda la jornada escolar. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Entre seis y diez años. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 21% y el 40% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 21% y el 40% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | El entorno en el cual se desenvuelven los estudiantes, yaque son reflejo de las vivencias y lo que perciben en ellos. En algunos casos la aceptación de las situaciones por parte de los adultos y cuidadores quienes incentivan estas acciones. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | La agresividady riñas entre estudiantes, la falta de respeto hacia el otro y la autoridad, la indisciplina, el buillying y el bajo rendimiento académico.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | La falta de tolerancia entre los estudiantes para la resolución de conflictos de manera autónoma.
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
1. manual de convivencia actualizado. | Reestructuración del manual de convivencia con la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, con el animo de hacerlo más ágil. | 1. Seguir el conducto regular para el tratamiento de las problematicas hace muy lento la obtención del resultado. | Revisión del conducto regular y plantear mecanismos que permitan agilizar las acciones.
2. comité convivencia conformado. | Apoyarse en el grupo de estudiantes mediadores y escuelas de padres para dinamizar la buena convivencia. | 2. Las situaciones del hogar y entorno donde se desenvuelven los educandos. | Fortalecer acciones desde la institución para intervenir en los malos hábitos aprendidos, por medio de actores como comisaria de familia, personeria, policia infancia y adolescencia y otras instituciones.
3. comunicación efectiva con otras instancias (comisaria, personeria, policia infancia y adolescencia). | Hacer más ágiles los medios de comunicación y la información hacia la institución de las acciones ejecutadas en el tratamiento de los casos remitidos. | 3. condiciones locativas que conllevan aglomeración (espacios reducidos para la cantidad de estudiantes). | Realizar distribución de estudiantes acorde al volumen de los espacios locativos.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Reestructuración del manual de convivencia con la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, con el animo de hacerlo más ágil. | Área de gestión Directiva | Clima Escolar | El Comité de Convivencia. | Proyecto de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos. | 1.Reunión consejo de estudiantes para analisis manual. | 1. Propuestas de ajustes por parte de estudiantes | 2023-05-01 | Wilson Villegas | Coordinador | coordinador y/o docente y/o sicoorientador | Aula, video Beam, copias manual de convivencia, hojas de block, computador | 50000 | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | 2. reunión consejo de Padres para analisis manual | 2. Propuesta de ajustes por parte de padres de familia | 2023-05-01 | Wilson Villegas | Coordinador | coordinador y/o docente y/o sicoorientador | Aula, video Beam, copias manual de convivencia, hojas de block, computador | 50000 |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | 3.Consolidación aportes estudiantes, padres de familia y docentes. | 3. Ajustes al manual de convivencia | 2023-10-01 | Wilson Villegas | Coordinador | coordinador y comité de convivencia. | Computador, informes de lo realizado por los equipos, | 20000 |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Apoyarse en el grupo de estudiantes mediadores y escuelas de padres para dinamizar la buena convivencia. | Área de gestión Comunitaria | Proyección a la comunidad | El Comité de Convivencia. | Proyecto Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) | 1. Conformación de grupo de estudiantes mediadores. | 1. Comité de estudiantes mediadores de la institución. | 2023-04-01 | Yamile Jordan | Docente | docente | Aula, video beam, hojas de block, computador | 20000 |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | 2. capacitación de estudiantes mediadores | 2. Estudiantes capacitados en mediación de conflictos. | 2023-07-01 | Yamile Jordan | Docente | docente | Aula, video beam, hojas de block, computador | 50000 |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | 3. Ejecución de Escuelas de Padres. | 3. Documentos de charlas de capacitación a padres de familia. | 2023-10-01 | Yamile Jordan | Docente | docente | video beam, computador, copias de la charla, aula. | 80000 |  |  | El Consejo Estudiantil.
Hacer más ágiles los medios de comunicación y la información hacia la institución de las acciones ejecutadas en el tratamiento de los casos remitidos. | Área de gestión Directiva | Relaciones con el Entorno | El Comité de Convivencia. | Proyecto Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) | 1.Elaborar informes de casos presentados. | 1. Informes elaborados por siocorientación. | 2023-10-01 | Reinaldo Pabon | Sicoorientador | sicoorientador | computador, impresiones. | 30000 |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | 2. remisión de casos a las entidades pertinentes. | 2. Recibido de los casos relacionados a las diferentes entidades de apoyo. | 2023-10-01 | Dario Nuñez | Rectora | Rector | computador, impresiones. | 20000 |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | 3. Solicitud de acciones llevadas a cabo por parte de las entidades tratantes de los casos. | 3. Oficios de solicitud de acciones realizadas por parte de las entidades tratantes. | 2023-10-01 | Dario Nuñez | Rectora | Rector | computador, impresiones. | 20000
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Revisión del conducto regular y plantear mecanismos que permitan agilizar las acciones. | Área de gestión Directiva | Gobierno Escolar | El Comité de Convivencia. | Proyecto de Educación para el Ejercicio de los Derechos Humanos. | 1. Revisión conducto regular por parte del consejo de padres y planteamiento de sugerencias. | 1. Documento con sugerencias para mejorar el conducto regular. | 2023-05-01 | Wilson Villegas | coordinador | coordinador y/o docente y/o sicoorientador | Aula, video Beam, copias manual de convivencia, hojas de block, computador | 50000
[5 empty] | 2. revisión del conducto regular por parte de docentes y planteamiento de sugerencias. | 2. Documento con sugerencias para mejorar el conducto regular. | 2023-10-01 | Wilson Villegas | Coordinador | coordinador y/o docente | Aula, video Beam, copias manual de convivencia, hojas de block, computador | 50000
[5 empty] | 3. Reunión comité de conviencia para revisión y adopción de sugerencias más apropiadas. | 3. Manual de conviencia ajustado en lo concerniente al conducto regular. | 2023-10-01 | Wilson Villegas | Coordinador | coordinador y comité de convivencia. | Computador, informes de lo realizado por los equipos, | 20000
Fortalecer acciones desde la institución para intervenir en los malos hábitos aprendidos, por medio de actores como comisaria de familia, personeria, policia infancia y adolescencia y otras instituciones. | Área de gestión Directiva | Relaciones con el Entorno | El Comité de Convivencia. | Proyecto Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía (PESCC) | 1. Caracterización de las principales actitudes de conflicto en la institución. | 1. Documento con principales factores que inciden en los comportamientos negativos de los estudiantes. | 2023-04-01 | Reinaldo Pabon | Sicoorientador | sicoorientador | computador, impresiones. | 20000
[5 empty] | 2. Remisión de casos a las entidades de apoyo. | 2. Oficios remisorios de los casos a las entidades de apoyo. | 2023-05-01 | Dario Nuñez | Rector | Rector | computador, impresiones. | 50000
[5 empty] | 3. Seguimiento a los estudiantes con dificultades. | 3. Documento con informe de seguimiento a estudiantes atendidos. | 2023-10-01 | Reinaldo Pabon | Sicoorientador | Sicoorientador | computador, impresiones. | 80000
Realizar distribución de estudiantes acorde al volumen de los espacios locativos. | Área de gestión administrativa y financiera | Administración del Uso de la Planta Física y los Recursos | El Consejo Académico. | Proyecto Escolar de Gestión Integral del Riesgo – PEGIR | 1. Revisión del tamaño de las aulas. | 1. Plano de las aulas | 2023-01-01 | Edwin Torres | Coordinador | coordinador | cinta metrica, computador, impresiones. | 30000
[5 empty] | 2. reporte de capacidad de estudiantes por aula. | 2. informe de capacidad por aula. | 2023-01-01 | Edwin Torres | Coordinador | coordinador | computador, impresiones. | 20000
[5 empty] | 3. Asignación de estudiantes a curso de acuerdo al área del aula pertinente. | 3. Listados de asignación de estudiantes. | 2023-01-01 | Dario Nuñez | Rector | Rector | computador, impresiones. | 20000

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Reestructuración del manual de convivencia con la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, con el animo de hacerlo más ágil. | 1.Reunión consejo de estudiantes para analisis manual. | 0% (No ejecutada) |  | El tiempo en el cual se puede elegir los organos de gobierno, con relación a los tiempos en que se solicita la información. | Iniciar mas temparano con las actividads pertinentes. | 0% (No ejecutada)
| 2. reunión consejo de Padres para analisis manual | 0% (No ejecutada) |  | El tiempo en el cual se puede elegir los organos de gobierno, con relación a los tiempos en que se solicita la información. | Iniciar mas temparano con las actividads pertinentes. | Entre 1% y 20%
| 3.Consolidación aportes estudiantes, padres de familia y docentes. | 0% (No ejecutada) |  |  |  | Entre 21% y 40%
Apoyarse en el grupo de estudiantes mediadores y escuelas de padres para dinamizar la buena convivencia. | 1. Conformación de grupo de estudiantes mediadores. | Entre 21% y 40% | La docente esta dispuesta, cada año se eligen estudiante mediadores. | El tiempo en el cual se puede elegir los organos de gobierno, con relacuión a los tiempos en que se solicita la información. | Iniciar mas temparano con las actividads pertinentes. | Entre 41% y 60%
| 2. capacitación de estudiantes mediadores | 0% (No ejecutada) |  |  |  | Entre 61% y 80%
| 3. Ejecución de Escuelas de Padres. | 0% (No ejecutada) |  |  |  | Entre 81% y 99%
Hacer más ágiles los medios de comunicación y la información hacia la institución de las acciones ejecutadas en el tratamiento de los casos remitidos. | 1.Elaborar informes de casos presentados. | Entre 21% y 40% | El sicoorientador ha reportado los casos que se han presentado a rectoria. | La cantidad de actividades que se realizan al día y solamente se dispone de una persona para realizar la atención a tres sedes. | Se requiere otra persona de apoyo en convivencia. | 100% (Terminada)
| 2. remisión de casos a las entidades pertinentes. | Entre 21% y 40% | Los casos que se han presentado se han remitido a las entidades pertinentes. | La disponibilidad de tiempo, dado la cantidad de actividades que se presentan diariamente. | Se requiere otra persona de apoyo en convivencia.
| 3. Solicitud de acciones llevadas a cabo por parte de las entidades tratantes de los casos. | Entre 1% y 20% | Han habido acciones realizadas, pendiente de recibir los informes. | La demora de las entidades que atienden los casos remitido en dar informe a la institución. | Establecer un mecanismo de retroalimentación de los casos remitidos a las entidades de apoyo.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Revisión del conducto regular y plantear mecanismos que permitan agilizar las acciones. | 1. Revisión conducto regular por parte del consejo de padres y planteamiento de sugerencias. | 0% (No ejecutada)
| 2. revisión del conducto regular por parte de docentes y planteamiento de sugerencias. | 0% (No ejecutada)
| 3. Reunión comité de conviencia para revisión y adopción de sugerencias más apropiadas. | 0% (No ejecutada)
Fortalecer acciones desde la institución para intervenir en los malos hábitos aprendidos, por medio de actores como comisaria de familia, personeria, policia infancia y adolescencia y otras instituciones. | 1. Caracterización de las principales actitudes de conflicto en la institución. | Entre 21% y 40% | El sicoorientador, coordinadores. Docentes y Rectora han identificado algunos factores. | Que muchos estudiantes callan las situaciones. | Generar confianza en los estudiantes para que cuenten los casos que se enteran o viven.
| 2. Remisión de casos a las entidades de apoyo. | Entre 21% y 40% | Ha habido casos remitidos de los que se han presentado a la fecha. | La cantidad de ocupaciones que se tiene en el día con relación a la cantidad de estudiantes. | Conseguir otra persona que pueda apoyar la convivencia.
| 3. Seguimiento a los estudiantes con dificultades. | Entre 1% y 20% | El sicoorientador tiene seguimiento de los casos que se van presentando, falta el informe de las entidades que atendieron. | Los casos que no son llevados a instancias como coordinación o sicoorientación. | Conseguir otra persona que pueda apoyar la convivencia.
Realizar distribución de estudiantes acorde al volumen de los espacios locativos. | 1. Revisión del tamaño de las aulas. | 100% (Terminada) | Tener las herramientas a la mano y la disposición de tiempo iniciando el año.
| 2. reporte de capacidad de estudiantes por aula. | 100% (Terminada) | Disponer de los recursos y el tiempo.
| 3. Asignación de estudiantes a curso de acuerdo al área del aula pertinente. | 100% (Terminada) | La información oportuna.

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Reestructuración del manual de convivencia con la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, con el animo de hacerlo más ágil. | 1.Reunión consejo de estudiantes para analisis manual. |  |  |  |  | 0% (No ejecutada)
| 2. reunión consejo de Padres para analisis manual |  |  |  |  | Entre 1% y 20%
| 3.Consolidación aportes estudiantes, padres de familia y docentes. |  |  |  |  | Entre 21% y 40%
Apoyarse en el grupo de estudiantes mediadores y escuelas de padres para dinamizar la buena convivencia. | 1. Conformación de grupo de estudiantes mediadores. |  |  |  |  | Entre 41% y 60%
| 2. capacitación de estudiantes mediadores |  |  |  |  | Entre 61% y 80%
| 3. Ejecución de Escuelas de Padres. |  |  |  |  | Entre 81% y 99%
Hacer más ágiles los medios de comunicación y la información hacia la institución de las acciones ejecutadas en el tratamiento de los casos remitidos. | 1.Elaborar informes de casos presentados. |  |  |  |  | 100% (Terminada)
2. remisión de casos a las entidades pertinentes.
3. Solicitud de acciones llevadas a cabo por parte de las entidades tratantes de los casos.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Revisión del conducto regular y plantear mecanismos que permitan agilizar las acciones. | 1. Revisión conducto regular por parte del consejo de padres y planteamiento de sugerencias.
2. revisión del conducto regular por parte de docentes y planteamiento de sugerencias.
3. Reunión comité de conviencia para revisión y adopción de sugerencias más apropiadas.
0 | 1. Caracterización de las principales actitudes de conflicto en la institución.
2. Remisión de casos a las entidades de apoyo.
3. Seguimiento a los estudiantes con dificultades.
Fortalecer acciones desde la institución para intervenir en los malos hábitos aprendidos, por medio de actores como comisaria de familia, personeria, policia infancia y adolescencia y otras instituciones. | 1. Revisión del tamaño de las aulas.
2. reporte de capacidad de estudiantes por aula.
3. Asignación de estudiantes a curso de acuerdo al área del aula pertinente.

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Reestructuración del manual de convivencia con la participación de los diferentes actores de la comunidad educativa, con el animo de hacerlo más ágil.
Apoyarse en el grupo de estudiantes mediadores y escuelas de padres para dinamizar la buena convivencia.
Hacer más ágiles los medios de comunicación y la información hacia la institución de las acciones ejecutadas en el tratamiento de los casos remitidos.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Revisión del conducto regular y plantear mecanismos que permitan agilizar las acciones.
Fortalecer acciones desde la institución para intervenir en los malos hábitos aprendidos, por medio de actores como comisaria de familia, personeria, policia infancia y adolescencia y otras instituciones.
Realizar distribución de estudiantes acorde al volumen de los espacios locativos.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.