## Ficha de caracterización
FICHA DE CARACTERIZACIÓN DEL ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  | 1 | Urbano | Cúcuta | 656414 | 1098 | 325 | 27.6 | 1733
Nombre del establecimiento educativo: | INSTITUCION EDUCATIVA RURAL VEGA DEL TIGRE | 2 | Rural | 54003 | Ábrego | 38363 | 917 | 1395 | 20.6 | 1810
Dirección de la sede principal: | Union campecina, Abrego Norte de Santander. | 3
Municipio: (seleccione de la lista desplegable) | Ábrego | 4 |  | 54051 | Arboledas | 8972 | 449 | 920 | 24.3 | 1756
Barrio o barrios en los que se encuentran ubicadas las sedes: | Sede principal Vereda Vega del Tigre, Vereda Hoyo Pilon, Vereda San Luis, Vereda San Juan, Vereda El Llanon, Vereda Los Milagros, Vereda La Trocha, Vereda Las Vegas,Vereda Arenosa | Más de 4 |  | 54099 | Bochalema | 7020 | 171 | 1058 | 23.9 | 1759
Comuna (as): |  |  |  | 54109 | Bucarasica | 4570 | 263 | 1100 | 23.3 | 1870
Nombre completo del rector(a): | LISARDO ALONSO GONZÀLEZ MENDOZA |  |  | 54128 | Cáchira | 11008 | 1058 | 2020 | 16.7 | 1811
Correo electrónico del establecimiento educativo: | cerlavegadeltigreabrego@gmail.com |  |  | 54125 | Cácota | 1873 | 135 | 2400 | 15.4 | 1760
Sector: (seleccione de la lista desplegable) | Rural |  |  | 54172 | Chinácota | 16513 | 187 | 1230 | 20 | 1535
Cantidad de sedes: (seleccione de la lista desplegable) | Más de 4 |  |  | 54206 | Convención | 13296 | 907 | 1020 | 21.9 | 1829
Total de estudiantes matriculados en todas las sedes: (Escriba el número sin utilizar puntos u otros signos ortográficos) | 434 |  |  | 54223 | Cucutilla | 7625 | 367 | 1300 | 20.5 | 1780
Número de docentes: | 24 |  |  | 54239 | Durania | 3735 | 170 | 950 | 24 | 1890
Número de directivos docentes: | 1 |  |  | 54250 | El Tarra | 10974 | 687 | 150 | 26.8 | 1943
DATOS DE CONTACTO |  |  |  | 54261 | El Zulia | 23107 | 528 | 204 | 27.2 | 1750
Persona de contacto: (Nombres y apellidos completos) | LISARDO ALONSO GONZÀLEZ MENDOZA |  |  | 54313 | Gramalote | 5512 | 145 | 1047 | 22.4 | 1857
Telefono: | 3212061834 |  |  | 54344 | Hacarí | 10722 | 597 | 1000 | 22.8 | 1780
Correo electrónico: | cerlavegadeltigreabrego@gmail.com |  |  | 54347 | Herrán | 4006 | 108 | 2000 | 13.6 | 1860
|  |  |  | 54385 | La Esperanza | 12123 | 666 | 174 | 28.1 | 1811
|  |  |  | 54398 | La Playa de Belén | 8553 | 248 | 1500 | 19.9 | 1862
|  |  |  | 54377 | Labateca | 5876 | 249 | 1534 | 18.4 | 1620
|  |  |  | 54405 | Los Patios | 77477 | 131 | 403 | 26.8 | 1815
|  |  |  | 54418 | Lourdes | 3362 | 86 | 1411 | 19.9 | 1905
|  |  |  | 54480 | Mutiscua | 3747 | 156 | 2600 | 13.1 | 1841
|  |  |  | 54498 | Ocaña | 98992 | 463 | 1205 | 21.2 | 1570
|  |  |  | 54518 | Pamplona | 57803 | 313 | 2288 | 14.9 | 1549
|  |  |  | 54520 | Pamplonita | 4945 | 176 | 1700 | 19.2 | 1550
|  |  |  | 54553 | Puerto Santander | 10421 | 44 | 51 | 27.7 | 1926
|  |  |  | 54599 | Ragonvalia | 6897 | 100 | 1555 | 16.8 | 1877
|  |  |  | 54660 | Salazar de Las Palmas | 8942 | 480 | 850 | 21.8 | 1561
|  |  |  | 54670 | San Calixto | 13631 | 387 | 1650 | 19 | 1602
|  |  |  | 54673 | San Cayetano | 5537 | 142 | 240 | 25.5 | 1773
|  |  |  | 54680 | Santiago | 2844 | 170 | 411 | 27.7 | 1742
|  |  |  | 54743 | Santo Domingo de Silos | 4366 | 376 | 2750 | 12 | 1531
|  |  |  | 54720 | Sardinata | 22620 | 1907 | 300 | 26.2 | 1876
|  |  |  | 54800 | Teorama | 21978 | 865 | 1000 | 21.7 | 1779
|  |  |  | 54810 | Tibú | 36708 | 2737 | 55 | 27.3 | 1945
|  |  |  | 54820 | Toledo | 17284 | 1486 | 1644 | 18.6 | 1795
|  |  |  | 54871 | Villa Caro | 5204 | 396 | 1600 | 19.4 | 1869
|  |  |  | 54874 | Villa del Rosario

## Ficha análisis situación
FICHA DE ANÁLISIS DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PRIORIZADA PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la convivencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | Presencia del conflicto armado en la zona rural, que genera situaciones de inseguridad, miedo, desplazamiento forzado y exposición de los estudiantes a hechos de violencia. Esto impacta la salud emocional, la asistencia escolar y las relaciones de convivencia dentro de la comunidad educativa.
La normalización de la violencia y el miedo constante en los estudiantes, lo cual afecta su comportamiento, genera conflictos entre pares, dificultades emocionales y bajo rendimiento académico, además del riesgo de reclutamiento o vinculación a actores armados.
¿Con qué capacidades cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación de riesgo priorizada? | Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad:
1. Acompañamiento socioemocional a niños, niñas y adolescentes mediante docentes y orientadores.
2. Implementación de proyectos pedagógicos enfocados en la convivencia, la paz y la resolución de conflictos.
3.Funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia como espacio para la mediación y atención de casos.
¿Qué vulnerabilidades presentes en el establecimiento educativo hacen más probable que el riesgo se mantenga o empeore? | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore:
1.Presencia continua de actores armados y situaciones de violencia en el entorno.
2.Escaso acceso a atención psicosocial especializada en la zona rural.
3. Condiciones socioeconómicas difíciles de las familias (pobreza, desplazamiento, baja escolaridad).

## Línea base
LÍNEA BASE DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER |  |  |  | Durante la entrada a clases. | 0%
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | La normalización de la violencia y el miedo constante en los estudiantes, lo cual afecta su comportamiento, genera conflictos entre pares, dificultades emocionales y bajo rendimiento académico, además del riesgo de reclutamiento o vinculación a actores armados. | Todos los días. | Espacios de enseñanza: aulas y laboratorios. | Durante las primeras horas de clase. | Entre el 1% y el 20%
¿Con qué frecuencia se presenta la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Casi todos los días. | Casi todos los días. | Espacios administrativos: oficinas de dirección , orientación, archivos, salón de profesores. | Durante las últimas horas de clases. | Entre el 21% y el 40%
¿En qué espacios escolares se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Una vez a la semana. | Espacios complementarios: salón multiuso, biblioteca, sala de proyecciones, área deportivas y recreación. | Durante el tiempo del descanso. | Entre el 41% y el 60% | Menos de un año.
¿En qué momentos se presenta con mayor frecuencia la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. | Entre una y tres veces al mes. | Espacios de servicios: depósitos, sanitarios, cocina-comedor. | Durante toda la jornada escolar. | Entre el 61% y el 80% | Un año.
¿Desde hace cuánto tiempo estima que se viene presentando la situación de riesgo priorizada? (seleccione de la lista desplegable) | Tres años. | Pocas veces al año. | Espacios periféricos: salida-entrada, calles contiguas, parques, locales comerciales, ventas ambulantes. | Durante la salida de clases. | Entre el 81% y el 100% | Dos años.
¿Qué porcentaje estimado de la población estudiantil se ve afectada por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  | Espacios virtuales: redes sociales y plataformas virtuales. | Durante las jornadas culturales, deportivas y/o complementarias. |  | Tres años.
¿Qué porcentaje estimado de docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  | Otros espacios. |  |  | Cuatro años.
¿Qué porcentaje estimado de directivos docentes se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 81% y el 100% |  |  |  |  | Cinco años.
¿Qué porcentaje estimado de padres de familia, acudientes, titulares o cuidadores se ven afectados por la situación de riesgo? (seleccione de la lista desplegable) | Entre el 61% y el 80% |  |  |  |  | Entre seis y diez años.
¿Cuáles considera que son las principales causas de la situación de riesgo priorizada? | Presencia de actores armados en el territorio. Condiciones socioeconómicas adversas (pobreza, desplazamiento). Débil acceso a apoyo psicosocial e institucional. Escaso acompañamiento familiar y dificultades en pautas de crianza. |  |  |  |  | Más de diez años.
¿Cuáles considera que son las principales consecuencias de la situación de riesgo priorizada? | Afectaciones emocionales en los estudiantes (miedo, ansiedad, agresividad). Deterioro de la convivencia escolar y aumento de conflictos. Riesgo de vulneración de derechos (reclutamiento, violencia). Bajo rendimiento académico, ausentismo y deserción.

## Medidas
ANÁLISIS DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
¿Cuál es la situación de riesgo que más afecta la conviviencia, la vida y la integridad en la comunidad educativa? | La normalización de la violencia y el miedo constante en los estudiantes, lo cual afecta su comportamiento, genera conflictos entre pares, dificultades emocionales y bajo rendimiento académico, además del riesgo de reclutamiento o vinculación a actores armados.
Capacidad | Medidas | Vulnerabilidad | Medidas
Estas son las tres (3) fortalezas o recursos con los que cuenta el establecimiento educativo para afrontar la situación que más afecta la convivencia, la vida y la integridad: | Enuncie una medida para fortalecer cada capacidad. | Estos son los tres (3) factores que hacen que sea más probable que el riesgo se mantenga o empeore: | Enuncie una medida para reducir o mitigar cada vulnerabilidad.
1. Acompañamiento socioemocional desde docentes | Implementar espacios semanales de orientación y contención emocional en el aula. | 1. Alta afectación emocional en estudiantes | Brindar atención individual priorizada y remisión a entidades de apoyo psicosocial.
2. Proyectos pedagógicos de convivencia y paz | Fortalecer e integrar actividades de educación para la paz, resolución de conflictos y habilidades socioemocionales en el currículo. | 2. Falta de personal especializado | Gestionar apoyo interinstitucional (salud, ICBF, ONG) para atención psicológica.
3. Comité Escolar de Convivencia | Activar rutas de atención y seguimiento oportuno a casos de violencia o riesgo. | Bajo acompañamiento familiar | Desarrollar escuelas de padres enfocadas en crianza, convivencia y apoyo emocional.

## Cómo planeamos
FICHA DE PLANEACIÓN DE LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Medidas para fortalecer capacidades | [12 empty] | Área de gestión Directiva | Aprovechamiento del tiempo Libre
Medidas | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos |  |  | Área de gestión administrativa y financiera | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Consejo Directivo.
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad. | Área de gestión Académica | La Educación para la justicia y la paz | El Consejo Académico.
Implementar espacios semanales de orientación y contención emocional en el aula. | Área de gestión Comunitaria | Convivencia escolar y proyección a la comunidad | El Comité de Convivencia. | Proyecto de Educación Socioemocional (Competencias Ciudadanas) | Realización de círculos de la palabra semanales, donde los estudiantes expresen emociones, experiencias y percepciones frente a situaciones de inseguridad, promoviendo la escucha activa y el respeto. | Registro sistemático de los espacios de orientación desarrollados (actas, listados de asistencia, evidencias pedagógicas), que evidencian la participación activa de los estudiantes en actividades de contención emocional. | 01/18/2025 | Personal Docente. | Docente de aula (director(a) de grupo) | Todo el personal de la Institución Educativa | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa. | Área de gestión Comunitaria | La Educación Sexual | El Rector o Director.
[5 empty] | Desarrollo de talleres de educación emocional (identificación de emociones, manejo del miedo, ansiedad y estrategias de autorregulación) mediante actividades lúdicas, artísticas y narrativas. | Estudiantes con mayor capacidad para identificar, expresar y regular sus emociones, evidenciado en cambios observables en su comportamiento y en los reportes de seguimiento individual. | 01/30/2025 | Personal Docente. | Docente de aula | Todo el personal de la Institución Educativa | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa. |  | La Enseñanza de la protección del ambiente | El Comité de Convivencia.
[5 empty] | Implementación de estrategias de acompañamiento individual para estudiantes con mayor afectación emocional, incluyendo entrevistas, seguimiento y remisión a orientación escolar cuando se requiera. | Consolidación de fichas de seguimiento psicosocial de estudiantes priorizados, con acciones de acompañamiento implementadas y remisiones realizadas cuando aplica. | 02/18/2025 | Psicologa | docente orientadora | Rector, Personal Docente. | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa. |  |  | La Asamblea General de Padres de Familia.
Fortalecer e integrar actividades de educación para la paz, resolución de conflictos y habilidades socioemocionales en el currículo. | Área de gestión Directiva | Clima institucional y direccionamiento estratégico | El Consejo Directivo. | Proyecto de Educación en Derechos Humanos | Incorporación en las planeaciones de aula de actividades pedagógicas contextualizadas (estudios de caso, juegos de roles, dilemas morales) relacionadas con la resolución pacífica de conflictos. | Planeaciones de aula ajustadas que incorporan de manera transversal estrategias de educación para la paz, resolución de conflictos y desarrollo de habilidades socioemocionales. | 2025-10-01 | Personal Docente. | Docentes de aula | Todo el personal de la Institución Educativa | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa. |  |  | El Consejo de Padres de Familia.
[5 empty] | Desarrollo de proyectos de aula o institucionales sobre cultura de paz, convivencia y derechos humanos (murales, campañas, dramatizaciones, proyectos colaborativos). | Evidencias de proyectos pedagógicos desarrollados (murales, campañas, actividades colaborativas, producciones estudiantiles) orientados a la promoción de la convivencia pacífica. | 2025-11-01 | Todo el personal de la Institución Educativa | Docente líder de proyectos transversales (PPT) | Rector, Personal Docente. | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa. |  |  | La Asociación de Padres de Familia.
[5 empty] | Implementación de estrategias de aprendizaje cooperativo que fortalezcan la empatía, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva entre los estudiantes. | Mejora progresiva en la convivencia escolar, evidenciada en la disminución de conflictos reportados y en el fortalecimiento de habilidades como la empatía, el respeto y la comunicación asertiva. | 2025-12-01 | Personal Docente. | Docentes de aula | Todo el personal de la Institución Educativa | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa. |  |  | El Consejo Estudiantil.
Activar rutas de atención y seguimiento oportuno a casos de violencia o riesgo. | Área de gestión Académica | Prácticas pedagógicas y diseño curricular pertinente | El Consejo Académico. | Proyecto de Educación Socioemocional (Competencias Ciudadanas) | Identificación y registro sistemático de casos de estudiantes en situación de riesgo mediante observación, entrevistas y reporte docente en los formatos institucionales. | Registro institucional de casos identificados y atendidos, con soportes de activación de rutas (formatos, actas de comité, remisiones a entidades competentes). | 2025-06-02 | Personal Docente. | Docente de aula (detección y reporte inicial) | Todo el personal de la Institución Educativa | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa. |  |  | El Personero Estudiantil.
[5 empty] | Activación de rutas de atención (Comité de Convivencia, orientación escolar y entidades externas como salud, ICBF o comisaría de familia), según la tipología del caso. | Implementación de planes de acompañamiento individual y familiar para estudiantes en situación de riesgo, con seguimiento periódico documentado. | 2025-09-02 | Rector, Personal Docente. | Comité Escolar de Convivencia | Todo el personal de la Institución Educativa | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa. |  |  | Las Comisiones de Evaluación y Promoción.
[5 empty] | Realización de seguimiento periódico a los casos reportados, mediante planes de acompañamiento, reuniones con familias y verificación de la restitución de derechos. | Articulación efectiva con entidades externas (salud, ICBF, comisaría de familia), evidenciada en la atención oportuna de los casos y en la restitución de derechos de los estudiantes afectados. | 2/27/2025 | LISARDO ALONSO GONZÀLEZ MENDOZA | Rector | Rector | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa.
Medidas para mitigar o reducir vulnerabilidades
Medida | Articulación con el Plan de Mejoramiento Institucional (PMI) |  | ¿Con qué instancia de gobierno y participación institucional se debe gestionar la medida? - Actor clave- (seleccione de la lista desplegable) | Articulación con los Proyectos Pedagógicos Transversales (PPT) (Identifique el proyecto pedagógico transversal que tiene relación directa con la medida). | Actividades clave Mencione tres (3) actividades clave relacionadas con la medida. | Producto / resultado Mencione los productos esperados que se derivan de las actividades clave. | Fecha Mencione una fecha del calendario académico escolar para desarrollar la actividad. | Responsable |  | Recursos
| ÁREA DE GESTIÓN Seleccione de la lista desplegable el área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | PROCESO Mencione el proceso del área de gestión que se relaciona con la implementación de la medida. | [5 empty] | Escriba el nombre completo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Escriba el cargo del responsable directo de la ejecución de la actividad. | Recursos humanos: mencione y describa brevemente los recursos humanos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos físicos: mencione y describa brevemente los recursos físicos requeridos para ejecutar la actividad. | Recursos financieros: mencione el monto y el origen de los recursos financieros requeridos para ejecutar la actividad.
Brindar atención individual priorizada y remisión a entidades de apoyo psicosocial. | Área de gestión Comunitaria | Atención a estudiantes / Convivencia y clima escolar | El Comité de Convivencia. | Proyecto de Convivencia Escolar y Derechos Humanos | Identificación y priorización de estudiantes en situación de vulnerabilidad, mediante observación, reporte docente y análisis de la ficha de caracterización. | Listado de estudiantes identificados y priorizados en situación de vulnerabilidad, con soporte en ficha de caracterización y reportes docentes. | 01/18/2025 | Personal Docente. | Docente de aula (director(a) de grupo) | Docente de aula (director(a) de grupo) | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa.
[5 empty] | Realización de atenciones individuales, incluyendo entrevista inicial, valoración psicosocial básica, registro en formato de orientación y definición de plan de acompañamiento. | Registros de atención individual diligenciados, historias de orientación escolar y planes de acompañamiento definidos para cada caso. | 01/30/2025 | Psicologa | Orientadora Escolar | Directivo docente (rector) | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa.
[5 empty] | Remisión a entidades competentes y seguimiento del caso, verificando la atención recibida y manteniendo acompañamiento desde la institución educativa. | Soportes de remisión y seguimiento a casos, incluyendo constancias, actas o registros de articulación con entidades externas. | 2025-11-01 | Docentes líderes del Comité Escolar de Convivencia | Comité Escolar de Convivencia | Comité Escolar de Convivencia | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa.
Gestionar apoyo interinstitucional (salud, ICBF, ONG) para atención psicológica. | Área de gestión Directiva | Relaciones con el entorno / Gestión de alianzas | El Rector o Director. | Proyecto de Educación para la Sexualidad y Construcción de Ciudadanía | Establecimiento de contacto y articulación con entidades externas (salud, ICBF, comisaría de familia u otras), mediante oficios, llamadas o reuniones. | Evidencias de articulación interinstitucional, tales como oficios, actas de reunión, correos o registros de contacto con entidades externas. | 02/18/2025 | LISARDO ALONSO GONZÀLEZ MENDOZA | Rector | Rector o Director de la institución educativa | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa.
[5 empty] | Gestión de remisiones formales y canalización de casos, garantizando el diligenciamiento adecuado de formatos y la activación de apoyos requeridos. | Registros de remisiones formales realizadas, con documentación completa y canalización adecuada de los casos. | 2025-06-02 | Rector, Personal Docente. | Comité Escolar de Convivencia | Integrantes del Comité Escolar de Convivencia | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa.
[5 empty] | Seguimiento a los procesos interinstitucionales, verificando la atención brindada y retroalimentando a las instancias institucionales correspondientes. | Informes de seguimiento a la atención externa, evidenciando la continuidad del acompañamiento y respuesta de las entidades. | 2025-09-02 | Personal Docente. | Docente de aula (director(a) de grupo) | Docentes directores de grupo | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa.
Desarrollar escuelas de padres enfocadas en crianza, convivencia y apoyo emocional. | Área de gestión Comunitaria | Participación de familias / Proyección a la comunidad | El Consejo de Padres de Familia. | Proyecto de Escuela de Padres / Proyecto de Vida | Planeación y organización de encuentros con padres de familia, definiendo temáticas como pautas de crianza, manejo de emociones y comunicación familiar. | Plan de trabajo de escuela de padres, con cronograma, temáticas y objetivos definidos. | 03/15/2025 | Todo el personal de la Institución Educativa | Docentes de alua (director (a) de grupo) | Rector o Director de la institución educativa | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa.
[5 empty] | Ejecución de talleres formativos y espacios participativos, utilizando estrategias lúdico-pedagógicas que promuevan la reflexión y el aprendizaje. | Listados de asistencia y actas de los encuentros realizados, con evidencias de participación de las familias. | 03/25/2025 | Personal Docente. | Docente de aula (director(a) de grupo) | Docentes directores de grupo | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa.
[5 empty] | Evaluación y seguimiento a la participación de las familias, mediante registros de asistencia, retroalimentación y análisis del impacto en la convivencia escolar. | Registros de evaluación y retroalimentación de las actividades, que evidencien el fortalecimiento de pautas de crianza y acompañamiento familiar. | 2025-07-05 | Padres de familia | Consejo de Padres de Familia | Representantes del Consejo de Padres de Familia | Salones de clases , espacios recreacionales, sectores descubiertos. | Monto a estimar y el origen de estos producto de fondos Institucional y de actividades internas de coperativa.

## Cómo vamos 1
FICHA DE PRIMER SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de enero y abril)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Implementar espacios semanales de orientación y contención emocional en el aula. | Realización de círculos de la palabra semanales, donde los estudiantes expresen emociones, experiencias y percepciones frente a situaciones de inseguridad, promoviendo la escucha activa y el respeto. | Entre 41% y 60% | 1. La disposición y participación activa de los estudiantes en los círculos de la palabra, así como la generación de un ambiente de confianza que favoreció la expresión emocional. | La inasistencia recurrente de los estudiantes, lo que ha limitado la continuidad de los procesos de acompañamiento emocional y la participación constante en los espacios programados. | Establecer estrategias para mejorar la asistencia estudiantil, como comunicación permanente con las familias, flexibilización de horarios cuando sea necesario y seguimiento a inasistencias. | 0% (No ejecutada)
| Desarrollo de talleres de educación emocional (identificación de emociones, manejo del miedo, ansiedad y estrategias de autorregulación) mediante actividades lúdicas, artísticas y narrativas. | Entre 41% y 60% | 1. El uso de estrategias lúdicas y pedagógicas (actividades artísticas y dinámicas grupales), que facilitaron la comprensión y apropiación de habilidades emocionales por parte de los estudiantes. | 1. La rotación y cambios de docentes, que ha afectado la continuidad en la implementación de las actividades y la consolidación de vínculos de confianza con los estudiantes. | 1. Diseñar e implementar guías y rutas pedagógicas estandarizadas, que permitan dar continuidad a los espacios de orientación pese a los cambios de docentes. | Entre 1% y 20%
| Implementación de estrategias de acompañamiento individual para estudiantes con mayor afectación emocional, incluyendo entrevistas, seguimiento y remisión a orientación escolar cuando se requiera. | Entre 21% y 40% | 1. Disposición de los docentes para identificar y reportar casos. 2. Apoyo del Comité Escolar de Convivencia. 3. Apertura de algunos estudiantes para expresar sus situaciones. | 1. Ausencia de docente orientador. Inasistencia de estudiantes. 2. Cambios frecuentes de docentes. 3. Limitaciones de tiempo institucional. | 1. Fortalecer el rol del Comité de Convivencia y docentes en el acompañamiento. 2. Establecer espacios institucionales para seguimiento. Gestionar apoyo interinstitucional externo. 3. Implementar estrategias socioemocionales desde el aula. | Entre 21% y 40%
Fortalecer e integrar actividades de educación para la paz, resolución de conflictos y habilidades socioemocionales en el currículo. | Incorporación en las planeaciones de aula de actividades pedagógicas contextualizadas (estudios de caso, juegos de roles, dilemas morales) relacionadas con la resolución pacífica de conflictos. | Entre 41% y 60% | La integración de las actividades en las planeaciones de aula, lo que permitió su desarrollo de manera transversal sin afectar el cumplimiento de los contenidos académicos. | La intermitencia en la asistencia estudiantil, que dificulta el desarrollo secuencial de las actividades pedagógicas y la apropiación de las competencias socioemocionales. | Incorporar de manera más intencionada las competencias socioemocionales dentro de las planeaciones de aula, garantizando su desarrollo incluso en contextos de inasistencia parcial. | Entre 41% y 60%
| Desarrollo de proyectos de aula o institucionales sobre cultura de paz, convivencia y derechos humanos (murales, campañas, dramatizaciones, proyectos colaborativos). | Entre 41% y 60% | El interés y la creatividad de los estudiantes en el desarrollo de proyectos y actividades relacionadas con la convivencia y la cultura de paz. | Los cambios en el personal docente, que generan desarticulación en las planeaciones y en la continuidad de las estrategias implementadas. | Realizar acuerdos pedagógicos institucionales que aseguren la continuidad de las estrategias, independientemente de los cambios en el personal docente. | Entre 61% y 80%
| Implementación de estrategias de aprendizaje cooperativo que fortalezcan la empatía, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva entre los estudiantes. | Entre 41% y 60% | La implementación de metodologías participativas (trabajo en grupo, aprendizaje cooperativo), que favorecieron la interacción y el fortalecimiento de habilidades sociales. | La priorización de contenidos académicos básicos, debido a rezagos en el aprendizaje, lo que ha reducido el tiempo disponible para el desarrollo de actividades socioemocionales. | Implementar estrategias flexibles y adaptativas (actividades cortas, integradas a áreas básicas) que permitan avanzar en el proceso formativo sin afectar el cumplimiento académico. | Entre 81% y 99%
Activar rutas de atención y seguimiento oportuno a casos de violencia o riesgo. | Identificación y registro sistemático de casos de estudiantes en situación de riesgo mediante observación, entrevistas y reporte docente en los formatos institucionales. | Entre 21% y 40% | La disposición de los docentes para reportar situaciones de riesgo y el uso de formatos institucionales para el registro de casos. | La inasistencia de estudiantes en situación de riesgo, lo que dificulta el seguimiento continuo y la implementación de planes de acompañamiento. | Fortalecer los mecanismos de seguimiento a estudiantes en riesgo, incluyendo contacto con familias y registro sistemático de inasistencias. | 100% (Terminada)
| Activación de rutas de atención (Comité de Convivencia, orientación escolar y entidades externas como salud, ICBF o comisaría de familia), según la tipología del caso. | Entre 21% y 40% | El funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia como instancia de análisis y toma de decisiones frente a los casos identificados. | La inestabilidad del equipo docente, que afecta la identificación oportuna y el reporte continuo de los casos. | Establecer protocolos claros y socializados para la identificación, reporte y atención de casos, que faciliten la actuación oportuna del equipo docente.
| Realización de seguimiento periódico a los casos reportados, mediante planes de acompañamiento, reuniones con familias y verificación de la restitución de derechos. | Entre 21% y 40% | La articulación con entidades externas y el apoyo institucional, lo que permitió dar atención oportuna a los estudiantes en situación de riesgo. | Las limitaciones en la articulación con algunas entidades externas (tiempos de respuesta, acceso geográfico), lo que retrasa la atención integral de los casos. | Gestionar y consolidar la articulación con entidades externas, definiendo canales de comunicación efectivos que agilicen la atención de los casos.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Brindar atención individual priorizada y remisión a entidades de apoyo psicosocial. | Identificación y priorización de estudiantes en situación de vulnerabilidad, mediante observación, reporte docente y análisis de la ficha de caracterización. | Entre 41% y 60% | La disposición y cercanía de los docentes directores de grupo, quienes identificaron oportunamente a los estudiantes y brindaron información relevante para el abordaje de los casos. | La inasistencia recurrente de algunos estudiantes, lo cual limitó la continuidad de las atenciones individuales y el seguimiento oportuno de los casos priorizados. | Fortalecer la identificación y seguimiento de estudiantes, mediante acuerdos con los docentes directores de grupo para realizar reportes periódicos y mantener actualizada la información de los casos.
| Realización de atenciones individuales, incluyendo entrevista inicial, valoración psicosocial básica, registro en formato de orientación y definición de plan de acompañamiento. | Entre 21% y 40% | 1. La disposición de algunos docentes para identificar y reportar estudiantes con posibles afectaciones emocionales. 2. La existencia del Comité Escolar de Convivencia, que permite analizar situaciones particulares y orientar acciones básicas de acompañamiento. 3.La actitud de apertura de algunos estudiantes, quienes manifiestan sus situaciones cuando se generan espacios de confianza. | 1. La ausencia de docente orientador en la institución, lo cual limita la ejecución técnica de procesos de acompañamiento psicosocial individual. 2. La falta de tiempo institucional y carga laboral docente, que dificulta asumir de manera continua estas funciones. 3. La inasistencia de algunos estudiantes, lo que afecta la continuidad en los procesos de seguimiento. 4. Los cambios frecuentes de docentes, que generan discontinuidad en la identificación y acompañamiento de los casos. | 1. Fortalecer el rol del Comité Escolar de Convivencia y del equipo docente, asignando responsabilidades claras para la identificación, atención básica y seguimiento de los estudiantes. 2.Establecer espacios institucionales definidos para la atención y seguimiento, organizados por rectoría en articulación con los docentes. 3. Gestionar apoyo interinstitucional externo (salud, ICBF u otras entidades), que permita suplir parcialmente la ausencia de orientación escolar. 4. Implementar estrategias de acompañamiento pedagógico y socioemocional desde el aula, lideradas por los docentes, mientras se garantiza apoyo especializado externo.
| Remisión a entidades competentes y seguimiento del caso, verificando la atención recibida y manteniendo acompañamiento desde la institución educativa. | Entre 21% y 40% | El trabajo articulado con el Comité Escolar de Convivencia, que facilitó el análisis de los casos y la toma de decisiones frente a las remisiones. | Las limitaciones de tiempo dentro de la jornada escolar, que restringen la posibilidad de realizar atenciones individuales de manera sistemática. | Implementar estrategias de flexibilización en la atención, considerando las inasistencias de los estudiantes, como reprogramación de encuentros y seguimiento a través de los docentes.
Gestionar apoyo interinstitucional (salud, ICBF, ONG) para atención psicológica. | Establecimiento de contacto y articulación con entidades externas (salud, ICBF, comisaría de familia u otras), mediante oficios, llamadas o reuniones. | Entre 41% y 60% | La disposición de la rectoría para gestionar contactos con entidades externas, lo que permitió establecer canales de comunicación institucional. | La dificultad en la comunicación oportuna con algunas entidades externas, lo que retrasa los procesos de remisión y atención especializada. | Fortalecer los canales de comunicación con entidades externas, mediante contactos directos, actualización de directorios institucionales y seguimiento sistemático a las solicitudes realizadas.
| Gestión de remisiones formales y canalización de casos, garantizando el diligenciamiento adecuado de formatos y la activación de apoyos requeridos. | Entre 41% y 60% | La existencia de redes institucionales previas (sector salud, comisaría de familia u otras), que facilitaron la remisión y atención de los casos. | La limitada disponibilidad de servicios en el contexto, lo cual afecta la respuesta inmediata a las necesidades de los estudiantes. | Formalizar los procesos de remisión y seguimiento, mediante el uso de formatos establecidos y registro organizado de cada caso.
| Seguimiento a los procesos interinstitucionales, verificando la atención brindada y retroalimentando a las instancias institucionales correspondientes. | Entre 41% y 60% | El seguimiento realizado por el equipo institucional, que permitió mantener la continuidad en los procesos de atención externa. | La falta de continuidad en el seguimiento institucional, asociada a cambios en el personal docente y a la carga laboral existente. | Promover el trabajo articulado entre rectoría, docentes y comité de convivencia, para garantizar la continuidad en la gestión de los casos, pese a cambios en el personal.
Desarrollar escuelas de padres enfocadas en crianza, convivencia y apoyo emocional. | Planeación y organización de encuentros con padres de familia, definiendo temáticas como pautas de crianza, manejo de emociones y comunicación familiar. | Entre 21% y 40% | La participación y disposición de algunos padres de familia, quienes asistieron y se involucraron en las actividades propuestas. | La baja asistencia de algunos padres de familia, lo que limita el alcance y el impacto de las actividades programadas. | Implementar estrategias que favorezcan la participación de las familias, como flexibilización de horarios, convocatorias anticipadas y uso de diferentes medios de comunicación.
| Ejecución de talleres formativos y espacios participativos, utilizando estrategias lúdico-pedagógicas que promuevan la reflexión y el aprendizaje. | Entre 41% y 60% | El apoyo de los docentes en la convocatoria y desarrollo de los encuentros, lo que favoreció la organización de los espacios. | Las condiciones laborales y familiares de los acudientes, que dificultan su participación en los espacios formativos. | Fortalecer la motivación de los padres de familia, resaltando la importancia de su rol en el proceso formativo y el impacto en el bienestar de los estudiantes.
| Evaluación y seguimiento a la participación de las familias, mediante registros de asistencia, retroalimentación y análisis del impacto en la convivencia escolar. | Entre 21% y 40% | La pertinencia de las temáticas abordadas, las cuales respondieron a las necesidades reales de las familias, generando interés y participación. | Los ajustes en la organización institucional y cambios de docentes, que han afectado la continuidad en la ejecución de las actividades. | Garantizar la continuidad de las actividades, mediante una planeación organizada y articulación entre docentes, incluso ante cambios en el personal.

## Cómo vamos 2
FICHA DE SEGUNDO SEGUIMIENTO A LAS MEDIDAS PARA AFRONTAR LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
Fecha del seguimiento (DD/MM/AA): (Se recomienda realizar el primer seguimiento entre los meses de mayo y julio)
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad (Estime el porcentaje de desarrollo de la actividad) | ¿Qué aspecto facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué aspecto dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué se debe hacer para avanzar?
Implementar espacios semanales de orientación y contención emocional en el aula. | Realización de círculos de la palabra semanales, donde los estudiantes expresen emociones, experiencias y percepciones frente a situaciones de inseguridad, promoviendo la escucha activa y el respeto. | Entre 61% y 80% | 1. Se mantiene la disposición y participación de los estudiantes que asisten, evidenciándose mayor apertura en la expresión de emociones durante los círculos de la palabra. 2. La continuidad en la generación de espacios de confianza, lo que ha permitido fortalecer el vínculo entre estudiantes y docentes. | 1. Persisten las inasistencias recurrentes de algunos estudiantes, lo que sigue afectando la continuidad de los procesos. 2. La irregularidad en la asistencia limita la participación constante en los espacios de acompañamiento emocional. | 1. Fortalecer la comunicación con las familias, realizando seguimiento más constante a las inasistencias. 2. Mantener y ajustar estrategias de flexibilización, que permitan mayor participación de los estudiantes. 3. Reforzar la motivación hacia la participación, promoviendo la importancia de estos espacios para el bienestar emocional. | 0% (No ejecutada)
| Desarrollo de talleres de educación emocional (identificación de emociones, manejo del miedo, ansiedad y estrategias de autorregulación) mediante actividades lúdicas, artísticas y narrativas. | Entre 61% y 80% | 1. Se mantiene el uso de estrategias lúdicas y pedagógicas, lo que continúa favoreciendo la participación activa y la apropiación de habilidades socioemocionales por parte de los estudiantes. 2. La implementación inicial de guías pedagógicas ha permitido mayor organización y referencia para el desarrollo de las actividades, facilitando su aplicación por parte de los docentes. | 1. Persisten los cambios y rotación de docentes, lo que continúa afectando la continuidad de los procesos y la consolidación de vínculos con los estudiantes. 2. La implementación parcial de las actividades, debido a ajustes en la organización institucional y disponibilidad de tiempo. | 1. Implementar de manera más estructurada las guías y rutas pedagógicas estandarizadas, garantizando su uso por parte de todos los docentes. 2. Fortalecer la socialización de las estrategias con el equipo docente, para asegurar la continuidad de las acciones independientemente de los cambios de personal. 3. Realizar seguimiento periódico a la implementación, con el fin de identificar avances y realizar ajustes oportunos. | Entre 1% y 20%
| Implementación de estrategias de acompañamiento individual para estudiantes con mayor afectación emocional, incluyendo entrevistas, seguimiento y remisión a orientación escolar cuando se requiera. | Entre 41% y 60% | 1. Se mantiene la disposición de los docentes para la identificación y reporte de estudiantes en situación de riesgo. 2. El Comité Escolar de Convivencia ha fortalecido su participación, generando mayor articulación en el análisis de casos. 3. Se evidencia mayor apertura de algunos estudiantes, favoreciendo espacios de diálogo y acompañamiento básico. | 1. Persistencia de la ausencia de docente orientador, lo que continúa limitando la atención psicosocial especializada. 2. Inasistencia intermitente de estudiantes, afectando la continuidad de los procesos de acompañamiento. 3. Rotación y cambios de docentes, que generan dificultades en el seguimiento continuo de los casos. 4. Limitaciones en el tiempo institucional, que restringen la implementación sistemática de las actividades. | 1. Fortalecer la asignación de responsabilidades al interior del Comité de Convivencia y docentes, para garantizar mayor continuidad en el acompañamiento. 2. Consolidar espacios periódicos de seguimiento institucional, que permitan dar continuidad a los casos identificados. 3. Avanzar en la gestión de apoyo interinstitucional, para suplir la atención especializada requerida por los estudiantes. 4. Dar continuidad a la implementación de estrategias socioemocionales desde el aula, fortaleciendo habilidades en los estudiantes. | Entre 21% y 40%
Fortalecer e integrar actividades de educación para la paz, resolución de conflictos y habilidades socioemocionales en el currículo. | Incorporación en las planeaciones de aula de actividades pedagógicas contextualizadas (estudios de caso, juegos de roles, dilemas morales) relacionadas con la resolución pacífica de conflictos. | Entre 61% y 80% | 1. La continuidad en la integración de las actividades dentro de las planeaciones de aula, lo que ha permitido mantener el abordaje de las competencias socioemocionales de manera transversal. 2. Mayor apropiación por parte de algunos docentes, quienes han incorporado de forma más intencionada estas actividades en sus prácticas pedagógicas. | 1. Persistencia en la inasistencia de algunos estudiantes, lo que sigue afectando la continuidad y secuencia de las actividades. 2. Cambios y ajustes en el personal docente, que generan variaciones en la implementación de las estrategias. | 1. Fortalecer la planeación pedagógica, incorporando de manera sistemática las competencias socioemocionales en todas las áreas. 2. Implementar estrategias flexibles de recuperación y refuerzo, que permitan vincular a los estudiantes con asistencia irregular. 3. Promover la articulación entre docentes, para garantizar continuidad en la implementación de las actividades pese a cambios en el personal. | Entre 41% y 60%
| Desarrollo de proyectos de aula o institucionales sobre cultura de paz, convivencia y derechos humanos (murales, campañas, dramatizaciones, proyectos colaborativos). | Entre 61% y 80% | 1. Se mantiene el interés y la participación de los estudiantes, quienes continúan mostrando disposición en el desarrollo de actividades relacionadas con la convivencia y la cultura de paz. 2. Se evidencia mayor organización en algunas actividades, lo que ha permitido dar continuidad parcial a las estrategias implementadas. | 1. Persisten los cambios en el personal docente, lo que continúa generando dificultades en la continuidad y articulación de las estrategias. 2. Se presentan limitaciones en la consolidación de acuerdos institucionales, lo que afecta la implementación sostenida de las acciones. | 1. Fortalecer la implementación de acuerdos pedagógicos institucionales, que permitan dar continuidad a las estrategias, independientemente de los cambios en el personal docente. 2. Mejorar los procesos de socialización y seguimiento interno, asegurando que todos los docentes conozcan y den continuidad a las acciones establecidas. 3. Establecer mecanismos de registro y sistematización de las actividades, que faciliten su replicabilidad y sostenibilidad en el tiempo. | Entre 61% y 80%
| Implementación de estrategias de aprendizaje cooperativo que fortalezcan la empatía, el trabajo en equipo y la comunicación asertiva entre los estudiantes. | Entre 61% y 80% | 1. La continuidad en la implementación de metodologías participativas, las cuales han favorecido la integración de los estudiantes y el fortalecimiento progresivo de habilidades sociales. 2. La mayor disposición de los estudiantes en algunas actividades, evidenciando avances en la participación y trabajo colaborativo. 3. La articulación de algunas actividades socioemocionales con áreas académicas, lo que ha permitido optimizar el tiempo dentro de la jornada escolar. | 1. Persisten las dificultades relacionadas con la priorización de contenidos académicos básicos, lo que continúa limitando el tiempo destinado a actividades socioemocionales. 2. La inasistencia de algunos estudiantes, afectando la continuidad del proceso formativo. 3. Los cambios en el personal docente, que generan interrupciones en la implementación sostenida de las actividades. | 1. Fortalecer la integración de estrategias socioemocionales dentro de las áreas básicas, mediante actividades cortas y adaptadas al contexto académico. 2. Mantener y ampliar el uso de metodologías participativas, promoviendo mayor involucramiento de los estudiantes. 3. Establecer acuerdos institucionales para garantizar espacios mínimos de trabajo socioemocional, favoreciendo la continuidad del proceso. | Entre 81% y 99%
Activar rutas de atención y seguimiento oportuno a casos de violencia o riesgo. | Identificación y registro sistemático de casos de estudiantes en situación de riesgo mediante observación, entrevistas y reporte docente en los formatos institucionales. | Entre 61% y 80% | 1. Se mantiene la disposición de los docentes para reportar situaciones de riesgo, evidenciando mayor compromiso en la identificación de casos. 2. Se ha dado continuidad en el uso de formatos institucionales, lo que ha permitido organizar mejor la información y el seguimiento de algunos estudiantes. 3. Se evidencia una ligera mejora en la comunicación interna, facilitando el intercambio de información entre docentes. | 1. Persisten las inasistencias de estudiantes en situación de riesgo, lo que continúa afectando la continuidad del seguimiento y la implementación de los planes de acompañamiento. 2. Se presentan dificultades en el contacto permanente con algunas familias, limitando el apoyo externo al proceso. 3. La rotación o cambios de docentes ha generado discontinuidad en algunos casos. | 1. Fortalecer el seguimiento a la asistencia de los estudiantes, implementando registros más constantes y alertas tempranas frente a ausencias reiteradas. 2. Mejorar la comunicación con las familias, a través de llamadas, citaciones y estrategias flexibles de contacto. 3. Dar continuidad a los registros institucionales, asegurando que la información de cada caso sea actualizada y conocida por los docentes involucrados. 4. Asignar responsabilidades claras entre docentes y comité de convivencia, para garantizar el seguimiento de los estudiantes en riesgo. | 100% (Terminada)
| Activación de rutas de atención (Comité de Convivencia, orientación escolar y entidades externas como salud, ICBF o comisaría de familia), según la tipología del caso. | Entre 61% y 80% | 1. Se mantiene el funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia, lo que ha permitido dar continuidad al análisis de los casos y orientar acciones institucionales. 2. Se evidencia mayor claridad en algunos docentes frente al proceso de reporte, lo que ha favorecido la identificación de situaciones prioritarias. | 1. Persisten dificultades asociadas a la inestabilidad del equipo docente, lo que continúa afectando la continuidad en la identificación y seguimiento de los casos. 2. La inasistencia de algunos estudiantes limita el desarrollo de procesos de acompañamiento. 3. La ausencia de docente orientador sigue restringiendo la atención psicosocial especializada. | 1. Implementar y socializar de manera efectiva los protocolos institucionales para la identificación, reporte y atención de casos, garantizando su aplicación por parte de todo el equipo docente. 2. Fortalecer la organización interna, asignando responsables por grado o grupo para el seguimiento de estudiantes. 3. Gestionar apoyo interinstitucional externo que permita complementar la atención psicosocial, ante la ausencia de docente orientador.
| Realización de seguimiento periódico a los casos reportados, mediante planes de acompañamiento, reuniones con familias y verificación de la restitución de derechos. | Entre 61% y 80% | 1. Se mantiene la articulación con algunas entidades externas, lo que ha permitido dar continuidad a la atención de ciertos casos. 2. Se evidencia mayor organización institucional en la gestión de solicitudes, facilitando el seguimiento de los procesos iniciados. | 1. Persisten limitaciones en los tiempos de respuesta y acceso a algunas entidades externas, lo que continúa afectando la atención oportuna. 2. Las condiciones geográficas y de contexto siguen dificultando el acceso a servicios especializados. | 1. Fortalecer los canales de comunicación con entidades externas, estableciendo contactos directos y seguimiento más frecuente a las solicitudes. 2. Consolidar rutas internas de gestión y seguimiento, que permitan mayor agilidad en la atención de los casos. 3. Continuar gestionando apoyo interinstitucional, priorizando los casos de mayor riesgo.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | Actividades clave | Estado de actividad | ¿Qué facilitó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué dificultó el desarrollo de la actividad? | ¿Qué hacer para avanzar?
Brindar atención individual priorizada y remisión a entidades de apoyo psicosocial. | Identificación y priorización de estudiantes en situación de vulnerabilidad, mediante observación, reporte docente y análisis de la ficha de caracterización. | Entre 61% y 80% | Se mantiene la disposición y compromiso de los docentes directores de grupo, evidenciándose una mayor organización en la identificación de estudiantes y en el reporte de información relevante para el seguimiento de los casos. | Persiste la inasistencia de algunos estudiantes, lo que continúa afectando la continuidad de las atenciones y el seguimiento de los casos priorizados. Asimismo, se presentan limitaciones en el tiempo institucional, que dificultan la sistematicidad del proceso. | Consolidar mecanismos de seguimiento más sistemáticos, mediante acuerdos periódicos con los docentes para la actualización de casos, y definir espacios institucionales específicos que permitan dar continuidad al acompañamiento de los estudiantes.
| Realización de atenciones individuales, incluyendo entrevista inicial, valoración psicosocial básica, registro en formato de orientación y definición de plan de acompañamiento. | Entre 41% y 60% | 1. Se mantiene la disposición de los docentes para identificar y reportar estudiantes con posibles afectaciones emocionales. 2. El Comité Escolar de Convivencia ha fortalecido su rol, permitiendo mayor organización en el análisis y priorización de casos. 3. Se evidencia mayor confianza de algunos estudiantes, lo que favorece la expresión de situaciones personales en espacios de diálogo. | 1. Persiste la ausencia de docente orientador, lo que continúa limitando la atención psicosocial especializada. 2. Se mantienen las limitaciones de tiempo institucional y carga laboral docente, dificultando la continuidad del acompañamiento. 3. La inasistencia de algunos estudiantes continúa afectando los procesos de seguimiento. Los cambios frecuentes de docentes siguen generando discontinuidad en la atención de los casos. | 1. Consolidar la asignación de responsabilidades al Comité de Convivencia y docentes para garantizar el seguimiento continuo de los estudiantes. 2. Implementar de manera más estructurada espacios institucionales de atención, definidos dentro de la jornada escolar. 3. Fortalecer la gestión de apoyo interinstitucional externo, buscando mayor respuesta de entidades que apoyen la atención psicosocial. 4. Dar continuidad a las estrategias socioemocionales en el aula, promoviendo acciones pedagógicas que favorezcan el bienestar estudiantil.
| Remisión a entidades competentes y seguimiento del caso, verificando la atención recibida y manteniendo acompañamiento desde la institución educativa. | Entre 41% y 60% | 1, Se mantiene el trabajo articulado con el Comité Escolar de Convivencia, evidenciándose mayor organización en el análisis y priorización de casos. 2, Se ha logrado mejor coordinación con algunos docentes, lo que ha permitido apoyar el seguimiento básico de estudiantes. | 1. Persisten las limitaciones de tiempo dentro de la jornada escolar, lo que continúa afectando la realización sistemática de atenciones individuales. 2. La inasistencia de algunos estudiantes sigue dificultando la continuidad de los procesos. 3. La rotación de docentes genera interrupciones en el seguimiento de los casos. | 1. Consolidar espacios definidos dentro de la jornada escolar para la atención y seguimiento de estudiantes priorizados. 2. Fortalecer la estrategia de flexibilización en la atención, mediante reprogramación de encuentros y apoyo de los docentes en el seguimiento. 3. Mejorar la organización institucional del seguimiento de casos, asignando responsabilidades claras para garantizar continuidad.
Solicitar desde el inicio de año, una reunión con representantes de Bienestar familiar, Policia de infancia y adolescencia y la alcaldia municipal, para crear un comité interinstitucional y trazar actividades trimestralmente para ser ejecutadas y evaluadas. | Establecimiento de contacto y articulación con entidades externas (salud, ICBF, comisaría de familia u otras), mediante oficios, llamadas o reuniones. | Entre 61% y 80% | 1. Se mantiene la disposición de la rectoría para gestionar la articulación con entidades externas, fortaleciendo los canales institucionales. 2.Se evidencia mayor claridad en los contactos institucionales, lo que ha permitido mejorar la gestión de algunos casos. | 1. Persisten dificultades en la comunicación oportuna con algunas entidades externas, lo que continúa generando demoras en los procesos de atención. 2. La limitada capacidad de respuesta de algunas instituciones afecta la atención integral de los estudiantes. | 1. Consolidar y actualizar el directorio institucional de contactos, facilitando la gestión oportuna de remisiones. 2. Establecer seguimiento periódico a las solicitudes realizadas, mediante registro y control de cada caso. 3. Fortalecer la gestión institucional desde rectoría, promoviendo canales de comunicación más directos y efectivos con las entidades externas.
| Gestión de remisiones formales y canalización de casos, garantizando el diligenciamiento adecuado de formatos y la activación de apoyos requeridos. | Entre 61% y 80% | 1. Se mantiene la existencia de redes institucionales previas (sector salud, comisaría de familia), lo que ha permitido dar continuidad a algunos procesos de remisión. 2. Se evidencia mayor claridad en los canales de comunicación con entidades externas, facilitando la gestión de algunos casos. | 1. Persiste la limitada disponibilidad de servicios en el contexto, lo que continúa afectando la oportunidad en la atención de los estudiantes. 2. Se presentan demoras en la respuesta de algunas entidades externas, dificultando el seguimiento efectivo de los casos. | 1. Fortalecer la formalización de los procesos de remisión y seguimiento, mediante el uso sistemático de formatos y registros organizados. 2. Consolidar canales de comunicación más directos con las entidades externas, que permitan agilizar la atención de los casos. 3. Realizar seguimiento periódico a las remisiones, garantizando continuidad en el acompañamiento institucional.
| Seguimiento a los procesos interinstitucionales, verificando la atención brindada y retroalimentando a las instancias institucionales correspondientes. | Entre 61% y 80% | 1. Se ha mantenido el seguimiento por parte del equipo institucional, evidenciando mayor organización en la revisión de algunos casos. 2. Se observa mejor articulación entre rectoría, docentes y Comité de Convivencia, lo que ha favorecido la continuidad en algunos procesos de atención externa. | 1.Persisten dificultades en la continuidad del seguimiento, debido a la rotación de docentes y la carga laboral. 2. En algunos casos, la respuesta de entidades externas es limitada o tardía, lo que afecta el avance de los procesos. | 1. Fortalecer la articulación institucional, estableciendo responsabilidades claras entre rectoría, docentes y Comité de Convivencia. 2. Implementar mecanismos de seguimiento más sistemáticos, como registros unificados y revisión periódica de casos. 3. Dar continuidad a la gestión interinstitucional, haciendo seguimiento constante a las remisiones realizadas.
Gestionar apoyo interinstitucional (salud, ICBF, ONG) para atención psicológica. | Planeación y organización de encuentros con padres de familia, definiendo temáticas como pautas de crianza, manejo de emociones y comunicación familiar. | Entre 41% y 60% | 1. Se evidencia continuidad en la participación de algunos padres de familia, quienes han mostrado mayor interés en los espacios propuestos. 2. Se ha logrado una mejor comunicación con las familias, favoreciendo la convocatoria a las actividades | 1. Persiste la baja asistencia de algunos padres de familia, lo que continúa limitando el alcance de las actividades. 2. Las condiciones laborales y de tiempo de los acudientes siguen dificultando su participación activa. | 1. Fortalecer las estrategias de convocatoria, diversificando los medios de comunicación y realizando recordatorios previos a las actividades. 2. Ajustar horarios y modalidades de encuentro, para facilitar la asistencia de los padres de familia. 3. Motivar la participación mediante la sensibilización sobre la importancia del acompañamiento familiar en el proceso formativo de los estudiantes.
| Ejecución de talleres formativos y espacios participativos, utilizando estrategias lúdico-pedagógicas que promuevan la reflexión y el aprendizaje. | Entre 61% y 80% | 1. Se mantiene el apoyo de los docentes en la convocatoria y desarrollo de los encuentros, evidenciándose mejor organización en la ejecución. 2. Se observa mayor participación de algunos acudientes que han asistido de manera continua, fortaleciendo los espacios formativos. | 1. Persisten las condiciones laborales y familiares de los acudientes, lo que continúa limitando su asistencia. 2. Se evidencia participación intermitente de algunos padres de familia, afectando la continuidad de los procesos. | 1. Fortalecer las estrategias de convocatoria, utilizando recordatorios y diferentes medios de comunicación. 2. Implementar mayor flexibilidad en horarios o modalidades de encuentro, para facilitar la asistencia. 3. Continuar sensibilizando a las familias sobre su rol, resaltando su impacto en el bienestar y proceso formativo de los estudiantes.
| Evaluación y seguimiento a la participación de las familias, mediante registros de asistencia, retroalimentación y análisis del impacto en la convivencia escolar. | Entre 41% y 60% | 1. Se mantiene la pertinencia de las temáticas abordadas, evidenciándose interés en las familias que han participado. 2. Se observa mayor organización en la planeación de los encuentros, lo que ha favorecido el desarrollo de algunas actividades. | 1. Persisten los cambios de docentes, lo que continúa afectando la continuidad de las actividades. 2. Se evidencian aún ajustes en la organización institucional, generando retrasos en la ejecución programada. | 1. Fortalecer la planeación institucional, estableciendo cronogramas claros que garanticen continuidad en las actividades. 2. Asignar responsabilidades definidas entre los docentes, para dar sostenibilidad a los procesos pese a cambios en el personal. 3. Mantener la pertinencia de las temáticas, ajustándolas a las necesidades de las familias para favorecer su participación.

## Qué aprendimos y cómo mejoramo
FICHA DE LECCIONES APRENDIDAS FRENTE A LA INTERVENCIÓN DE LA SITUACIÓN DE RIESGO PLAN DEPARTAMENTAL TERRITORIO MEMORIA Y CONVIVENCIA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN - NORTE DE SANTANDER
MEDIDAS PARA FORTALECER CAPACIDADES
Medida | ¿De qué manera la medida aplicada fortaleció las capacidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Implementar espacios semanales de orientación y contención emocional en el aula. | Fortaleció la capacidad institucional para el acompañamiento socioemocional desde el aula, promoviendo prácticas sistemáticas de contención emocional, mejorando la identificación de afectaciones en los estudiantes y consolidando el rol del docente como agente de apoyo psicosocial en contextos de vulnerabilidad. | Sí. Se incorporaron acciones relacionadas con el fortalecimiento del clima escolar y el bienestar emocional, incluyendo la implementación de espacios periódicos de orientación y el seguimiento a estudiantes en situación de riesgo como parte de las metas institucionales. | Sí. Se fortalecieron acuerdos relacionados con el respeto por la palabra, la escucha activa y la expresión emocional, así como la promoción de ambientes seguros y de confianza dentro del aula. | La disposición de los docentes, la participación de los estudiantes que asisten regularmente y la generación progresiva de espacios de confianza, que facilitaron la expresión emocional. | La inasistencia recurrente de estudiantes, la rotación docente y las condiciones del contexto (inseguridad y dificultades de acceso), que afectaron la continuidad de los procesos. | Estandarizar guías pedagógicas, fortalecer el trabajo con familias y garantizar la continuidad institucional de las estrategias, incluso ante cambios de personal.
Fortalecer e integrar actividades de educación para la paz, resolución de conflictos y habilidades socioemocionales en el currículo. | Fortaleció la capacidad institucional para integrar de manera transversal la educación para la paz y las competencias socioemocionales, permitiendo que los docentes incorporen estrategias pedagógicas pertinentes al contexto de conflicto. | Sí. Se incluyó el fortalecimiento de la educación para la paz y la convivencia como eje estratégico, promoviendo su integración en las planeaciones de aula y en los proyectos institucionales. | Sí. Se promovieron acuerdos relacionados con la resolución pacífica de conflictos, el respeto mutuo, la empatía y la comunicación asertiva. | La disposición y creatividad de los docentes, el interés de los estudiantes y la posibilidad de integrar estas temáticas dentro de las actividades académicas. | La inasistencia estudiantil, la rotación docente y la priorización de contenidos académicos básicos, que limitaron el tiempo para estas actividades. | Integrar las competencias socioemocionales en todas las áreas, establecer acuerdos pedagógicos institucionales y diseñar estrategias flexibles adaptadas a contextos con alta inasistencia.
Activar rutas de atención y seguimiento oportuno a casos de violencia o riesgo. | Fortaleció la capacidad institucional para la identificación, reporte y atención de casos de riesgo, consolidando el rol del Comité de Convivencia y mejorando los procesos de registro y seguimiento. | Sí. Se incluyeron acciones orientadas al fortalecimiento de rutas de atención, seguimiento de casos y articulación interinstitucional, como parte de la gestión de convivencia. | Sí. Se fortalecieron los protocolos de reporte, atención y seguimiento de situaciones de riesgo, así como la corresponsabilidad de los docentes en la activación de rutas. | El funcionamiento del Comité Escolar de Convivencia, la disposición docente para reportar casos y el uso de formatos institucionales. | La ausencia de docente orientador, la inasistencia de estudiantes en riesgo, la rotación docente y las dificultades de acceso a entidades externas. | Fortalecer la asignación de responsabilidades, socializar protocolos institucionales, mejorar la articulación con entidades externas y garantizar registros sistemáticos de seguimiento.
MEDIDAS PARA REDUCIR VULNERABILIDADES
Medida | ¿De que manera la medida permitió reducir las vulnerabilidades institucionales frente a la situación de riesgo? | ¿La medida implicó ajustes en el Plan de Mejoramiento Institucional? ¿Qué cambios de realizaron? | ¿La medida implicó ajustes en el Manual de Convivencia? ¿Qué nuevos acuerdos se incluyeron? | ¿Qué factores del contexto institucional favorecieron positivamente la implementación de la medida? | ¿Qué factores del contexto institucional afectaron negativamente la implementación de la medida? | ¿Qué recomendaciones surgen de la implementación de la medida para la aplicación de los aprendizajes en otros contextos?
Brindar atención individual priorizada y remisión a entidades de apoyo psicosocial. | La medida fortaleció la capacidad institucional para la identificación, priorización y seguimiento de estudiantes en riesgo, consolidando el rol de los docentes y del Comité de Convivencia, y promoviendo una cultura de detección temprana y acompañamiento socioemocional, aun sin orientador escolar. | Sí. Se incorporaron estrategias de seguimiento sistemático de casos, la necesidad de definir espacios de atención socioemocional y el fortalecimiento del Comité de Convivencia como instancia operativa. | Sí. Se fortalecieron las rutas de atención, la corresponsabilidad docente en el reporte de casos y la promoción de espacios de escucha y confidencialidad para los estudiantes. | El compromiso docente, la organización en el reporte de casos, el fortalecimiento del Comité de Convivencia y la confianza de algunos estudiantes. | La ausencia de orientador escolar, las limitaciones de tiempo, la inasistencia estudiantil y la rotación docente. | Institucionalizar tiempos de atención, asignar responsables por caso, fortalecer redes externas y sistematizar el seguimiento.
Gestionar apoyo interinstitucional (salud, ICBF, ONG) para atención psicológica. | Fortaleció la gestión de redes externas, los procesos de remisión y el seguimiento interinstitucional, destacando el liderazgo de la rectoría y la mejora en los canales de comunicación. | Sí. Se incluyeron acciones de articulación interinstitucional, mecanismos de seguimiento a remisiones y la organización de directorios de contacto. | Sí. Se formalizaron las rutas de atención externa, los procedimientos de remisión y el principio de corresponsabilidad con entidades externas. | La disposición de la rectoría, las redes previas y la claridad en los contactos institucionales. | La baja capacidad de respuesta externa, las demoras en atención, la limitación de servicios y dificultades de comunicación. | Formalizar convenios, actualizar contactos, implementar seguimiento sistemático y fortalecer la comunicación directa con entidades.
Desarrollar escuelas de padres enfocadas en crianza, convivencia y apoyo emocional. | Fortaleció la vinculación de las familias en los procesos formativos, mejorando la comunicación escuela-hogar y promoviendo la corresponsabilidad en el bienestar estudiantil. | Sí. Se incluyeron estrategias de participación familiar, como escuelas de padres, talleres y cronogramas de trabajo con acudientes. | Sí. Se fortaleció el rol de las familias en la convivencia escolar, su participación en espacios formativos y la comunicación permanente con la institución. | El interés de algunos padres, el apoyo docente y la pertinencia de las temáticas. | La baja asistencia de acudientes, sus limitaciones de tiempo, la rotación docente y dificultades organizativas. | Diversificar convocatorias, flexibilizar horarios, sensibilizar a las familias y asegurar continuidad institucional.
Narre mediante un breve párrafo cuáles fueron los principales logros y fracasos derivados de la aplicación de las medidas de intervención de la situación de riesgo. Enfoque la respuesta en la determinación del impacto en los actores de la comunidad educativa afectados por la situación de riesgo.
A partir del análisis de las medidas implementadas, se evidencian como principales logros el fortalecimiento de las capacidades institucionales para la identificación, seguimiento y atención de estudiantes en situación de riesgo, así como la consolidación del Comité Escolar de Convivencia y el rol activo de los docentes en el acompañamiento socioemocional. Asimismo, se avanzó en la articulación interinstitucional y en el reconocimiento de la importancia del trabajo con familias, lo que favoreció en algunos casos la atención integral de los estudiantes y una mayor confianza para expresar situaciones personales. Sin embargo, como principales limitaciones, se identifican la inasistencia recurrente de estudiantes y acudientes, la ausencia de docente orientador, la rotación del personal docente y las dificultades en la respuesta de entidades externas, lo que afectó la continuidad y el alcance de las acciones. En términos de impacto, si bien se evidencian avances en la sensibilización, el acompañamiento y la mejora de algunos procesos de convivencia, estos han sido parciales y no homogéneos, manteniéndose la vulnerabilidad de algunos estudiantes y la necesidad de fortalecer la corresponsabilidad entre escuela, familia y entorno institucional.